## 鄰水作業專案
新北市102年度營造業『鄰水作業』專案檢查統計
工地序號	工程名稱	工地地址	工程業主	事業單位名稱		初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	複查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期
1	102年度新北市市管河川、區排河道整理及清疏工程（第1區）	新北市五股區七號越堤道（疏洪道上）	新北市政府 / 高灘地工程管理處	1	捷登營造有限公司	102	6	20	1.營14：對於有落水之虞之場所，未設置防止落水之設施，亦未使鄰近勞工著用救生衣。	1	無	無	無	無	無	102	8	12	已完工	0	無	無	無	無	無
2	下罟子漁港碼頭改善工程	新北市八里區下罟子漁港	新北市政府 / 高灘地工程管理處	2	廣瑞營造有限公司	102	6	14	1.設規90：對於起重機具之吊鉤未設置防止吊舉物脫落之裝置（未設防滑舌片）。 / 2.設規116.*.9：使用挖土機從事主要用途以外之用途（吊掛重物）。 / 3.營8.*.1：工地未設置固定式圍籬及警告標示。 / 4.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 5.營14.*.1：對於有落水之虞之場所，未設置防止落水之設施，亦未使鄰近勞工著用救生衣。	5	無	無	無	無	無	102	8	16	1.設規229.*.4：使用移動梯作業時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施（如倚靠處以繩索固定及下端設置止滑裝置等）。 / 2.設規320：未於適當場所供應勞工充分之飲用水。	2	無	無	無	無	無
3	湳仔溝整治及綠美化工程第3-1標	新北市板橋區板城路與環河橋路口	新北市政府水利局	3	維新營造有限公司	102	6	11	1.設規34：對於混凝土排水管之堆放，未設置適當之墊襯及擋樁。 / 2.設規239：工區地面臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備。	2	無	無	無	無	無	102	7	29	1.設規320：未於適當場所供應勞工充分之飲用水。 / 2.設規321：未於顯著濕熱工作場所外，設置供勞工休息、飲食等設備。 / 3.營69：以車輛機械從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被撞之虞。	3	無	無	無	無	無
4	八里段河濱自行車道串聯、夜間照明及護欄改善工程	新北市八里區龍米路2段206巷底	新北市八里區公所	4	中裕營造股份有限公司	102	6	21	1.營11：工地出入口未設置方便人員及車輛出入之拉開式大門。 / 2.營11-1：拆模作業人員未佩戴安全帽。 / 3.營14.*.1：對於有落水之虞之場所，未使鄰近勞工著用救生衣，亦未設置防止落水之設施及救生設備。	3	無	無	無	無	無	102	8	16	1.設230.*.3：使用不符規定之合梯 (梯面寬度未達5公分及無固定繫材扣牢)。	1	無	無	無	無	無
5	湳仔溝整治及綠美化工程第3-1標（第二期）	新北市板橋區板城路與環河橋路口	新北市政府 / 漁業及漁港事業管理處	5	萬鎰營造有限公司	102	6	11	1.營69.*.5：以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈，致人員有被撞之虞。	1	無	無	無	無	無	102	7	29	1.設規320：未於適當場所供應勞工充分之飲用水。 / 2.設規321：未於顯著濕熱工作場所外，設置供勞工休息、飲食等設備。 / 3.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	3	無	無	無	無	無
6	102年度五股區治山防災及區域排水除草、河道整理等零星工程	新北市五股區民義路2段52巷（五股坑溪）	新北市政府水利局	6	台頂營造工程有限公司	102	6	21	1.營69.*.5：以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈，致人員有被撞之虞。	1	無	無	無	無	無	102	8	19	1.勞25：未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經檢查機構備查後實施。	1	無	無	無	無	無
7	五股區觀音里潮音洞野溪下游段整治工程	新北市五股區凌雲路3段附近	新北市政府 / 高灘地工程管理處	7	笙源營造有限公司	102	6	17	1.設規108.*.5：對於高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 / 2.營12：工區儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。	2	無	無	無	無	無	102	8	14	已完工	0	無	無	無	無	無
8	臺北縣蘆洲市蘆洲抽水站改建工程	新北市蘆洲區中正路520巷9號	新北市政府水利局	8	夆典科技開發股份有限公司	102	6	13	1.營39：無法藉由梯子完成之地上2樓線路佈設作業，未搭設施工架供勞工作業時使用。 / 2.營59.*.1：地上1樓外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。	2	無	無	無	無	無	102	8	8	1.設230.*.3地上1樓使用之合梯無固定繫材扣牢。 / 2.設239地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備，且設置門蓋掉落。 / 3.營21.*2(6)地上1樓臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。 / 4.營59.*.3地上1樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。	4	無	無	無	無	無
9	鴨母港溝水質及景觀改善工程（萬福橋至抽水站段）	新北市蘆洲區永安南路2段52號對側	新北市五股區公所	9	尚義營造有限公司	102	6	17	1.營12：工作場所儲存有易燃性物料時，未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 / 2.營14.*.1：對於有落水之虞之場所，未設置防止落水之設施，亦未使鄰近勞工著用救生衣。 / 3.設規284.1：雇主對於勞工以電焊，氣焊從事熔接，熔斷等作業時，未置備安全面罩，防護眼鏡及防護手套等。	3	無	無	無	無	無	102	7	29	1.設規239：道路旁臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。 / 2.設規90：對於起重機具之吊鉤未設置防止吊舉物脫落之裝置（無防滑舌片）。 / 3.設規21-2.2：道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。	3	無	無	無	無	無
10	102年度三重區水利溝渠維護管理工程	新北市蘆洲區九芎街93號1樓	新北市政府農業局	10	震勇企業有限公司	102	6	13	1.自檢3.1：所營事業為營造業，屬第一類事業，勞工人數為10人，未依規定設置營造業丙種勞工安全衛生業務主管1人。 / 2.營14.*.2：對於有落水之虞之場所（溝渠或管渠），未設置救生設備(如救生圈或救生衣等)。	2	無	無	無	無	無	102	7	23	已完工	0	無	無	無	無	無
11	重陽橋旁增設越堤陸橋工程	新北市三重區重陽橋市民活動中心旁	新北市政府 / 高灘地工程管理處	11	冠國營造有限公司	102	6	14	1.營14.*.2：對於有落水之虞之堤外陸橋施工作業，未設置救生設備(如救生圈及救生衣等)。	1	無	無	無	無	無	102	7	23	1.設規176：使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。 / 2.設規239：工區地面臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備。 / 3.設規241：用電接點裸露，未設護圍或絕緣被覆，致勞工有感電之虞。 / 4.設規246：用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。 / 5.設規320：未於適當場所供應勞工充分之飲用水。 / 6.設規321：未於顯著濕熱工作場所外，設置供勞工休息、飲食等設備。	6	無	無	無	無	無
12	林口溪612豪雨災後復建工程	新北市林口區106縣道約5公里處	新北市政府水利局	12	逢昌營造有限公司	102	6	14	1.營14.*.2：作業區域有湍流之情況，未架設延過水面之繩索，並掛繫可支持拉住落水者之救生圈。 / 2.營16.*.1(3)：對於所擬訂緊急應變計畫，其內容未包括撤離程序及救援程序及未將通報系統之相關連絡人員姓名及電話等，揭示於工務所顯明易見處。	2	無	無	無	無	無	102	8	9	已完工	0	無	無	無	無	無
13	102年度新北市市管河川、區排河道整理及清疏工程（第3區）	新北市林口區嘉寶里14鄰	新北市政府水利局			102	6	21	1.勞25：未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經檢查機構備查後實施。 / 2.健11.1：僱用勞工未依規定實施一般體格檢查。	2	無	無	無	無	無	102	8	19	未施工	0	無	無	無	無	無
14	八里區挖子尾碼頭整修工程	新北市八里區挖子尾產業道路旁	新北市三重區公所	13	元力營造有限公司	102	6	14	無違反事項	0	無	無	無	無	無	102	8	16	已完工	0	無	無	無	無	無
15	102年度新北市高灘地土木設施修繕工程（第4區）	新北市淡水區及八里區淡水合兩側	新北市政府 / 高灘地工程管理處	14	普億營造有限公司	102	6	13	因廠商備料未施工	0	無	無	無	無	無	102	8	27	勞25.1：未訂定適合需要之安全衛生工作守則，並報檢查機構備查。	1	無	無	無	無	無
16	淡水段河濱自行車道串聯、夜間照明及護欄改善工程	新北市淡水區關渡橋兩側	新北市政府水利局	15	林潔營造工程有限公司	102	6	13	因廠商備料未施工	0	無	無	無	無	無	102	8	19	1.設規239：D區自行車牽引道之變壓器接電端子裸露，未設置護圍等防護設備，致勞工有感電之虞。 / 2.設規246：D區自行車牽引道用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。	2	無	無	無	無	無
17	溪美抽水站至出口堰堤頂自行車道夜間照明及護欄增設工程	新北市蘆洲區溪美抽水站	新北市政府水利局	16	長盛營造股份有限公司	102	6	19	因廠商備料未施工	0	無	無	無	無	無	102	7	31	1.營69：以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，該機械所設之警示燈及蜂鳴器未開啟，致人員有被撞之虞。	1	無	無	無	無	無
18	林口溪南屏橋至頂福橋間改善工程（含林口溪橋上游護岸興建）	新北市林口區林口溪	新北市政府水利局	17	濬安富營造有限公司	102	6	14	因雨未施工	0	無	無	無	無	無	102	8	9	1.設規320：未於適當場所供應勞工充分之飲用水。 / 2.設規321：未於顯著濕熱工作場所外，設置供勞工休息、飲食等設備。 / 3.營標14.1.1：對於有落水之虞之場所（導溝），未設置防止落水之設施，亦未使鄰近勞工著用救生衣。 / 4.營標15.1.2：鄰水作業未設置專門警戒人員。 / 5.營標16.1.1：鄰水作業未訂定緊急應變計畫。	5	無	無	無	無	無
說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準。 / 勞 ：勞工安全衛生法 標通：危險物與有害物標示及通識規則 / 設規：勞工安全衛生設施規則 訓練規則：勞工安全衛生教育訓練規則 / 營 ：營造安全衛生設施標準 勞保條例：勞工保險條例 / 自檢：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法 健：勞工健康保護規則

## 'file:///X:/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）