## 營造業科
工地 / 序號	承辦人	工程名稱	工地地址	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	復查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地					墜落	感電	頭顱受創	被割、被捲	倒榻崩塌	被撞	其他
1	紀宏琦	八里陳欣怡住宅新建工程（103八建字第625號）		新北市八里區忠四街51號旁	1	昱嘉營造有限公司	劉柏林	105	1	13	1.對於有墜落危險之場所（即地上1樓樓板）未設置警告標示。（設232） / 2.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 3.對於高度2公尺以上之東側外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 4.地上4樓電梯井之安全網張掛方式未符合國家標準（繫固點間距大於75公分），且垃圾掉落於該安全網上未立即清除。（營22.*.1&5）	4	無	0	無	無	無					否					3	0	0	1	0	0	0
2	紀宏琦	張芊嶢等住宅新建工程（104八建字第226號）		新北市八里區忠四街與文心街口	2	昱嘉營造有限公司	劉柏林	105	1	13	1.地上3樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。（設230.1.3） / 2.對於高度2公尺以上之西側及北側外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.工區西側模板堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 4.構築南側外牆施工架之方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	4	無	0	1050113	營19.1	1050120					否					2	0	0	0	2	0	0
3	紀宏琦	台北港第二散雜貨儲運中心-後線興建工程第一期東10、東11碼頭砂石船卸接收、轉儲、發貨系統與公用設施新建工程（103八建字第451號）		新北市八里區臺北港區第二散雜貨儲運中心E12-2號	3	韓商浦鐵重工股份有限公司臺灣分公司	黃仁光	105	1	13	1.TR104轉運站地上6樓金屬加工用圓盤鋸所設之鋸齒接觸預防裝置故障。（設61） / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（即砂石倉RSC001至008維修步道東側地板周邊），未設置護欄或護蓋等防護設備。（營19.1） / 3.未立即清除掉落於砂石倉維修走道下方安全網之材料及垃圾。（營22.*.5） / 4.對於TR203轉運站南側電纜架堆放，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。（營34）	4	營19.1	30,000	1050113	營19.1	1050120					否					2	0	0	1	0	0	1
4	紀宏琦	鄭雅惠等3筆八里廠房新建工程（103八建字第616號）		新北市八里區龍米路2段211號旁	4	木根營造有限公司	林家翊	105	1	13	1.地上1樓金屬加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。（設61） / 2.地上1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 3.地上1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害（設246） / 4.地上1樓所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。（機95）	4	無	0	無	無	無					否					1	1	0	2	0	0	0
5	詹志民	板橋區金門街85號3樓裝修工程	板橋區金門街85號3樓	新北市板橋區金門街85號3樓	5	法農室內裝修工程有限公司	劉日成	105	1	19	1.地上3樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.地上3樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.地上3樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	3	無	0	0	0	0					否					1	1	1	0	0	0	0
6	詹志民	亞東紀念醫院變更使用執照暨室內裝修工程	板橋區南雅南路二段21號	新北市板橋區南雅南路二段21號	6	創揚室內裝修企業有限公司	林山富	105	1	8	1.高差超過1.5公尺以上之地下1樓機房施工架，未設置安全上下設備。（設228） / 2.地下1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 3.地下1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246）	3	無	0	1050108	設228	1050121					否					2	1	0	0	0	0	0
7	詹志民	土城區裕民路32巷4號裝修工程	土城區裕民路32巷4號	新北市新莊區中正路342號	7	朱宥靜（即宏益廣告社）	朱宥靜	105	1	15	1.對於使用道路作業之工作場所（即土城區裕民路32巷4號前），未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。（設21-1） / 2.地上1樓使用移動梯作業時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施（如倚靠處以繩索固定）。（設229.1.4） / 3.地上1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246）	3	無	0	0	0	0					否					1	1	0	0	0	1	0
8	詹志民	土城區日新街8巷9號裝修工程	土城區日新街8巷9號	新北市板橋區中正路437號	8	林江池	林江池	105	1	15	1.地上1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.地上1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	3	無	0	0	0	0					否					1	1	1	0	0	0	0
9	鄭新耀	鶯歌區中正三路156巷8之5號裝修工程		新北市鶯歌區中正三路156巷8之5號	9	凌啟豪建築師事務所	凌啟豪	105	1	6	1.地上1樓油漆作業於金屬線槽使用電動機具（磨砂機），未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。（設243.1） / 2.地上1樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。（設242.*.1） / 3.於地上1樓至2樓室內梯通路上使用移動電線，卻未設置防止絕緣被覆損壞之設施。（設253） / 4.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	4	無	0	1050106	設243.1	1050107					否					1	2	1	0	0	0	0
10	鄭新耀	冠奕建設鶯歌集合住宅新建工程（103鶯建字第462號）		新北市鶯歌區永和街100號	10	六大營造股份有限公司	鄒松泰	105	1	22	1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。（設021-2.*.02） / 2.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	2	無	0	0	0	0					否					0	0	0	0	0	1	1
11	鄭新耀	蘆洲區永平街32巷22弄1號裝修工程		新北市蘆洲區永平街32巷22弄1號	11	林哲煌	林哲煌	105	1	15	1.工區內使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。（設230.1.3） / 2.施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.對於地上1樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	3	無	0	無	無	無					否					1	0	1	1	0	0	0
12	陳順協	汐止區八連路1段99號3樓室內防水工程		新北市汐止區八連路1段99號3樓	12	唐銘福	唐銘福	105	1	14	1.使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.潮濕地面使用之電動鎚，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。（設243.1） / 3.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 4.施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	4	無	0	1050114	設243.1	1050120					否					2	1	0	0	1	0	0
13	陳順協	板橋區南雅南路1段60號室內裝修工程		新北市板橋區南雅南路1段60號	13	優士盟整合設計有限公司	葉登發	105	1	18	1.使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	2	無	0	無	無	無					否					1	0	1	0	0	0	0
14	陳順協	三峽區大雅路282號裝修工程		新北市三峽區大雅路282號	14	施木祥	施木祥	105	1	22	1.使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	2	無	0	無	無	無					否					1	0	1	0	0	0	0
15	陳建忠	百神建設股份有限公司新峰段十四層店鋪集合住宅新建工程（102汐建字第745號）		新北市汐止區新昌路50號對面	15	毅正營造工程有限公司	黃葉碧雲	105	1	15	1.對於高度2公尺以上之開口部分（即A棟地上1樓至3樓東南側及B棟地上1樓至3樓東北側外牆施工架），未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 2.A棟及B棟外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。（營46.1.3）	2	營19.1	30,000	無	無	無					否					1	0	0	0	1	0	0
16	陳建忠	湖東街7號別墅整修工程		新北市汐止區湖東街7號	16	胡泉源	胡泉源	105	1	14	對於高度2公尺以上之地上1樓前側露臺周邊開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1）	1	無	0	1050114	營19.1	1050120					否					1	0	0	0	0	0	0
17	陳建忠	財順建設股份有限公司汐止住宅新建工程（102汐建字第802號）		新北市汐止區康寧街753巷2弄18號	17	欣源營造股份有限公司	游青憓	105	1	15	1.地上1樓地面廢棄物料未清理，致勞工有跌倒之虞。（設21） / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（即地上2樓至7樓南側外牆施工架、地上2樓西側樓板周邊），未設置護欄等防護設備。（營19.1）	2	無	0	1050115	營19.1	1050120					否					1	0	0	0	0	0	1
18	陳建忠	康寧街753巷2弄7號別墅整修工程		新北市汐止區康寧街753巷2弄7號	18	三星窰業有限公司	陳承澤	105	1	20	1.對於高度2公尺以上之地上1樓至2樓外牆施工架外側開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 2.構築地上1樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（即未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	2	無	0	無	無	無					否					1	0	0	0	1	0	0
19	洪健昌	百揚大樓50樓餐廳裝修工程		新北市板橋區新站路16號50樓	19	隆通工程有限公司	陳世通	105	1	5	1.以合梯從事高度2公尺以上之水電作業，未以架設施工架等方式設置工作臺。（設225.1） / 2.工區內模板材料拆除後，未拔除其上之鐵釘。（營7）	2	無	0	1050105	設225.1	1040106					否					1	0	0	1	0	0	0
20	洪健昌	新北市板橋區光武街2巷8號4樓民宅修繕工程		新北市板橋區光武街2巷8號4樓	20	鄭耀泉	鄭耀泉	105	1	6	1.工區內使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。（設230.1.3） / 2.於工區內潮濕場所使用電動機具（水泥攪拌機），未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。（設243.1） / 3.施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 4.工區內所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。（機95）	4	無	0	1050106	設243.1	1050111					否					1	1	1	1	0	0	0
21	洪健昌	精華光學康寧廠外牆修繕工程		新北市汐止區康寧街147號	21	賴水土（即國瑞企業社）	賴水土	105	1	15	1.對於高度2公尺以上之外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 2.高度2公尺以上之外牆施工架，其踏板間隙大於3公分。（營48.1.3） / 3.構築外牆施工架之方式未符合國家標準（即未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	3	無	0	1050115	營19.1	1050118					否					1	0	0	0	1	0	1
22	郭于甄	新莊區中港路299巷45號民宅拆除工程		新莊區中港路299巷45號	22	邱新欽	邱新欽	105	1	12	1.施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（即地上2樓至地上3樓樓梯間），未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.地上3樓所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。（機95）	3	無	0	1050112	營19.1	1050119					否					1	0	1	1	0	0	0
23	郭于甄	淡水區民權路樣品屋工程		新北市淡水區民權路179號旁	23	閱讀室內設計有限公司	廖介彬	105	1	18	1.工區內使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.對於高度2公尺以上之外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.外牆以圓竹構築施工架時，未以木材鋪設踏腳桁。（營55.*.5） / 4.對於地上2樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	4	無	0	1050118	營19.1	1050127					否					2	0	0	1	0	0	1
24	郭于甄	統一超商鷺江門市裝修工程		新北市蘆洲區長榮路679號	24	繹湛室內裝修設計工程有限公司	阮滄國	105	1	15	1.工區內使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。（設230.1.3） / 2.施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.對於地上1樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	3	無	0	無	無	無					否					1	0	1	1	0	0	0
25	魏聖展	GODIVA店面裝修工程		新北市林口區文化三路與忠孝路路口	25	日生室內裝修有限公司	徐明忠	105	1	18	1.地上1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	2	無	0	無	無	無					否					1	0	1	0	0	0	0
26	魏聖展	台灣大哥大店面裝修工程		新北市林口區竹林路59號	26	良威室內裝修工程有限公司	陳萬寶	105	1	18	1.地上1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.對於地上1樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	3	無	0	無	無	無					否					1	0	1	1	0	0	0
27	魏聖展	林口餐廳裝修工程		新北市林口區中山路299號	27	京甫室內裝修設計工程有限公司	鄧守勳	105	1	18	1.地上1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.對於地上1樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	3	無	0	無	無	無					否					1	0	1	1	0	0	0
28	賴韋廷	新世界建設106地號新建工程（103淡建字第197號）		新北市淡水區中山北路2段跟新市一路3段交接口	28	建欣營造股份有限公司	周文盛	105	1	27	1.對於高度2公尺以上之外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 2.外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。（營46.1.3）	2	無	0	無	無	無					否					1	0	0	0	1	0	0
29	賴韋廷	臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程(104八建字第076號)		新北市新北市八里區商港路內（臺北港海巡基地專用碼頭）	29	昶貴營造有限公司	邱憲龍	105	1	20	1.地上2樓管道開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.*.2&6） / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（即西側外牆施工架、地上1樓至3樓丙梯樓梯及地上2樓中庭），未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.地上2樓中庭護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。（營20.*.7） / 4.地上2樓中庭地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 5.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 6.地上3樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。（營145）	6	營19.1	30,000	1050120	營19.1	1050202					否					4	0	0	1	0	0	1
30	賴韋廷	力業建設有限公司（103股建字第050號）		新北市五股區成泰路3段577巷80弄94號旁	30	冠君營造有限公司	楊樹林	105	1	27	1.地上1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 2.對於地上1樓砂之堆積，未予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4）	2	無	0	無	無	無					否					0	0	0	1	0	0	1
工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 違反法條說明： / 設：職業安全衛生設施規則 營：營造安全衛生設施標準 機：機械設備器具安全標準					89		90,000					38	9	12	14	7	2	7

## 'file:///X:/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）