## 初查及複查
工地 / 序號	工程名稱	地址	事業單位名稱		公司負責人	初查日期 / （年/月/日）			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期 / （年/月/日）			停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期 / （年/月/日）			丁類 / 工地	復查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地
1	臺北都會區大眾捷運系統新莊線CK570J區段標工程	新北市新莊區中正路746巷1號	1	大陸工程股份有限公司	殷琪	104	10	30	1.易燃性物料儲存不符規定。（營12） / 2.以擋土支撐承載鋼軌道及砂包。（營73.1.9）	2	無	無	無			無	無			否	104	12	25	1.儲存鋼材未加以適當捆紮。（營32.*.1） / 2.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 3.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4） / 4.以鋼筋結構作為通道時表面未鋪以木板。（營129.*.3）	4	無	無	無	無	無	是
2	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF640區段標工程	新北市新店區民生路60號	2	皇昌營造股份有限公司	江程金	104	10	16	1.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 2.開口未設護欄等防護設備。（營19.1）	2	營19.1	30,000	無			無	無			否	104	12	24	1.抽水馬達之傳動帶未設置護罩。（設43.1） / 2.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 3.易滾動之物料未設置適當墊襯及擋樁。（營34）	3	無	無	無	無	無	是
3	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF641標工程	新北市新店區建國路268號4樓	3	榮工工程股份有限公司	歐來成	104	10	30	1.抽水馬達之傳動帶未設置護罩。（設43.1） / 2.易倒塌物料未採取防護措施。（設153） / 3.通道上使用移動電線。（設253） / 4.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 5.護欄前方2公尺內堆放物料。（營20.*.7） / 6.移動式施工架腳輪之制動裝置失效。（營59.*.3）	6	無	無	無			無	無			否	104	12	16	1..設置之護蓋未符合規定。（營21.*.2&6） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘。（營7） / 3.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 4.挖土機未設置堅固頂蓬(設119.*.3)	4	無	無	無	無	無	是
4	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	新北市中和區中原二街160號之1	4	中華工程股份有限公司	沈慶京	104	10	12	1.高處物料未固定。（營26） / 2.模板堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 3.管料堆置未符規定。（營37.*.1）	3	無	無	無			無	無				105	1	22	1.易倒塌物料未採取防護措施。（設153） / 2.有墜落危險之場所未設置警告標示。（設232） / 3.架空懸垂電燈燈座帶電露出未設置護罩(設242.*.1)	3	設153	30,000	無	無	無	是
5	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650B區段標之CF651B子施工標工程	新北市中和區中原二街160號之1			沈慶京	104	10	20	1.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 2.施工架載重限制未於明顯易見處明確標示。（營46.*.3）	2	營19.1	30,000	無			無	無			是	105	1	22	1.高空工作車之駕駛於離開駕駛座時，未確實使用制動裝置(設128-2.1.2) / 2.安全網之張掛方式未符合國家標準。（營22.*.1） / 3.儲存鋼材未加以適當捆紮。（營32.*.1）	3	無	無	無	無	無	是
6	臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段CF660A區段標工程	新北市板橋區板新路沿縣民大道2段、新站路、文化路1段、民生路3段至環河道路口	5	春原營造股份有限公司	蔡常義	104	10	30	1.易滾動之物料未設置適當墊襯及擋樁。（營34） / 2.露天開挖工作場所未設置警告標示。（營78）	2	無	無	無			無	無			否	105	1	13	1.交通引導人員有被撞之虞，未於該人員前方設置電動旗手。(設21-2.*.6) / 2.移動式起重機未於每日作業前實施檢點。(管53)	2	無	無	無	無	無	是
7	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF660B區段標工程	新北市新莊區五工路機場捷運線沿思源路至板橋區環河道路	6	遠揚營造工程股份有限公司	鄭燦鋒	104	10	21	1.有墜落危險之場所未設置警告標示。（設232） / 2.電氣設備防止感電之圍柵、屏障等損壞未立即修補。（設275.*.5） / 3.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 4.儲存鋼材未加以適當捆紮。（營32.*.1） / 5.施工架未維持各部份之牢穩。（營44） / 6.施工架載重限制未於明顯易見處明確標示。（營46.*.3）	6	營19.1	40,000	無			無	無			否	105	1	21	1.鋼瓶未直立穩妥放置(設190.*.3) / 2.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 3.易滾動之物料未設置適當墊襯及擋樁。（營34）	3	無	無	無	無	無	是
8	臺北捷運萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ861標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路口	7	新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	104	10	23	開挖作業場所未隨時排除開挖面之積水。（營65.*.5）	1	無	無	無			無	無			否	105	1	23	未施工	0	無	無	無	無	無	是
9	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程	新北市淡水區中山北路西側沿濱海路1段至濱海路306巷	8	聯鋼營造工程股份有限公司	范陳柏	104	10	21	1.易燃性物料儲存不符規定。（營12） / 2.開口未設護欄等防護設備。（營19.1）	2	營19.1	30,000	無			無	無			否	104	12	21	1.出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。（營11.*.2） / 2.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 3.車輛機械作業時，未禁止人員進入操作半徑(設116.1.3)	3	無	無	無	無	無	是
10	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（102中建字第705號）	新北市中和區景德街9號	9	泰誠發展營造股份有限公司	蔡玉玲	104	10	23	1.工作場所之地板未保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態。（設21） / 2.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 3.未立即清除掉落於安全網上之材料及垃圾。（營22.*.5） / 4.鋼筋散放於施工架上。（營129.*.8）	4	營19.1	30,000	無			無	無			否	104	12	24	1.模板材料拆除後未拔除鐵釘。（營7） / 2.高處物料未固定。(營26) / 3.構築施工架之方式未符合規定。(營59.*.1) / 4.可調性鋼管支撐未使用制式插銷。(營135.*.3)	4	無	無	無	無	無	否
11	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（三重大同南段-東側）（104重建字第058號）	新北市三重區正義南路129號				104	10	21	1.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 2.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 3.模板材料拆除後未妥為整理堆放。（營145）	3	無	無	無			無	無			否	105	1	12	1.設置之護蓋未符合規定。（營21.*.2&6） / 2.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 3.開口未設護欄等防護設備。（營19.1）	3	無	無	無	無	無	否
12	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（三重大安案）（102重建字第778號）	新北市三重區環河南路128號				104	10	21	1.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘。（營7） / 3.施工架之交叉拉桿有顯著變形。（營43.*.1）	3	無	無	無			無	無			否	105	1	12	高處物料未固定。（營26）	1	無	無	無	無	無	否
13	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（三重大同南段-西側）（102重建字第735號）	新北市三重區大同南路172巷49號對面				104	10	21	1.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4） / 2.袋裝材料之儲存未符合安全規定。（營36.*.1&2） / 3.構築施工架之方式未符合規定。（營59.*.1）	3	營59.*.1	30,000	無			無	無			否	105	1	12	1.潮濕場所使用攜帶式電動機具未裝設漏電斷路器。（設243.1） / 2.電線路置於地面未架高。（設246） / 3.金屬加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。（設61）	3	無	無	無	無	無	否
14	遠雄左岸牡丹園住宅大樓新建工程(102中建字第263號)	新北市中和區中原東街與中原六街交叉口	10	遠雄營造股份有限公司	孫寧生	104	10	19	1.起重升降機具之吊掛纜繩扭結。（設99.*.4） / 2.堆高機駕駛者離開位置時未將貨叉置於地面。（設116.*.12） / 3.易倒塌物料未採取防護措施。（設153） / 4.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 5.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 6.高處物料未固定。（營26） / 7.構築施工架之方式未符合規定。（營59.*.1&4） / 8.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 9.可調性鋼管支撐未使用制式插銷。（營135.*.3） / 10.研磨輪未設置護罩。（機95）	10	設153 / 營5 / 營19.1 / 營59.*.1&4 / 營135.*.3	300,000	無			無	無			否	104	12	22	1.鋼筋裸露未加裝護套等。(營5) / 2.開口未設護欄等防護設備。(營19.1) / 3.護欄設置未符合規定。(營20.*.1) / 4..設置之護蓋未符合規定。（營21.*.2&6） / 5.施工架放置運轉動力機械。(營46.*.2) / 6.構築施工架未符合規定。(營59.*.1&4)	5	營5 / 營19.1 / 營20.*.1 / 營59.*.1&4	300,000	無	無	無	是
15	遠雄企業團H113新建工程(102莊建字第001號)	新北市新莊區新北大道與中信街交叉口				104	10	26	1.易倒塌物料未採取防護措施。（設153） / 2.高差1.5公尺以上之施工架未設置安全上下設備。（設228） / 3.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 4.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 5.高處物料未固定。（營26） / 6.易滾動物料未設墊襯及擋樁。（營34） / 7.構築施工架之方式未符合規定。（營59.*.1&4） / 8.研磨輪未設置護罩。（機95）	8	設153 / 設228 / 營5 / 營19.1 / 營26 / 營59.*.1&4	300,000	無			無	無			否	104	12	23	1.護欄設置未符合規定。(營20.*.1) / 2.施工架未以制式插銷固定。(營59.*.4) / 3.木材加工用圓盤鋸未設防護。(機60.*.2)	3	營20.*.1 / 營59.*.4	90,000	無	無	無	是
16	新北市林口中商36三井暢貨園區新建工程(103林建字第013號)	新北市林口區忠孝二路與文化三路口	10	遠雄營造股份有限公司	孫寧生	104	10	19	1.堆高機駕駛者離開位置時未將貨叉置於地面。（設116.*.12） / 2.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 3.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 4.設置之護蓋未符合規定。（營21.*.2&6） / 5.高處物料未固定。（營26） / 6.以施工架固定混凝土輸送管。（營46.*.2） / 7.構築施工架之方式未符合規定。（營59.*.1&4） / 8.圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2） / 9.堆高機未設置後扶架。（機80）	9	營5 / 營19.1 / 營59.*.1&4	300,000	104/10/19			營19.1	104/11/16			否	104	12	22	1.起重機吊掛作業未設防護(設92) / 2.合梯未符規定。(設230.*.3) / 3.電線路置於地面未架高。(設246) / 4.開口未設護欄等防護設備。(營19.1) / 5.護欄設置未符合規定。(營20.*.1) / 6.構築施工架之方式未符合規定。(營59.*.1&4)	6	設92 / 設230.*.3 / 設246 / 營19.1 / 營20.*.1 / 營59.*.1&4	300,000	無	無	無	否
17	遠雄H88新建工程（101莊建字第388號）	新北市新莊區新北大道4段與中華路3段交叉口				104	11	24	1.易倒塌物料未採取防護措施。（設153） / 2.氧氣乙炔容器未留置專用板手。（設190.*.4） / 3.高差1.5公尺以上之施工架未設置安全上下設備。（設228） / 4.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 5.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 6.安全網下方有障礙物。（營22.*.4） / 7.高處物料未固定。（營26） / 8.施工架未有施工圖說及強度計算書。（營40.1.1） / 9.構築施工架之方式未符合規定。（營59.*.1&4）	9	設153 / 設228 / 營5 / 營19.1 / 營26 / 營59.*.1&4	300,000	無			無	無			否	104	12	22	1.易倒塌物料未採取防護措施。（設153） / 2.設置之捲揚機未符規定(設155-1.*.1&2) / 3.鋼筋裸露未加裝護套等。(營5) / 4.護欄前方2公尺內堆放物料。(營20.*.7)	4	設153 / 營5 / 營20.*.7	210,000	無	無	無	是
18	冠奕建設鶯歌集合住宅新建工程(103鶯建字第462號)	新北市鶯歌區永和街100號	11	六大營造股份有限公司	高國安	104	11	2	1.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 2.易燃性物料儲存不符規定。（營12） / 3.模板堆置高度超過1.8公尺。（營35）	3	無	無	無			無	無			否	105	1	22	1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心。（設021-2.*.2） / 2.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	2	無	無	無	無	無	否
19	崇利建設859地號新建工程(103蘆建字第287號)	新北市蘆洲區長樂路與長興路50巷口	12	及成營造有限公司	林志銘	104	10	28	1.代替樓梯之傾斜路表面，未以防滑材料製造。（設38.*.2） / 2.設置之護蓋未符合規定。（營21.*.2&6） / 3.模板材料拆除後未妥為整理堆放。（營145）	3	無	無	無			無	無			否	105	1	15	1.地面泥濘。(設21) / 2.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 3.未立即清除掉落於安全網之材料及垃圾。(營22.*.5) / 4.未確認無作業危險之虞，即以施工架作為固定動力機械之用。（營46.1.2）	4	營19	30,000	無	無	無	否
20	長榮VIP集合住宅新建工程(102蘆建字第102號)	新北市蘆洲區長興路50巷	13	台灣松下營造股份有限公司	濱野匡章	104	10	28	1.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 2.砂、石之堆積未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4）	2	營19.1	40,000	無			無	無			否	105	1	27	未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。(營8.*.2)	1	無	無	無	無	無	否
21	旭泰誠光店舖及集合住宅新建工程（103中建字第091號）	新北市中和區福祥路2號旁	14	同開營造股份有限公司	劉文傑	104	11	18	1.施工人員未戴安全帽。（營11-1） / 2.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 3.模板材材料拆除後未妥未整理堆放。（營145）	3	無	無	無			無	無			否	104	12	22	1.對於高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。(設108.*.5) / 2.出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。(11.*.2) / 3.易燃性物料儲存不符規定。(營12) / 4.施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。（營46.1.3）（即日）	4	無	無	無	無	無	否
22	立信建設股份有限公司新建工程（103峽建字第466號）	新北市三峽區中園街227號旁	15	佑詳水電工程有限公司	何吉財	104	10	27	1.電氣設備防止感電之圍柵、屏障等損壞未立即修補。（設275.*.5） / 2.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 3.施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 4.以鋼筋結構作為通道時表面未鋪以木板。（營129.*.3）	4	無	無	無			無	無			否	105	1	25	1.出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。(營11.*.2) / 2.以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	2	無	無	無	無	無	否
23	鶯歌鳳鳴段集合住宅新建工程(103鶯建字第669號)	新北市鶯歌區永和街56巷對面	16	京富祥營造股份有限公司	張文英	104	11	2	1.易燃性物料儲存不符規定。（營12） / 2.護欄前方2公尺內堆放物料。（營20.*.7） / 3.以第2層擋土支撐承載重物。（營73.1.9）	3	無	無	無			無	無			否	105	1	22	1.於通路上使用移動電線，卻未設置防止絕緣被覆損壞之設施。（設253） / 2.模板堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 3.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	3	無	無	無	無	無	否
24	東貝光電五股新廠增建統包工程(104股建字第089號)	新北市五股區五工六路49號	17	益鼎工程股份有限公司	羅守緯	104	10	30	1.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 2.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 3.安全網之張掛方式未符合國家標準。（營22.*.1）	3	營19.1	30,000	104/10/30			營19.1	104/11/2			否	105	1	11	1.使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。(設176) / 2.護欄設置未符合規定。(營20.*.3) / 3.未立即清除掉落於安全網之材料及垃圾。(營22.*.5)	3	無	無	無	無	無	否
25	中德建設板橋大豐段1地號等6筆拾参層店鋪、集合住宅新建工程（103板建字第735號）	新北市板橋區新崑路193號對面	18	紹華營造股份有限公司	胡汝之	104	11	21	1.鋼筋裸露未加裝護套等。（營5） / 2.安全網之張掛方式未符合國家標準。（營22.*.1）	2	無	無	無			無	無			否	105	1	26	1.高處物料未固定。（營26） / 2.鋼筋散放於施工架上。（營129.*.8）	2	無	無	無	無	無	否
26	逸園-光筑新建工程(103林建字第464號)	新北市林口區四維路245巷20號對面	19	華林營造股份有限公司	林世湖	104	10	20	1.開口未設護欄等防護設備。(營19.1) / 2.模板材料拆除後未妥為整理堆放。（營145）	2	營19.1	30,000	無			無	無			否	105	1	18	1.模板材料拆除後未拔除鐵釘。(營7) / 2.高處物料未固定。(營26)	2	無	無	無	無	無	否
27	徐滙商務旅館新建工程(103蘆建字第503號)	新北市蘆洲區集賢路411號旁	20	順隆營造工程有限公司	施國妹	104	11	20	1.開口未設護欄等防護設備。(營19.1) / 2.模板支撐作業未實施檢點。(管67.*.10) / 3.模板支撐作業未以檢點手冊或檢點表為之。（管78）	3	營19.1	30,000	無			無	無			否	105	1	15	1.捲揚機防滑舌片故障。(設155-1.*.4) / 2.設置之護蓋未符合規定。（營21.*.2&6） / 3.安全網之張掛方式未符合國家標準，且未立即清除掉落於安全網之材料及垃圾。（營22.*.1&5） / 4.對於施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。(辦法63)	4	無	無	無	無	無	否
28	六福資產新台北大樓新建工程(101股建字第025號)	新北市五股區五權五路27號	21	勤立營造工程股份有限公司	林啟時	104	11	11	1.有墜落危險之場所未設置警告標示。（設232） / 2.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 3.磚塊堆置高度超過1.8公尺。（營35）	3	營19.1	30,000	無			無	無			否	105	1	5	1.物料堆放阻礙出入口。(設159.*.4) / 2.袋裝材料之儲存未符合安全規定。(營36.*.1) / 3.未實施每週施工架定期檢查。(職43.1)	3	無	無	無	無	無	否
29	爾東傳家大樓新建工程（102莊建字第577號）	新北市新莊區中正路901號旁	22	頤達營造股份有限公司	陳重達	104	11	9	1.開口未設護欄等防護設備。（營19.1） / 2.鋼筋散放於施工架上。（營129.*.8）	2	營19.1	30,000	104/11/9			營19.1	104/11/13			否	104	12	16	1.未立即清除掉落於安全網之材料及垃圾。(營22.*.5) / 2.模板堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 3.未確認無作業危險之虞，即以施工架作為固定混凝土輸送管之用。（營46.1.2）	3	無	無	無	無	無	否
30	理寶建設新北市三重區集合住宅新建工程（103重建字第147號）	新北市三重區正義南路105巷	23	優寶營造有限公司	高富貴	104	10	27	1.通道上使用移動電線。（設253） / 2.設置之護蓋未符合規定。（營21.*.2&6） / 3.運送垃圾未符合規定。（營28.1）	3	無	無	無			無	無			否	104	12	15	1.有墜落危險之場所未設置警告標示。（設232） / 2.出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。（營11.*.2）	2	無	無	無	無	無	否
附註：一、工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 二、違反法條說明： / 營：營造安全衛生設施標準；設：職業安全衛生設施規則；機：機械設備器具安全標準；管：職業安全衛生管理辦法

																									89

## 'file://files.cloud.ntpc.gov.tw/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）