## Sheet1
捷運三環三線工程代碼簡表
捷運路線			推動進度	區域	興建中標案名稱(本市轄內)
三環	第1環	文湖線	已通車(98.07)	臺北市
		環狀線第一階段	興建中	臺北市及新北市	CF640、CF641、CF650、CF660B
		環狀線第二階段(北環段及南環段)	規劃中	臺北市及新北市
	第2環	新莊線	興建中	新北市	CK570J
		萬大－中和－樹林線	興建中	臺北市及新北市	IZUX25(植栽)
	第3環	板南線	已通車(95.05)	臺北市及新北市
		土城線延伸頂埔	興建中	新北市	CD552
		機場線	興建中	臺北市、新北市及桃園縣	CE01B、CE01C、CE01D、CE02、CA450A、ME01
		三鶯線	規劃中	新北市
三線	淡水捷運延伸線		規劃中	新北市
	汐止民生線		規劃中	臺北市及新北市
	安坑線		規劃中	新北市

## 104年度
104年度本府勞動檢查處針對捷運工程專案之檢查結果暨認證彙整表 統計日期：104年12月31日
編號	承辦人	轄區	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	公司地址	工地地址	工地電話 / (公司電話)	工地主任 / (聯絡人)	前承辦人	負責人	檢查輔導日期	缺失項目	認證查核違規項次	檢查違規項次	裁罰法條	裁罰項次	裁罰金額 / （萬元)	授權工地	認證工地	後續 / 檢查	工程進度	備註					墜落	倒、崩塌	物體飛落	感電	被撞	跌倒	被割、刺	火災、爆炸	其他
1	暄豐	新莊	臺北都會區大眾捷運系統新莊線CK570J區段標工程	新北市新莊區中正路746巷1號	大陸工程股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段95號	新北市新莊區中正路746巷1號	02-29021902	李明長	施孝斌	殷琪	104/3/16	1.電線未保護(設246) / 2.護欄不符規定(營20.*.1) / 3.物料堆置過高(營35) / 4.手工具無安全裝置(機95)	4	無	無	無	0	非授權	是	紀宏琦	約74%(明挖覆蓋隧道開挖)	認證查核(詳附註1)					1	1		1			1			4
					104/3/22	1.砂石堆積未符規定(營33.*.4) / 2.未訂定高空作業車作業計畫(設128之1.*.1) / 3.施工架未標示載重限制(營46.1.3) / 4.施工架基礎地面未平整(營45.*.7) / 5.施工架搭設不符規定(營59.*.1) / 6.安全網張掛不符規定(營22.*.1) / 7.可燃性物料儲存未符規定(營12) / 8.物料堆置不符規定(營34) / 9.開口未設警告標示(設232) / 10.營建機械使用不符規定(設116.*.11) / 11.物料堆置過高(營35) / 12.通道雜亂(設21) / 13.營建機械不符規定(營69.*.5) / 14.護欄不符規定(營20.*.1) / 15.開口未設防護(營19.1) / 16.未設符合規定之上下設備(設228)	16	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					5	6			1	1		1	2	16
					1040427	1.未設符合規定之上下設備(設228) / 2.開口作業未防墜(營19.2) / 3.施工架未以附屬配件固定(營59.*.4) / 4.鋼筋散放於施工架(營129.*.8) / 5.鋼筋替代可調式鋼管插銷(營135.*.3)	5	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					2	2	1					5
					104/5/13	1.設119.*.3(破碎機未設置堅固頂蓬) / 2.挖土機警示燈未開啟(營69.*.5) / 3.鋼筋作為起重支持架(營129.*.7) / 4.高空工作車工作台上作業勞工未使用安全帶(設128-1.*.7) / 5.砂堆積未符規定(營33.*.4)	5	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1		2		1				1	5
					104/6/16	1.開口未設防護(營19.1) / 2.安全母索未標示可繫掛條數(營23.*.8.3) / 3.機械開挖未禁止無關人員進入且警示燈未開啟(營69.*.4&5)	3	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					2				1					3
					104/7/21	1.易燃性物料未依規定儲存(營12) / 2.安全網設置未符規定，且未清除廢棄物(營22.*.1&5) / 3.物料堆置未符規定(營35) / 4.以鋼筋作為起重支持架(營129.*.7)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1	1	1					1		4
					104/8/31	1.挖土機未設置堅固頂蓬(設119.*.3) / 2.易燃性物料未依規定儲存(營12) / 3.挖土機緊鄰護欄未採取如增加護欄高度等防墜安全措施(營20.*.7) / 4.施工架搭設不符規定(營59.*.1)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1	1	1					1	4
					104/9/30	1.機械開挖未指派專人指揮且未禁止無關人員進入(營69.*.3&4) / 2.設備緊鄰護欄未採取如增加護欄高度等防墜安全措施(營20.*.7) / 4.施工架搭設不符規定(營59.*.1)	3	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/10/30	1.易燃性物料未依規定儲存(營12) / 2.擋土支撐承載重物(營73.*.9)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/11/30	1.橫隔兩地間之通行路徑，未設置適當通行設備(設35) / 2.堆置物料時，未符規定(設153) / 3.用火未設滅火器材(設176) / 4.電線未架高(設246) / 5.模板鐵釘未拔除(營7) / 6.易滾動物料堆置不符規定(營34)	6	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/12/25	1.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定(營32.*.1) / 2.以鋼筋作起重支持架(營129.*.7) / 3.砂、石堆積未符規定(營33.*.4) / 4.鋼筋通道未鋪木板(營129.*.3)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
2	建忠	新店	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF640區段標工程	新北市新店區中正路506號	皇昌營造股份有限公司	臺北市中正區重慶南路3段180號	新北市新店區中正路506號	02-22183918	黃樹欉	林燕青	江程金	104/3/3	1.模板鐵釘未拔除(營7) / 2.護蓋未符合規定(營21.*.2) / 3.物料堆置過高(營35) / 4.勞工作業時移動施工架(營59.*.3) / 5.手工具無安全裝置(機60.*.2)	5	無	無	無	0	非授權	是	陳志青	約61%(高架橋段下部結構橋墩完成，鋼樑吊裝)	認證查核(詳附註1)					1	2					2			5
					104/5/28	1.鋼瓶未直立穩妥放置(設190.*.3) / 2.可燃性物料儲存未符規定(營12) / 3.電線未架高(設246) / 4.護欄設置強度未符規定(營20.*.5) / 5.鋼筋結構通道未鋪設木板(營129.*.3)	5	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1			1	1	1		1		5
					104/6/24	1.橫隔兩地間之通行路徑，未設置適當通行設備(設35) / 2.可燃性物料儲存未直立放妥(設190.*.3) / 3.臨時性開口未設置禁止無關人員進入之設備(設232) / 4.露天開挖作業，挖土機未裝設警示燈及蜂鳴器(營69.*.5) / 5.可調鋼管支撐未使用制式金屬配件(營135.*.3)	5	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					2	1			2					5
					104/7/18	1.儲存易燃性物料未符規定(營12) / 2.用電線路未架高(設246) / 3.物料堆置高度超過1.8公尺(營35) / 4.砂之堆積未符規定(營33.*.4) / 5.袋裝材料堆置未符規定(營36.*.1&2) / 6.開口護蓋固定方式未符規定(營21.*.2&6) / 7.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定(營32.*.1)	7	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1	3		1				1	1	7
					104/8/13	1.移動式起重機運轉區域，未設置警戒區(設92) / 2.使用移動式起重機具吊運物料時，未將其外伸撐座伸至最大極限位置(起32) / 3.人員未正確戴用安全帽(營11-1) / 4.護欄未設置腳趾板；另杆柱強度未符規定(營20.*.1&5）	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/9/30	1.電線未保護(設246) / 2.鋼筋裸露未加裝護套等(營5) / 3.工地大門無作業需要時未予關閉(營11.*.2) / 4.可燃性物料儲存未符規定(營12) / 5.護蓋未符合規定(營21.*.2&6) / 6.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定(營32.*.1)	6	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/10/16	1.鋼筋裸露未防護(營5) / 2.開口未設防護(營19.1)	無	2	營19.1	1	3					一般檢查(詳附註2)					1	1	2					4
					104/11/27	1.設備緊鄰護欄未採取如增加護欄高度等防墜安全措施(營20.*.7) / 2.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定(營32.*.1) / 3.物料堆置過高(營35) / 4.可燃性物料儲存未符規定(營12)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/12/24	1.抽水馬達之傳動帶未設置護罩(設43.1) / 2.鋼筋裸露未防護(營5) / 3.易滾動物料堆置未符規定(營34)	3	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1	1	2					4
3	哲民	新店	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF641標工程	新北市新店區建國路268號4樓	榮工工程股份有限公司	新北市汐止區大同路1段175號13樓	新北市新店區建國路268號4樓	02-29109588	吳耀光	林燕青	歐來成	104/3/3	1.電線未保護(設246) / 2.護欄不符規定(營20.*.1) / 3.物料堆置過高(營35)	3	無	無	無	0	非授權	是	陳志青	約80%(車站站體室內裝修)	認證查核(詳附註1)					1	1		1					3
					104/4/19	1.電線未架高(設246) / 2.護欄設置及物料堆置未符規定(營20.*.1&7)	2	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1			1					2
					104/5/19	1.移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊舉物下方之設備(起39.1) / 2.鋼筋裸露未加裝護套等(營5) / 3.安全網上垃圾未清除(營22.*.5) / 4.動火作業未設置滅火器材(設176) / 5.護欄前方2公尺內之地板堆放模板(營20.*.7)	5	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					2		1				1	1		5
					104/6/24	1.未有適當之採光及照明(設30) / 2.有墜落危險之臨時性開口未設置警告標示(設232) / 3.電線未架高(設246) / 4.模板置高度超過1.8公尺(營35)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1	1		1					1	4
					104/7/18	1.電線未架高(設246) / 2.地面鋼筋裸露未防護(營5) / 3.儲存易燃性物料未符規定(營12) / 4.模板材料拆除後，未拔除殘鐵釘(營7)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1			2	1		4
					104/8/13	1.未有適當之採光及照明(設30) / 2.臨時性開口未設置警告標示(設232) / 3.電線未架高(設246) / 4.使用移動式起重機具吊運物料時，未將其外伸撐座伸至最大極限位置(起32)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/9/30	1.電線未架高(設246) / 2.鋼筋裸露未防護(營5) / 3.護欄不符規定(營20.*.1) / 4.袋裝材料堆置未符規定(營36.*.1&2) / 5.模板拆除時未妥善整理(營145)	5	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/10/30	1.抽水馬達傳動帶未設置護罩(設43.1) / 2.易倒塌物料堆置未符規定(設153) / 3.電線未保護(設253) / 4.鋼筋裸露未加裝護套等(營5) / 5.物料緊鄰護欄未採取如增加護欄高度等防墜安全措施(營20.*.7) / 6.隨意移動使用中之施工架(營59.*.3)	6	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1	1		1					1	4
					104/11/27	1.工地大門無作業需要時未予關閉(營11.*.2) / 2.護欄不符規定(營20.*.1) / 3.砂石堆積未灑水(營33.*.4)	3	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/12/16	1.護蓋未予固定，亦未漆以黃色並書以警告訊息(營21.*.2&6) / 2.鐵釘未拔除(營7) / 3.鋼筋裸露未防護(營5) / 4.挖土機未設置堅固頂蓬(設119.*.3)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1	1		1					1	4
4	健昌	淡水	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程	新北市淡水區中山北路西側沿濱海路1段至濱海路306巷	聯鋼營造工程股份有限公司	高雄市新興區中正三路88號8樓之1至4	新北市淡水區中山北路西側沿濱海路1段至濱海路306巷	(02)55506250#307、0937561859	陳福來、洪若禎		范陳柏	1040327	1.安全帽未有反光帶(設21-2.*.2) / 2.砂石堆積未灑水(營33.*.4)	2	無	無	無	0	非授權	是		0.3% / (工區整地、全套管基樁機具進場)	認證查核(詳附註1)					1				1	2
					1040425	1.營11-1(勞工未戴安全帽) / 2.營12(可燃性物料儲存未符規定) / 3.營33.*.4(砂石堆積未灑水) / 4.設230.1.3(合梯未有鋼性繫材扣牢)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1		1					1	1	4
					104/5/13	1.堆置管料時，未符規定(設153) / 2.使用之合梯未符規定(設230.1.3) / 3.所用之電焊柄未依規定使用(設245) / 4.所用之木材加工用圓盤鋸未符規定(機60.*.2)	4	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1	1		1			1			4
					104/6/16	1.移動式圍籬，未裝設警告標示(營8.*.1) / 2.工地大門無作業需要時未予關閉(營11) / 3.開口未設防護(營19.1)	3	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1				2					3
					104/7/15	1.施工人員未戴安全帽(營11-1) / 2.露天開挖作業車輛機械上未裝設警示燈及蜂鳴器(營69.*.5) / 3.露天開挖作業之地下管線未採取懸吊或支撐(營68)	3	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1	1		1					3
					104/8/11	1.鋼筋未防護(營5) / 2.夏季期間使勞工於戶外作業，未提供適當之休息場所(設324之6.*.3)	2	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/9/17	1.挖土機作業未禁止無關人員進入(設116.*.3) / 2.交流電焊機端子裸露(設241)	2	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)
					104/10/21	1.可燃性物料儲存未符規定(營12) / 2.開口未防護(營19.1)	無	2	營19.1	1	3					一般檢查(詳附註2)					1			1			2
					104/11/24	1.鋼筋未防護(營5) / 2.以鋼筋作起重支持架(營129.*.7)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/12/21	1.工地大門無作業需要時未予關閉(營11.*.2) / 2.以鋼筋作起重支持架(營129.*.7) / 3.車輛機械未禁止人員進入操作半徑(設116.1.3)	3	無	無	無	0					認證查核(詳附註1)					1			1			2
5	蘊華	板橋/新莊	環狀線CF660B區段標工程	新北市新莊區思源路36號	遠揚營造工程股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段267號5樓	新北市新莊區思源路36號	02-29947600	唐書偉	劉畊甫	鄭燦鋒	104/2/14	1.營建機械操作未符合規定(設116.*.11) / 2.用火未設滅火器材(設176) / 3.高壓鋼瓶未有把手(設190.*.4) / 4.可燃性物料儲存未符規定(營12) / 5.臨水作業救生設備不足(營14.*.2) / 6.救生設備未保養(營16.*.2) / 7.施工架上使用梯子(營47) / 8.鋼筋通道未鋪木板(營129.*.3)	無	8	無	無	0	非授權	否		約36%(高架橋段鋼樑吊裝、懸臂工作車節塊澆置)	一般檢查(詳附註2)					1	1				1		3	2	8
					104/3/7	1.安全帽無反光帶(設21-2.*.2) / 2.鋼筋未保護(營5) / 3.模板鐵釘未拔除(營7) / 4.高處物料未固定(營26) / 5.物料堆置過高(營35)	無	5	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1	1		1		2			5
					104/5/22	1.鋼筋裸露未採取尖端保護設施(營5) / 2.步道及上下設備旁護欄未依規定設置(營20.*1） / 3.挖土機未設置堅固頂篷(設119.*3)	無	3	營20.*1	1	3					一般檢查(詳附註2)					1		1				1			3
					104/6/22	1.工地大門無作業未關閉(營11.*.2) / 2.護欄杆柱相鄰間距未符規定，且物料緊鄰護欄(營20.*.3&7)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1				1					2
					104/7/21	1.未設符合規定之上下設備(設228) / 2.安全網垃圾未清除(營22.*.5) / 3.砂、石堆積未經常灑水或覆蓋(營33.*.4) / 4.模板拆除時未妥善整理(營145)	無	4	設228	1	3					一般檢查(詳附註2)					2					1			1	4
					104/8/18	1.開口未設防護(營19.1) / 2.管料未儲存於堅固而平坦之臺架上（營37.*.1） / 3.鋼筋散放於施工架上（營129.*.8） / 4.車輛機械未依規定使用(設116.*.11)	無	4	營19.1	1	3					一般檢查(詳附註2)
					104/9/30	1.工區未設移動式圍籬(營8.*.2) / 2.移動式起重機吊掛作業未符規定(設92.1) / 3.動火作業未符規定(設176)	無	3	設92.1	1	3					一般檢查(詳附註2)
					104/10/21	1.墜落危險場所未設警告標示(設232) / 2.電氣設備箱體損壞(設275.*.5) / 3.開口未防護(營19.1) / 4.鋼材儲存未符規定(營32.*.1) / 5.施工架構件穩固連接(營44) / 6.施工架載重限制未標示(營43.1.3)	無	6	營19.1	1	4					一般檢查(詳附註2)
					104/11/27	1.安全網未符合規定(營22.*.1) / 2.車輛機械未裝設蜂鳴器(營69.*.5)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/12/22	1.架空懸垂電燈燈座帶電露出未設置護罩(設242.*.1) / 2.管料未儲存於臺架上(營37.*.1) / 3.外牆施工架未於每日作業前實施檢點(管理辦法63)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
6	宏琦	板橋	臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段CF660A區段標工程	新北市板橋區新站路與縣民大道口	春原營造股份有限公司	臺北市中山區復興北路502號3樓之1	新北市板橋區新站路與縣民大道口	02-22799315	邱建樺		蔡常義	104/4/29	1.未設符合規定之上下設備(設228) / 2.物料堆置未符規定(營20.*.1) / 3.車輛機械未依規定使用(設116.*.11) / 4.鋼材儲存未符規定(營32.*.1) / 5.鋼套管堆置未符規定(營34)	無	5	設228	1	3	非授權	否	林啟熙	約15%(場站部分地下室開挖，高架橋段上下部結構施工)	一般檢查(詳附註2)					1	4					5
					104/5/20	1.鋼筋裸露未符規定(營5) / 2.工區大門，無作業需要時未關閉(營11.*.2) / 3.危害性化學品容器未依規定標示(危標5.1) / 4.危害性化學品容器未提供物質安全資料表(危標12) / 5.儲存危害性化學品容器未製作危害物質清單(危標17.1.2)	無	5	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1		1		3	5
					104/6/12	1.夏季戶外未提供飲用水(設324-6.*.3) / 2.工區部份未設置移動式圍籬(營8.*.2) / 3.管料未儲存於臺架上(營37.*.1)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1			1				1	3
					104/7/24	1.易燃性物料儲存未符合規定(營12) / 2.物料堆置超過高度限制(營35) / 3.袋裝材料儲存未符合規定(營36.*.2&3)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					2					1		3
					104/8/21	1.鋼材儲存未符規定(營32.*.1) / 2.安全網上雜物未清理(營22.*.5) / 3.橫隔兩地間之通行路徑，未設置適當之通行設備(設35)	無	3	營32.*.1	1	3					一般檢查(詳附註2)
					104/9/23	1.未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄(設21-1.*.1) / 2.模板鐵釘未拔除(營7) / 3.護蓋未符合規定(營21.*.2&6)	無	3	設21-1.1.1	1	3					一般檢查(詳附註2)
					104/10/30	1.管狀物儲存未符規定(營34) / 2.露天開挖未設警告標示(營78)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/11/27	1.以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板(營129.*.3)	無	1	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/12/16	1.鋼套管未設擋樁(營34) / 2.未確認使用鋼索等吊掛用具之強度(起63)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					2	1					3
7	新耀	板橋/中和	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	新北市中和區中原二街160號-1	中華工程股份有限公司	臺北市松山區東興路12號6樓	新北市中和區中原二街160號-1	02-82213588#211 / 02-82213588#111	葛博淵 / 莊志雄	陳國輝	沈慶京	104/3/8	1.工地大門未關閉(營11.*.2) / 2.可燃性物料儲存未符規定(營12) / 3.護蓋不符規定(營21.*.2) / 4.安全網上雜物未清理(營22.*.5)	無	4	無	無	0	非授權	否	鄧煒勳	約45%(車站部分及高架橋段鋼構吊裝)	一般檢查(詳附註2)					2				1			1		4
					104/4/22	1.高空工作車使用不符規定(設128之2.*.1) / 2.護欄前堆置物料未符規定(營20.*.7) / 3.鋼筋通道未鋪木板(營129.*.3)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					2					1				3
					104/5/20	1.通行踏板未設置扶手(設35) / 2.開口未設防護(營19.1)	無	2	營19.1	1	3					一般檢查(詳附註2)					2					2
					104/6/18	1.未設符合規定之上下設備(設228） / 2.電焊柄絕緣被覆損壞(設245) / 3.地面物料緊鄰護欄未採取如增加護欄高度等防墜安全措施(營20.*.7) / 4.護蓋未予固定，亦未漆以黃色並書以警告訊息(營21.*.2&6)	無	4	設228	1	3					一般檢查(詳附註2)					3			1					4
					104/7/18	1.可燃性氣體及氧氣容器，未直立穩妥放置(設190.*.3) / 2.車輛機械駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面(設116.*.11)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1			1					2
					104/8/27	1.施工架不符安全規定(營59.*.1) / 2.鋼筋散放於施工架(營129.*.8)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/10/02	1.拆除模板未拔除鋼筋(營7) / 2.開口未設防護(營19.1) / 2.模板物料未整理(營145)	無	3	營19.1	1	4					一般檢查(詳附註2)					1	1					2
					104/10/12	1.高處物料未固定(營26) / 2.物料堆置未符規定(營35) / 2.管料堆置未符規定(營37.*.1)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/11/26	1.乙炔氧氣燒焊作業未設置滅火器材(設176) / 2.鋼套管未設擋樁(營34) / 3.鋼筋作為起重支持架(營129.*.7)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/12/14	1.通道雜亂(設21) / 2.挖土機未設置堅固頂蓬(設119.*.3) / 3.砂石堆積未灑水(營33.*.4)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1	1					2
8	畊甫	中和	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651B子施工標工程	新北市中和區中原二街160號-1	中華工程股份有限公司	臺北市松山區東興路12號6樓	新北市中和區中原二街160號-1	(02)82213588轉311	林文富	劉畊甫	沈慶京	104/1/30	1.開口未標示警告(設232) / 2.物料堆置過高(營35) / 3.模板材料未妥善堆置(營145)	無	3	無	無	0	非授權	否	鄧煒勳	約64%(車站部分鋼構吊裝，高架橋段上下部結構施作)	一般檢查(詳附註2)					1	1				1				3
					104/3/20	1.模板鐵釘未拔除(營7) / 2.無作業時工地大門未關閉(營11.*.2) / 3.可燃性物料儲存未符規定(營12)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1		1	1		3
					104/4/11	1.鋼瓶未固定及裝護蓋(設108.1.5) / 2.鋼筋裸露未採取尖端保護(營5) / 3.鋼筋散放於施工架上(營129.8)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1	1	1			3
					104/5/19	1.施工架不符安全規定(營59.*.1&4)	無	1	營59.*.1&4	1	3					一般檢查(詳附註2)					1					1
					104/6/26	1.夏季戶外未降低工作場所溫度(設324-6.*.1) / 2.護蓋不符規定(營21.*.6) / 3.鋼筋作起重支持架(營129.*.7)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1		1					1	3
					104/7/16	1.捲楊機設置不符規定(設155-1.*.1&2) / 2.用火場所無滅火器材(設176)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1					1		2
					104/8/20	1.開口未防護(營19.1)	無	1	營19.1	1	3					一般檢查(詳附註2)
					104/9/30	1.外牆施工架檢點(管理辦法43) / 2.以鋼筋結構作為通道未鋪設木板(營129.*.3)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/10/20	1.開口未防護(營19.1) / 2.外牆施工架未設置荷重標示(營46.*.3)	無	2	營19.1	1	3					一般檢查(詳附註2)
					104/11/24	1.鋼管支柱堆放未設置墊襯及檔樁(營34) / 2.管料尾端突出未依規格大小及長度分別排列(營37.*.1&2) / 3.車輛機械挖土機未裝設警示燈及蜂鳴器(營69.*.5)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/12/11	1.通道雜亂(設21) / 2.挖土機未設置堅固頂蓬(設119.*.3) / 3.未使用安全帶(營19.2)	無	3	營19.2	1	3					一般檢查(詳附註2)					1					1
9	建宗	永和/中和/土城	萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ861標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路口	新亞建設開發股份有限公司	臺北市松山區八德路4段760號15樓	中和區連城路與景平路	(02)22421317 / 0931417775	李錫齡 / 蔡定辰		鄒宏基	104/4/23	1.安全帽未有反光帶，未設置交通引導人員(設21-2.*.2&5)	無	1	無	無	0	非授權	否		0.8% / (管線試挖作業)	一般檢查(詳附註2)					1					1
					104/5/18	1.有墜落危險之開挖處未設置警告標示(設232) / 2.袋裝材料堆置未以至少每2層交錯一次方向堆疊(營36.*.2)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1	1					2
					104/6/18	無(現場無作業)	無	0	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					0
					104/7/18	1.車輛機械駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面(設116.*.11) / 2.夏季期間從事戶外作業未提供陰涼休息場所(設324-6.*.2)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1					1	2
					104/8/27	1.未設置適當交通號誌、標示或柵欄(設21-1.*.1) / 2.易燃性物料儲存未符合規定(營12)	無	2	設21-1.*.1	1	3					一般檢查(詳附註2)
					104/9/23	1.砂石堆積未灑水(營33.*.4) / 2.營建機械不符規定(營69.*.5)	無	2	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1			1		2	200
					104/10/23	露天開挖場所地面之水未清除(營65.*.5)	無	1	無	無	0					一般檢查(詳附註2)					1			1		2	202
					104/11/19	於開挖面上堆積土石(營65.*.3)	無	1	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
					104/12/14	露天開挖作業之地下管線未採取懸吊或支撐(營68)	無	1	無	無	0					一般檢查(詳附註2)
10	哲強	土城	臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔段CD552區段標工程	新北市土城區中央路四段	春原營造股份有公司／日商岩田地崎營造股份有限公司台灣分公司共同承攬商	新北市土城區大暖路53-2號	新北市土城區中央路四段	02-22672500	侯敦仁	施孝斌		104/3/29	1.道路作業未設交通管制措施(設21-2.*.1) / 2.高壓鋼瓶未設把手(設190.*.4) / 3.勞工未戴安全帽(營11-1) / 4.以鋼筋作為起重架(營129.*.7) / 5.營建機械未實施定期檢查(管理辦法16.2) / 6.營建機械未訂定自動檢查計畫(管理辦法79)	無	6	無	無	0	非授權	否	陳國輝	約95%(預計104/7/1完工，104/3/29檢查時已進入收尾及清潔階段)	一般檢查(詳附註2) / (104年5月27日近完工，7月6日通車)
					104/4/15	1.道路作業未設交通引導人員(設21-2.*.5) / 2.營建機械從事主要設計以外之用途(設116.*.9) / 3.燒焊作業未設置滅火器材(設176) / 4.移動式起重機具外伸撐座未伸至最大極限位置(起32) / 5.出入口無作業時未關閉(營11.*.2) / 6.營建機械使用不符規定(營69.*.4)	無	6	無	無	0					一般檢查(詳附註2) / (104年5月27日近完工，7月6日通車)
					104/5/19	1.物料堆置雜亂(營21) / 2.鋼筋裸露未採取尖端保護(營5) / 3.砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋(營33.*.4)	無	3	無	無	0					一般檢查(詳附註2) / (104年5月27日近完工，7月6日通車)	認證查核	檢查
					總計		156	157		18	56					36	56
本專案共計實施：1.認證查核：36場次；違反156項次缺失。 / 2.一般檢查：56場次；違反157項次缺失；累計裁罰18項次缺失，裁罰金額為新臺幣56萬元。					51	42	18	13	21	7	15	16	19	202
附註： / 1.依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2.針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。 / 3.違反法條簡語說明：(營)營造安全衛生設施標準；(設)職業安全衛生設施規則；(起)起重升降機具安全規則；(管理辦法)職業安全衛生管理辦法；(危標)危害性化學品標示及通識規則；(機)機械設備器具安全標準。					142

## 104年度統計表
104年度新北市轄內捷運工程勞動檢查暨認證結果彙整表
編號	承辦人	轄區	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	檢查 / 場次	檢查缺失 / 項 次	停工 / 場次	裁罰 / 項次	裁罰金額 / (萬元)	認證查核 / 場 次	認證查核 / 缺失項次	物體飛落	感電	被撞	跌倒	被割、刺	火災、爆炸	其他			認證查核 / 場 次	認證查核 / 缺失項次
1	暄豐	新莊	臺北都會區大眾捷運系統新莊線CK570J區段標工程	新北市新莊區中正路746巷1號	大陸工程股份有限公司	1	2	0	0	0					10	54
2	建忠	新店	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF640區段標工程	新北市新店區中正路506號	皇昌營造股份有限公司	1	2	0	1	3					8	39
3	哲民	新店	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF641標工程	新北市新店區建國路268號4樓	榮工工程股份有限公司	0	0	0	0	0					10	40
4	健昌	淡水	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程	新北市淡水區中山北路西側沿濱海路1段至濱海路306巷	聯鋼營造工程股份有限公司	2	4	0	1	3					8	23
5	蘊華	板橋/新莊	環狀線CF660B區段標工程	新北市新莊區思源路36號	遠揚營造工程股份有限公司	10	40	0	5	16					0	0
6	宏琦	板橋	臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段CF660A區段標工程	新北市板橋區新站路與縣民大道口	春原營造股份有限公司	9	27	0	3	9					0	0
7	新耀	板橋/中和	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	新北市中和區中原二街160號-1	中華工程股份有限公司	10	29	0	3	10					0	0
8	畊甫	中和	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651B子施工標工程	新北市中和區中原二街160號-1	中華工程股份有限公司	11	26	0	4	12					0	0
9	建宗	永和/中和/土城	萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ861標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路口	新亞建設開發股份有限公司	9	12	0	1	3					0	0
10	哲強	土城	臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔段CD552區段標工程	新北市土城區中央路四段	春原營造股份有公司／日商岩田地崎營造股份有限公司台灣分公司共同承攬商	3	15	0	0	0					0	0
總計					56	157	0	18	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	156

## 1月
105年度1月捷運工程專案之檢查結果彙整表 填表日期：105年1月22日
編號	承辦人	轄區	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	公司地址	工地地址	工地電話 / (公司電話)	工地主任 / (聯絡人)	前承辦人	負責人	檢查輔導日期	缺失項目	違規項次	裁罰法條	裁罰金額 / （新臺幣)	授權工地	認證工地	後續 / 檢查	工程進度	備註					墜落	倒、崩塌	物體飛落	感電	被撞	跌倒	被割、刺	火災、爆炸	其他
1	暄豐	新莊	臺北都會區大眾捷運系統新莊線CK570J區段標工程	新北市新莊區中正路746巷1號	大陸工程股份有限公司					殷琪	尚未檢查	尚未檢查
2	建忠	新店	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF640區段標工程	新北市新店區中正路506號	皇昌營造股份有限公司	臺北市中正區重慶南路3段180號	新北市新店區中正路506號	02-22183918	黃樹欉	林燕青	江程金	1050122	1.營19.1(開口未設防護)(立即改善) / 2.營7(鐵釘未拔除) / 3.營35(物料堆置過高)	3	-	0					認證查核(詳附註1)					1	1	2					4
3	哲民	新店	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF641標工程	新北市新店區建國路268號4樓	榮工工程股份有限公司	新北市汐止區大同路1段175號13樓	新北市新店區建國路268號4樓	02-29109588	吳耀光	林燕青	歐來成	尚未檢查	尚未檢查					1	1		1					1	4
4	健昌	淡水	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程	新北市淡水區中山北路西側沿濱海路1段至濱海路306巷	聯鋼營造工程股份有限公司	高雄市新興區中正三路88號8樓之1至4	新北市淡水區中山北路西側沿濱海路1段至濱海路306巷	(02)55506250#307、0937561859	陳福來、洪若禎		范陳柏	尚未檢查	尚未檢查					1			1			2
5	蘊華	板橋/新莊	環狀線CF660B區段標工程	新北市新莊區思源路36號	遠揚營造工程股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段267號5樓	新北市新莊區思源路36號	02-29947600	唐書偉	劉畊甫	鄭燦鋒	1050121	1.設190.*.3(鋼瓶未直立穩妥放置) / 2.營129.*.7(以鋼筋作起重支持架) / 3.營34(鋼套管堆置未符規定)"	3	-	0					一般檢查(詳附註2)					1	2	1					4
6	宏琦	板橋	臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段CF660A區段標工程	新北市板橋區新站路與縣民大道口	春原營造股份有限公司	臺北市中山區復興北路502號3樓之1	新北市板橋區新站路與縣民大道口	02-22799315	邱建樺		蔡常義	1050113	1.管理辦法53(移動式起重機未實施作業前檢點) / 2.設21-2.*.6(交通引導人員未設置電動旗手)	2	-	0					一般檢查(詳附註2)					2	1					3
7	新耀	板橋/中和	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	新北市中和區中原二街160號-1	中華工程股份有限公司	臺北市松山區東興路12號6樓	新北市中和區中原二街160號-1	02-82213588#211 / 02-82213588#111	葛博淵 / 莊志雄	陳國輝	沈慶京	1050122	1.設153(堆置物料時，未符規定) / 2.設232(開口未標示警告) / 3.設242.*.1(架空懸垂電燈燈座帶電露出未設置護罩)	3	設153	3					一般檢查(詳附註2)
8	畊甫	中和	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651B子施工標工程	新北市中和區中原二街160號-1	中華工程股份有限公司	臺北市松山區東興路12號6樓	新北市中和區中原二街160號-1	(02)82213588轉311	林文富	劉畊甫	沈慶京	1050122	1.設128之2.1.2(高空工作車之駕駛於離開駕駛座時，未確實使用制動裝置) / 2.營22.*.1(安全網張掛不符規定) / 3.營32.*.1(鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定)	3	-	0					一般檢查(詳附註2)
9	建宗	永和/中和/土城	萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ861標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路口	新亞建設開發股份有限公司	臺北市松山區八德路4段760號15樓	中和區連城路與景平路	(02)22421317 / 0931417775	李錫齡 / 蔡定辰		鄒宏基	1050129	1.營5(地面鋼筋裸露未防護) / 2.營8.*.2(工區部分未設置移動式圍籬) / 3.營34(鋼筋龍堆放未以墊襯及擋樁加以固定)	3	-	0					一般檢查(詳附註2)					1			1		2	19
10			萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850區段標工程	新北市永和區保順路、保生路及中和區中山路、連城路	榮工工程股份有限公司					未開工	未開工					1050126(未開工)
11			萬大－中和－樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程	新北市中和區錦和路、中正路、員山路、連城路及土城區金城路3段	皇昌營造股份有限公司					江程金	1050122	1.設21(工所內未保持乾燥之安全狀態) / 2.設21-2.*.2(道路作業人員未帶有反光帶之施工背心)	2	0	0					一般檢查(詳附註2)
					總計		19		3
本專案共計實施：1.一般檢查：58場次；違反156項次缺失；累計裁罰金額為新臺幣59萬元。 / 2.認證查核：37場次；違反159項次缺失。					5	5	3	2	1	0	1	1	1	19
附註： / 1.依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2.針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。 / 3.違反法條簡語說明：(營)營造安全衛生設施標準；(設)職業安全衛生設施規則；(起)起重升降機具安全規則；(管理辦法)職業安全衛生管理辦法；(危標)危害性化學品標示及通識規則；(機)機械設備器具安全標準。					認證輔導	檢查	罰鍰					17
					1	5

					3	14	#REF!