## 初查
工地 / 序號	檢查員	工程名稱	分區	工地地址	地址		事業單位名稱	初查日期			違反法條	違反 / 法條 / 數量	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地
1	王暄豐	台亞板橋信義站新建工程(103板建字第074號)	板橋區	新莊區新北大道2、3段	新北市板橋區信義路265巷旁	1	吉村營造股份有限公司	104	4	8	1.對於高差1.5公尺以上之施工架，未設置安全上下設備。(設規228) / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 3.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 4.施工架之基礎地面未平整，且未襯以適當之墊材，致有滑動之虞而危害勞工。(營45.*.7)	4	無	無	無	無	無	否
2	王暄豐	九皇有限公司新莊區公正段407地號鐵厝新建工程(103莊建字第440號)	新莊區	台二線關渡-紅樹林站路段	新北市新莊區新樹路315巷4號	2	漢城營造有限公司	104	4	8	1.對於高差1.5公尺以上之鋼骨構造物，未設置安全上下設備。(設規228) / 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 3.對於高度2公尺以上之鋼骨構造物開口部分，未設置護欄或安全網等防護設備。(營19.1) / 4.臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21.*.2&6) / 5.以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	5	無	無	4月8日	營19.1 / 設規228	4月21日	否
3	蔡孟棻	林勤盛新北市五股區芳洲段237地號餐廳新建工程(103股建字第054號)	五股區		新北市五股區新五路及新城一路交叉口			104	3	13	1.車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。(設規119.*.3) / 2.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 3.對於砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.*.4) / 4.袋裝材料堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。(營36.*.1&2)	4	無	無	無	無	無	否
4	李建宗	新北市新店區安和段494-4地號新建工程(103店建字第279號)	新店區	三峽區三樹路與大學路口	新北市新店區安和路2段131號	3	嘉順營造有限公司	104	3	12	1.出入口所設置之拉開式大門無作業需要時未予關閉。(營11.*.2) / 2.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄等防護設備。(營19.1)	2	無	無	3月12日	營19.1	3月24日	否
5	林哲民	日用品零售或服務業新建工程(103林建字第576號)	林口區		新北市林口區中華路及中北一街交叉口	4	言翔有限公司	104	3	3	1.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄或安全網等防護設備。(營19.*.1) / 2.工地鄰路側未設置固定式圍籬及警告標示。(營8.*.1)	2	無	無	3月3日	營19.1	3月5日	否
6	林哲民	森聯建設招待中心新建工程	林口區		新北市林口區八德路及三民路交叉口	5	廖學銘（即駿億鐵工廠）	104	3	3	用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 對於高度2公尺以上之樓板周邊，未設置護欄等防護設備。(營19.*.1)	2	無	無	3月3日	營19.1	3月10日	否
7	林哲民	新北市林口中商36井暢貨園區新建工程(103林建字第013號)	林口區		新北市林口區忠孝二路與文化三路路口	6	遠雄營造股份有限公司	104	3	27	1.工區內車輛機械（挖土機）駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。(設規116.*.11) / 2.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘。(營7) / 3.未立即清除掉落於安全網之材料及垃圾。(營22.*.5)	3	無	無	無	無	無	否
8	洪健昌	國產實業預拌水泥廠新建工程(102汐建字第760號)	汐止區		新北市汐止區福德二路353號對面	7	國雍營造工程股份有限公司	104	4	2	1.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄或護蓋等防護設備。(營19.1) / 2.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。(營69.*.5)	2	營19.1	30000	4月2日	營19.1	4月9日	否
9	紀宏琦	台北港第二散雜貨儲運中心-第二期爐石船卸、轉儲、及研磨、成品入庫新建工程(103八建字第209號)	八里區		新北市八里區小八里坌段中小段296地號			104	3	11	1.以木板作為室內外樓板高差之通道時，其表面未設置止滑材料，致勞工有跌倒之虞。(設規38.*.1) / 2.使用可燃性氣體（乙炔）及氧氣從事金屬熔接作業時，未留置專用板手於該氣體容器閥柄上，致緊急時未能即時遮斷氣源。(營190.*.4) / 3.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 4.模板堆置高度超過1.8公尺。(營35)	4	無	無	無	無	無	否
10	洪健昌	日用品零售或服務業新建工程(103林建字第281號)	林口區		新北市林口區文化三路76號旁	8	松百營造股份有限公司	104	3	6	1.使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設規230.1.3) / 2.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 3.對於砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.*.4) / 4.袋裝材料未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。(營36.*.2)	4	無	無	無	無	無	否
11	紀宏琦	陳碧珊等二人新建工程(103八建字第697號)	八里區		新北市八里區賢三街與大崁二街口	9	合興建設股份有限公司	104	4	9	1.使用瓦斯噴燈從事配管作業時，未設置滅火器材。(設規176) / 2.對於高差1.5公尺以上之鋼架，未設置安全上下設備。(設規228) / 3.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設規246) / 4.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄等防護設備。(營19) / 5.管料未儲存於堅固而平坦之臺架上，且管料尾端突出，亦未依規格大小及長度分別排列。(營37.*.1(2))	5	無	無	4月9日	營19.1 / 設規228	4月18日	否
12	徐哲強	廢棄物資源回收貯存場新建工程(103八建字第045號)	八里區		新北市八里區長道坑32之1號旁	10	立源營造股份有限公司	104	3	19	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄等防護設備。(營19-1)	2	無	無	3月19日	營19.1	4月1日	否
13	徐哲強	倉儲新建工程(103八建字第451號)	八里區		新北市八里區小八里坌段中小段296-3地號	11	韓商浦鐵重工股份有限公司臺灣分公司	104	3	19	1.對於砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4） / 2.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 3.可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以螺桿等其他鐵件替代插銷）。（營135.*.3）	3	營135.*.3	30000	無	無	無	否
14	許秀鴻	中興水塔股份有限公司三重廠房新建工程（103重建字第149號）	瑞芳區	泰山區中山路二段	新北市三重區重光街124之1號旁	12	三星營造股份有限公司	104	3	20	1.交流電焊機之二次側接電端子裸露，未設置護圍或絕緣被覆，致勞工有感電之虞。(設規241) / 2.護欄前方2公尺內之樓板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(營20.*.7) / 3.於施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。(營26) / 4.對於高度5公尺以上之施工架構築，未由專任工程人員妥為設計並簽認強度計算書。(營40.1.1) / 5.在未確認無作業危險之虞時，即以外牆施工架作為固定混凝土輸送管之用，致混凝土輸送時有造成該施工架振動而影響作業安全之虞。(營46.1.2)	5	無	無	無	無	無	否
15	陳建忠	王鼎精密股份有限公司土城廠房新建工程(102土建字第627號)	土城區		新北市土城區大暖路136號	13	鋼管建築工程股份有限公司	104	3	4	1.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 2.施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。(營59.*.4) / 3.以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	3	營19.1	30000	無	無	無	否
16	陳建忠	莊郁玟住宅新建工程(103淡建字第356號)	淡水區		新北市淡水區新市一路1段99巷25號旁	14	誠冠營造股份有限公司	104	4	17	1.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 2.施工架施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。(營59.1) / 3.地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板致勞工有跌倒之虞。(營129.3)	3	無	無	4月17日	營19.1	停工中	否
17	鄭新耀	新北市林口區菁埔段粉寮水尾小段24等十一筆地號新建工程(103林建字第564號)	淡水區	三重區重陽路	新北市林口區粉寮路(華福工業區內)	15	富泰營造股份有限公司	104	3	13	1.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 2.出入口所設置之拉開式大門無作業需要時未予關閉。(營11.*.2) / 3.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。(營12) / 4.以鋼筋作為起重支持架。(營129.7)	4	無	無	無	無	無	否
18	陳順協	新北市新莊區新樹段149,152, / 155-1等3筆地號倉庫興建工程(103莊建字第537號)	新莊區		新北市新莊區新樹路611號	16	合泰營造有限公司	104	3	19	1.工地鄰路側未設置固定式圍籬。(營8.*.1) / 2.工地鄰路側出入口未設置方便人員及車輛出入之拉開式大門。(營11.*.2)	2	無	無	無	無	無	否
19	陳順協	建合興業有限公司廠房新建工程(102鶯建字第555號)	鶯歌區	三重區中正南路	新北市鶯歌區建國路405巷1號對面	17	瑞陞營造有限公司	104	4	10	1.使用高壓氣體容器（氧氣及乙炔鋼瓶）時，未將該容器固定。(設規106.1.4) / 2.對於從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工。(設規190.1.3) / 3.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、安全網等防護設備。(營19.1) / 4.安全網之張掛方式未符合國家標準（繫固點間距大於75公分）。（營22.1.1）	4	營19.1	30000	4月10日	營19.1	停工中	否
20	陳順協	明陽有限公司廠房新建工程(103鶯建字第396號)	鶯歌區		新北市鶯歌區建國路405巷底			104	4	10	1.工地鄰路側未設置固定式圍籬。(營8.*.1) / 2.施工架之上下設備未與橫檔穩固連接。(營44) / 3.施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。(營59.*.4)	3	無	無	無	無	無	否
21	劉畊甫	林口區力行段928地號新建工程(103林建字第594號)	林口區	樹林區俊英街	新北市林口區民族路與仁愛路2段路口	18	冠蓁營造股份有限公司	104	3	27	1.用火作業未設置滅火器材。(設規176) / 2.所設供人員出入之大門，無作業需要時未予以關閉。(營11.*.2) / 3.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1)	3	無	無	無	無	無	否
22	劉畊甫	林口T住宅台灣展示屋新建工程(103林建字第459號)	林口區		新北市林口區南勢二街408號對面公園旁	19	鴻祥工程股份有限公司	104	3	27	1.儲存易燃性物料，未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。(營12) / 2.使勞工於高度2公尺以上之開口作業時，未採取防墜措施（如：設置安全母索並使勞工使用安全帶等）。(營19.2)	2	無	無	無	無	無	否
23	蔡孟棻	五股區洲子段資源回收廠辦新建工程(103股建字第220號)	五股區		新北市五股區芳洲路3號旁	20	展暉營造股份有限公司	104	3	13	1.對於從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工。(設規190.*.3) / 2.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 3.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。(營69.*.5) / 4.地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板致勞工有跌倒之虞。(營129.*.3)	4	無	無	無	無	無	否
24	鄭新耀	李騰輝店鋪新建工程(103泰建字第601號)	泰山區		新北市泰山區全興路與福興三街口	21	祥瀛營造有限公司	104	4	7	1.以合梯作為移動梯使用時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施（如倚靠處以繩索固定及下端設置止滑裝置等）。（設規229.1.4） / 2.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 3.臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.1.2&6） / 4.對於砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4） / 5.砂、石堆置高度超過1.8公尺。（營35）	5	無	無	無	無	無	否
25	鄭新耀	裕泰林口廠辦公大樓新建工程(102林建字第701號)	林口區		新北市林口區粉寮路2段458號	22	北鼎營造工程有限公司	104	3	13	1.使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。（設規230.1.3） / 2.用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設規246） / 3.鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 4.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 5.以鋼筋作為起重支持架。（營129.1.7） / 6.可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷）。（營135.*.3）	6	無	無	無	無	無	否
26	鄭新耀	守成食材公司林口廠新建工程(102林建字第148號)	林口區		新北市林口區粉寮路2段458號	23	禾進營造工程有限公司	104	3	13	1.用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設規246） / 2.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 3.鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 4.對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 5.臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.*.2&6） / 6.以鋼筋作為起重支持架。（營129.1.7）	6	無	無	無	無	無	否

## 初查統計分析
	鋼架工程專案初查結果分析
	危害類型	總違反次數	比例 (%)
	墜落	27	29.3%
	倒塌、崩塌	12	13.0%
	物體飛落	11	12.0%
	火災	9	9.8%
	被割、被刺	9	9.8%
	感電	6	6.5%
	被撞、被夾	3	3.2%
	其他	15	16.3%
	總計	92	100.0%

鋼架工程專案初查結果分析

## 'file://files.cloud.ntpc.gov.tw/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）