## 鄰水作業專案
新北市103年度營造業鄰水作業專案檢查成果表
工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		初查日期			違反法條	違反法條 / 數量	裁罰法條	罰鍰金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	複查日期			違反法條	違反法條 / 數量	裁罰法條	罰鍰金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期
1	103年度淡水區市管河川、區域排水維持河道暢通及環境整理等工程	新北市淡水區樹梅坑溪	1	冠億營造股份有限公司	103	5	16	1.未架設延過水面之繩索，並掛繫可支持拉住落水者之救生圈。(營14.*.2) / 2.未於作業期間對救生衣每日實施檢點。(營16.*.2)	2	無	無	無	無	無	103	6	30	已完工	無	無	無	無	無	無
2	淡水(竹圍地區)都市計畫區域排水改善工程(第2期)	新北市淡水區自立路及自強路交叉口	2	億巨營造工程股份有限公司	103	5	14	1.工地所設之移動式圍籬未設置警告標示。(營8.*.2) / 2.工區內施工人員未佩戴安全帽。(營11-1)	2	無	無	無	無	無	103	6	30	未施工(開口合約)	無	無	無	無	無	無
3	觀潮廣場周邊設施改善工程	新北市淡水區中正路205號旁	3	冠品營造工程有限公司	103	5	17	1.對於高度2公尺以上之觀潮廣場周邊開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1)	1	無	無	無	無	無	103	6	24	1.未使勞工王建興接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。(教訓16.1) / 2.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) / 3.僱用勞工時，未依規定實施一般體格檢查。(健康11.1)	3	無	無	無	無	無
4	鴨母港溝水質及景觀改善工程(萬福橋至抽水站段)	新北市蘆洲區永安南路與中山二路口及五股區四維路185巷	4	尚義營造有限公司	103	5	14	1.工區內使用噴燈從事配管作業時，未設置滅火器材。(設176) / 2.工區內用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246)	2	無	無	無	無	無	103	6	18	1.臨時用電設備（發電機）之非帶電金屬外殼未予接地，致勞工有感電之虞。(設239) / 2.未將通報系統之通報單位、救援單位等之連絡人員姓名、電話等，揭示於工務所顯明易見處。(營16.*.3)	2	無	無	無	無	無
5	新莊化成路排水系統增建抽水站工程-抽水站工程	新北市新莊區化成路1006號對側	5	廣達營造工程有限公司	103	5	26	1.用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246) / 2.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。(營11) / 3.未設置防止落水之設施或使鄰近勞工著用救生衣。(營14.*.2) / 4.未依作業環境特性擬訂緊急應變計畫。(營16.*.2)	4	無	無	無	無	無	103	6	25	1.物料堆置雜亂（地面廢棄物未清理），致勞工有跌倒之虞。(設21) / 2.對於高度2公尺以上之外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 3.外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。(營46.1.3) / 4.外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。(營59.*.3)	4	無	無	無	無	無
6	配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善工程	新北市板橋區大觀路2段153巷旁	6	新亞建設開發股份有限公司	103	5	26	1.車輛機械（挖土機）駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。(設116.*.11) / 2.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內。(營69.*.4)	2	無	無	無	無	無	103	6	27	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.對於高度2公尺以上之橋面板開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1)	2	無	無	無	無	無
7	103年度全區雨水下水道、水利溝渠暨其他排水清疏整理工程	新北市五股區成泰路1段189巷口	7	青嶼環保工程有限公司	103	5	22	1.未設置防止落水之設施，亦未使鄰近勞工著用救生衣。(營14.*.1) / 2.未依作業環境特性擬訂緊急應變計畫。(營16.*.1)	2	無	無	無	無	無	103	7	2	未施工(開口合約)	無	無	無	無	無	無
8	103年度全區區域排水及相關河道暢通及環境整理工程	新北市五股區觀音坑溪	8	台頂營造工程有限公司	103	5	22	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經檢查機構備查後實施。(勞25.1) / 2.未依作業環境特性擬訂緊急應變計畫。(營16.*.1)	2	無	無	無	無	無	103	7	2	未施工(開口合約)	無	無	無	無	無	無
9	新店溪左岸光復抽水站至永和橫移門自行車人車分道工程	新北市永和區保生路及環河西路2段交叉口附近	9	長盛營造股份有限公司	103	5	23	1.未設置防止落水設施，亦未使鄰近勞工著用救生衣。(營14.*.1) / 2.未依作業環境特性擬訂緊急應變計畫。(營16.*.1) / 3.袋裝材料（抿石材料）堆置高度超過10層，且未以至少每二層交錯一次方向堆疊。(營36)	3	無	無	無	無	無	103	6	27	已完工	無	無	無	無	無	無
10	103年度新北市新店區雨水下水道、河道及相關排水系統及疏濬工程	新北市新店區竹林路30巷底往左邊明溝	10	大麒工程有限公司	103	5	22	1.未設置防止落水之設施或使勞工著用救生衣。(營14.*.1) / 2.未依作業環境特性擬訂緊急應變計畫。(營16.*.1)	2	無	無	無	無	無	103	7	1	已完工	無	無	無	無	無	無
11	102年度八里淡水航道暨碼頭疏浚工程	新北市八里區忠孝街47之7號	11	逢國營造股份有限公司	103	5	26	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則報經檢查機構備查後實施。（勞25.1） / 2.未對於救生衣、救生圈、救生繩索、救生船、警報系統、連絡器材等每日實施檢點。（營16.*.2）	2	無	無	無	無	無	103	6	30	未施工(開口合約)	無	無	無	無	無	無
12	八里環教中心暨挖子尾木棧橋改善工程	新北市八里區觀海大道39號對面	12	協翔營造工程股份有限公司	103	5	26	1.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設規246） / 2.儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。（營12）	2	無	無	無	無	無	103	6	30	已完工	無	無	無	無	無	無
13	新北市新莊區三重區洲子尾界溝整治工程第四標-善導庵至化成抽水站段整治工程(第4-1標)	新北市新莊區化成路近重化街	13	鴻信營造有限公司	103	5	9	1.擋土牆牆面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) / 2.工地鄰化成路側未設置移動式圍籬及警告標示。(營8.*.2) / 3.未設置防止落水之設施，亦未使鄰近勞工著用救生衣。(營14.*.1)	3	無	無	無	無	無	103	6	26	1.使用高壓氣體容器（氧氣及乙炔鋼瓶）時，未將該容器固定。(設106.*.4) / 2.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(設246)	2	無	無	無	無	無
14	新北市三重區二重疏洪道兩側附近地區市地重劃-右岸工程（箱涵施作）	新北市三重區疏洪東路1段300號	14	建吉企業有限公司	103	5	16	1.臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。(設239) / 2.對於鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定，致有滾落之虞而危害勞工。(營32.*.1) / 3.鋼模板堆置高度超過1.8公尺。(營35) / 4.以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	4	無	無	無	無	無	103	6	26	1.工地出入口所設置之拉開式大門無作業需要時未予關閉。(營11.*.2)	1	無	無	無	無	無
	說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準。 / 勞 ：勞工安全衛生法 / 設 ：勞工安全衛生設施規則 / 營 ：營造安全衛生設施標準 / 教訓：勞工安全衛生教育訓練規則 / 健康：勞工健康保護規則					33					14

## 'file:///X:/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）