## 裝修作業專案
新北市102年度營造業裝修作業專案檢查成果
工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		初查日期			違反法條	違反法條 / 數量	裁罰法條	罰鍰金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	事業單位名稱		複查日期			違反法條	違反法條 / 數量	裁罰法條	罰鍰金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期
1	馥麗建設股份有限公司新建工程（101板建字第262號）	新北市板橋區府後街1巷10號旁	1	永大興營造工程股份有限公司	102	8	8	1.設規155-1.*.2：以捲揚機吊運物料未標示最高負荷。 / 2.設規228：高差1.5公尺以上場所未設上下設備。 / 3.營5：鋼筋裸露未採取尖端彎曲或加裝護套。	3	無	無	無	無	無	1	永大興營造工程股份有限公司	102	10	14	1.設規320：未充分供應勞工所需之飲用水。 / 2.設規321：顯著溼熱工作場所未設置供勞工休息設備。 / 3.營59.*.1：施工架構架方式未符合國家標準。 / 4.設規239：臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備。	4	無	無	無	無	無
2	黃合親等5人集合住宅新建工程（100板建字第122號）	新北市板橋區民族路219巷及民族路151巷旁	2	利嘉營造有限公司	102	8	8	1.設規320：未充分供應勞工所需之飲用水。 / 2.設規321：顯著溼熱工作場所未設置供勞工休息設備。 / 3.營19.1：高度2公尺以上之開口未設防護設備。 / 4.營59.*.1：施工架構架方式未符合國家標準。	4	營19.1	30,000	102/8/8	營19.1	102/8/16	2	利嘉營造有限公司	102	9	30	1.設規228：高差1.5公尺以上場所未設上下設備。 / 2.營59.*.1：施工架構架方式未符合國家標準。	2	無	無	無	無	無
3	樹林復興段柒層大樓新建工程	新北市樹林區長壽街14號	3	英城營造股份有限公司	102	8	9	1.營48.2：施工架工作臺踏板間隙大於3公分。 / 2.設規229.4：使用移動梯未採取防止滑溜或轉動之必要措施。	2	無	無	無	無	無	3	日成工程有限公司	102	10	2	1.設規246：電線置於潮溼地面未架高。 / 2.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	2	無	無	無	無	無
4	集合住宅新建工程	新北市新店區大新街7巷19號旁	4	隆豪營造有限公司	102	8	15	1.營47：施工架上使用合梯。 / 2.設規229.4：使用移動梯未採取防止滑溜或轉動之必要措施。 / 3.設規246：電線置於潮溼地面未架高。	3	無	無	無	無	無	4	隆豪營造有限公司	102	10	4	已完工	0	無	無	無	無	無
5	淡水區新市段43地號新建工程（100淡建字第456號）	新北市淡水區新市二路4段及中山北路3段口	5	賀易營造有限公司	102	8	12	1.設規230.*.3：使用之合梯無固定繫材扣牢。 / 2.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	2	無	無	無	無	無	5	賀易營造有限公司	102	9	25	1.設規230.*.3：使用之合梯無固定繫材扣牢。 / 2.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	2	無	無	無	無	無
6	偉築建設新市段81、82地號集合住宅新建工程(100淡建字第720號)	新北市淡水區濱海路1段306巷9弄	6	國城營造有限公司	102	8	12	1.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 2.機安95：研磨輪未設護罩。	2	無	無	無	無	無	6	國城營造有限公司	102	9	27	已完工	0	無	無	無	無	無
7	顏雪紅蘆洲廠房新建工程(100蘆建字第398號)	新北市蘆洲區和平路92號旁	7	永木川營造股份有限公司	102	9	4	1.營19.1：高度2公尺以上之開口未設防護設備。 / 2.營5：鋼筋裸露未採取尖端彎曲或加裝護套。	2	無	無	無	無	無	7	永木川營造股份有限公司	102	10	4	1.勞025.1：未訂定安全衛生工作守則，並報經檢查機構備查。 / 2.健11.1：僱用勞工未依規定實施一般體格檢查。	2	無	無	無	無	無
8	林清華等4人新建工程(101蘆建字第385號)	新北市蘆洲區光華路46巷3號	8	益鼎營造有限公司	102	9	4	1.設規21-1.*.1：道路作業人員未戴有反光帶之施工背心。	1	無	無	無	無	無	8	益鼎營造有限公司	102	10	4	已完工	0	無	無	無	無	無
9	中和區景華段集合住宅新建工程(小景新A區)(100中建字第290號)	新北市中和區景新街34巷8號旁	9	弘庭營造股份有限公司	102	8	15	1.設規246：電線置於潮溼地面未架高。 / 2.設規320：未充分供應勞工所需之飲用水。	2	無	無	無	無	無	9	王麗紅(即峰誠工程行)	102	10	24	1.設規246：電線置於潮溼地面未架高。 / 2.設規320：未充分供應勞工所需之飲用水。	2	無	無	無	無	無
10	新北市南山高級中學美育大樓改建科學館新建工程(101中建字第248號)	新北市中和區廣福路41號	10	三星營造股份有限公司	102	8	15	1.營12：易燃性物料，未設置警告標誌及滅火器材。 / 2.營19.1：高度2公尺以上之開口未設防護設備。 / 3.營45.*.7：施工架未襯以適當之墊材。 / 4.營59.*.1：施工架構架方式未符合國家標準。	4	無	無	無	無	無	10	三星營造股份有限公司	102	10	24	已完工	0	無	無	無	無	無
			11	金寶實業有限公司				1.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	1	無	無	無	無	無	11	金寶實業有限公司					0	無	無	無	無	無
11	安口食品機械三峽廠辦新建工程（100峽建字第620號）	新北市三峽區中正路1段355巷旁	12	立源營造股份有限公司	102	8	14	1.設規106.*.4：高壓氣體容器使用時未固定。 / 2.設規176：使用乙炔從事燒焊作業時，未設置滅火器材。 / 3.設規284.1：電焊熔接作業，未戴用防護手套等防護具。 / 4.設規320：未充分供應勞工所需之飲用水。 / 5.營5：鋼筋裸露未採取尖端彎曲或加裝護套。 / 6.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 7.營69.*.5：挖土機從事露天開挖作業，未裝設警示燈及蜂鳴器。	7	營5	30,000	無	無	無	12	立源營造股份有限公司	102	10	8	1.勞025.1：未訂定安全衛生工作守則，並報經檢查機構備查。 / 2.營59.*.3：施工架之構件連接，未以制式插銷固定。 / 3.健11.1：僱用勞工王進湑時，未依規定實施一般體格檢查。	3	無	無	無	無	無
12	三峽區大埔段新建工程（100峽建字第465號）	新北市三峽區中正路2段370巷口	13	松銘營造股份有限公司	102	8	14	1.設規230.*.03：使用之合梯未以固定繫材扣牢。 / 2.營19.1：高度2公尺以上之開口未設防護設備。 / 3.營59.*.1：施工架構架方式未符合國家標準。 / 4.機安60.*.2：木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。 / 5.機95：研磨機之研磨輪未設護罩。	5	營19.1	30,000	102/8/14	營19.1	102/8/19	13	松銘營造股份有限公司	102	10	8	1.勞25：未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經檢查機構備查後實施。 / 2.健11.1：僱用勞工王進湑時，未依規定實施一般體格檢查。	2	無	無	無	無	無
13	邑泰興建設信義雙星新建工程	新北市永和區信義路25巷30弄8號旁	14	華築工房營造股份有限公司	102	8	14	1.營8.*.2：工地未設置移動式圍籬及警告標示。 / 2.營35：物料堆置高度超過1.8公尺。	2	無	無	無	無	無	14	華築工房營造股份有限公司	102	10	9	已完工	0	無	無	無	無	無
14	捷運臻寶二期新建工程	新北市新莊區福營路279號旁	15	吉將營造股份有限公司	102	8	8	1.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	1	無	無	無	無	無	15	吉將營造股份有限公司	102	10	15	已完工	0	無	無	無	無	無
15	權泰建設開發有限公司新建工程	新北市土城區金安街10號對面	16	青鈿營造股份有限公司	102	8	30	1.營19.1：高度2公尺以上之開口未設防護設備。	1	營19.1	30,000	無	無	無	16	青鈿營造股份有限公司	102	10	15	1.設規155-1.*.2：以捲揚機吊運物料未標示最高負荷 / 2.營19.1：高度2公尺以上之開口未設防護設備。 / 3.營59.*.1：施工架構架方式未符合國家標準。	3	1.營19.1 / 2.營59	60,000	無	無	無
16	立軒．一悅藏新建工程	新北市林口區公園路155號旁	17	嘉益營造股份有限公司	102	7	16	1.設規245︰電焊柄部分絕緣被覆損壞。 / 2.機安95︰研磨機之研磨輪未設護罩。	2	無	無	無	無	無	17	嘉益營造股份有限公司	102	10	15	已完工	0	無	無	無	無	無
17	力璞建設力行段集合住宅新建工程	新北市林口區仁愛二路100號對面	18	桃鼎營造工程有限公司	102	8	23	1.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	1	無	無	無	無	無	18	桃鼎營造工程有限公司	102	10	15	已完工	0	無	無	無	無	無
18	中德建設五股芳洲段拾伍層集合住宅新建工程(100股建字第697號)	五股區芳洲三路與芳洲五路口	19	廖興龍（即仙義芳企業社）	102	8	27	1.勞025.1：未訂定安全衛生工作守則，並報經檢查機構備查。 / 2.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 3.設規61：金屬加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。 / 4.設規246：電線置於潮溼地面未架高。	4	無	無	無	無	無	19	廖興龍（即仙義芳企業社）	102	10	8	已完工	0	無	無	無	無	無
19	高笙建設(股)公司店鋪、集合住宅新建工程(97股建字第049號)	新北市五股區御史路1巷17號旁	20	海闊工程有限公司（地磚工程）	102	8	19	1.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	1	無	無	無	無	無	20	海闊工程有限公司（地磚工程）	102	10	8	已完工	0	無	無	無	無	無
20	山琳建設股份有限公司新建工程	新北市三重區自強路3段110巷	21	華林營造股份有限公司	102	8	8	1.設規43.1：高壓沖洗機轉輪未設護罩。 / 2.設規232：有墜落危險之場所，未禁止無關人員進入。 / 3.設規239：臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備。 / 4.設規246：電線置於潮溼地面未架高。 / 5.營19.1：高度2公尺以上之開口未設防護設備。 / 6.營21.*.2(6)：護蓋未能有效防止移動並書以警告訊息。	6	無	無	無	無	無	21	華林營造股份有限公司	102	10	15	1.健11.1：僱用勞工未依規定實施一般體格檢查。	1	無	無	無	無	無
21	築城慈愛街新建工程	新北市三重區慈愛街1號	22	黃煥州(即國程工程行)	102	8	27	1.設規246：電線置於潮溼地面未架高。 / 2.機安95︰研磨機之研磨輪未設護罩。 / 3.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	3	無	無	無	無	無	22	詠松工程有限公司	102	9	25	1.設規239：臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備。 / 2.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 3.機安95︰研磨機之研磨輪未設護罩。	3	無	無	無	無	無
22	合康建設股份有限公司新北市中原段C區店鋪集合住宅新建工程(100莊建字第448號)	新北市新莊區中山路與福前街口	23	洛城營造有限公司	102	8	30	1.營8.*.2：工地未設置移動式圍籬及警告標示。	1	無	無	無	無	無	23	周麗色(即嘉信油漆工程行)	102	9	30	1.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 2.營19.1：高度2公尺以上之開口未設防護設備。 / 3.設規228：高差1.5公尺以上場所未設上下設備。 / 4.設規230.*.03：使用之合梯未以固定繫材扣牢。 / 5.營59.*.1：施工架構架方式未符合國家標準。	5	無	無	無	無	無
23	新莊後港段集合住宅新建工程	新北市新莊區福營路279號旁	24	祐祥營造有限公司	102	8	12	1.營11.*.2：工地出入口之拉開式大門，無作業時未關閉。 / 2.營12：易燃性物料，未設置警告標誌及滅火器材。 / 3.營35：物料堆置高度超過1.8公尺。	3	無	無	無	無	無	24	祐祥營造有限公司	102	10	9	1.設規239：臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備。	1	無	無	無	無	無
24	嘉祥青雲段集合住宅新建工程(100土建字第554號)	新北市土城區清水路99巷			102	8	30	1.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 2.設規230.*.03：使用之合梯未以固定繫材扣牢。 / 3.設規253：於通道上使用臨時配線。	3	無	無	無	無	無	25	潘怡廷 （即淞宏油漆工程行）	102	9	30	1.設規230.*.03：使用之合梯未以固定繫材扣牢。 / 2.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	2	無	無	無	無	無
					26	陳玉峯(即萬利水電冷氣行)	102	9	30	1.設規230.*.03：使用之合梯未以固定繫材扣牢。 / 2.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。	2	無	無	無	無	無
	說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準。 / 勞 ：勞工安全衛生法 / 設規：勞工安全衛生設施規則 / 營 ：營造安全衛生設施標準 / 機安：機械器具安全防護標準 / 健 ：勞工健康保護規則					66					36

## 'file:///X:/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）