## 初查
序號	工程名稱	工地地址	工地地址	事業單位名稱		初查日期 / (年/月/日)	違反事實說明	違反法條	辦理結果	罰鍰 / 金額	停工日期 / (年/月/日)	停工 / 違反 / 法條	復工日期 / (年/月/日)	丁類 / 工地
1	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十三-2標（支（分）管及用戶接管）		新北市板橋區民生路與文化路	1	誠泉營造有限公司	105/11/07	1.板橋區四維路114號後面木板通道未滿鋪，致勞工有跌倒之虞。 / 2.板橋區四維路114號後面車輛機械（挖土機）駕駛離開操作位置，未將原動機熄火，致機械有逸走之虞。 / 3.板橋區四維路112巷2號前未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。	設21 / 設116.*.11 / 營8.*.2	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	* / * / *	無	無	無	否
2	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十四-2標（支（分）管及用戶接管）		新北市板橋區懷德街181巷與191巷交叉口			105/11/01	1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。	設21-2.*.2	通知改善	*	無	無	無	否
3	新北市新莊地區污水下水道系統第二期第9-2標工程（支（分）管及用戶接管）		新北市新莊區頭前路15巷	2	碧山工程有限公司	105/10/19	1.頭前路15巷12號前道路作業人員未戴反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致車輛突入有被撞之虞。 / 2.頭前路15巷12號前儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 / 3.對於高度2公尺以上之開口部分（頭前路15巷12號前下水道工作井），未設置護欄等防護設備。	設21-2.*.2 / 營12 / 營19.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	* / * / 30,000	無	無	無	否
4	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第五標（支（分）管及用戶接管）		新北市新莊區後港一路49巷10號後方、民安路137巷1弄1號			105/10/17	1.對於使用道路作業之工作場所（新莊區建安街101巷32號前），未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。 / 2.工區內車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 / 3.工區內以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈，致人員有被撞之虞。	設21-1.1.1 / 設119.*.3 / 營69.*.5	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善	30,000 / * / *	無	無	無	否
5	新北市新莊區污水下水道系統第二期工程第二標（支（分）管及用戶接管）		新北市新莊區景德路264巷內			105/11/21	1.對於暫不使用之景德路264巷清除孔開口（高度約40公分），未封閉或採取加蓋等設備，致有墜落之虞。 / 2.景德路264巷內尾端突出之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。	營25 / 營37.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善	* / *	無	無	無	否
6	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第四標（支（分）管及用戶接管）		新北市新莊區建國一路與建國二路交叉口	3	建智營造有限公司	105/10/19	1.建國一路與建國二路交叉口以營建機械（堆高機）從事作業，未禁止進入操作半徑內，致有被撞之虞。 / 2.建國一路與建國二路交叉口施工人員未提供適當安全帽（佩戴機車安全帽）。 / 3.對於高度2公尺以上之開口部分（建國一路與建國二路交叉口下水道工作井），未設置護欄等防護設備。	設116.*.3 / 營11-1 / 營19.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	* / * / 30,000	無	無	無	否
7	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第9-1標（支（分）管及用戶接管）		新北市新莊區化成路、新北大道交口			105/11/21	1.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。 / 2.使勞工從事污水管推管作業時，未使勞工就其作業有關事項實施檢點。	營11-1 / 管理辦法67.*.11	1.通知改善 / 2.通知改善	* / *	無	無	無	否
8	景星~土捷雙分歧中華電信161KV線地下電纜推管工程（四川路1段及信義路段)		新北市板橋區四川路1段及信義路交叉口			105/11/29	1.於工區使用高壓氣體容器（氧氣及乙炔鋼瓶）時，未將該容器固定。 / 2.工區儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌。 / 3.工區置放地面尾端突出之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。	設106.*.4 / 營12 / 營37.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	* / * / *	無	無	無	否
9	新北市林口地區汙水下水道系統第二期工程第四標（用戶接管）		新北市林口區仁愛路2段與東湖路口	4	禮驅工程有限公司	105/10/24	1.林口區仁愛路2段與東湖路口從事道路挖掘作業時，未設置交通引導人員。	設21-2.*.5	通知改善	*	無	無	無	否
10	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十四-1標(支(分)管及用戶接管)		新北市板橋區文聖街135巷			105/10/26	1.工地（鄰板橋區懷德街58巷前）未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。 / 2.板橋區懷德街58巷勞工從事露天開挖作業時未設排水設備，隨時排除地下水，致有遭受地面崩塌及土石飛落之虞。	營8.*.2 / 營65.*.5	1.通知改善 / 2.通知改善	* / *	無	無	無	否
11	新北市八里坌重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程第一期第二標		新北市八里區仁愛路	5	永儱工程有限公司	105/10/27	1.地上1樓以捲揚機吊運物料時，因未標示最高負荷致未能注意吊掛重量是否超重。 / 2.地上1樓使用噴燈或其他用火之場所時，未設置滅火器材。 / 3.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。	設155-1.*.2 / 設176 / 營11-1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	* / * / *	無	無	無	否
12	蘆洲區105年度雨水下水道清疏工程-開口合約		新北市蘆洲區長榮路502號前道路	6	震讚企業有限公司	105/11/18	1.使勞工從事局限空間（雨水下水道）作業時，未於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項。 / 2.從事局限空間（雨水下水道）作業時，未予適當換氣，致勞工有缺氧或中毒危害之虞。	設29-2.*.5 / 缺氧5.1	1.通知改善 / 2.通知改善	* / *	無	無	無	否
13	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第八標（支（分）管及用戶接管）		新北市新莊區民全街6號旁	7	宏錩工程有限公司	105/11/19	1.工區車輛機械（挖土機）駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面，致該機械有逸走之虞而危害勞工。 / 2.工區以車輛機械（立坑機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設蜂鳴器，致人員有被撞之虞。	設116.*.11 / 營69.*.5	1.通知改善 / 2.通知改善	* / *	無	無	無	否
14	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十三-3標（支（分）管及用戶接管）		新北市板橋區翠華街6巷1號	8	煇昇營造工程有限公司	105/10/18	1.板橋區松柏街22巷4號前車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。	設119.*.3	通知改善	*	無	無	無	否
15	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十三-1標（支（分）管及用戶接管）		新北市板橋區大智街41號後巷	9	龍井營造有限公司	105/10/18	1.對於使用道路作業之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。 / 2.板橋區文化路1段136巷16號前車輛系營建機械（挖土機），未設置堅固頂蓬。	設21-1.1.1 / 設119.*.3	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善	30,000 / *	無	無	無	否
16	新北市永和區民權路暨民生路周邊污水下水道系統工程（支（分）管及用戶接管）		新北市永和區民生路22巷內	10	采盟營造股份有限公司	105/10/24	1.巷內管溝作業所使用之研磨機，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。	設243.1	通知改善	*	105/10/24	設243.1	105/10/25	否
17	105年度泰山區雨水下水道及水利溝等維護工程		新北市泰山區辭修路7號前	11	黃啟榮(即福曜土木包工業)	105/10/17	1.從事局限空間（雨水下水道）作業時，未於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項。 / 2.從事局限空間（雨水下水道）作業時，未採取確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等有害氣體濃度之措施。 / 3.從事局限空間（雨水下水道）作業時，未予適當換氣，致勞工有缺氧或中毒危害之虞。	設29-2 / 缺氧4 / 缺氧5.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	* / * / *	105/10/17	缺氧4、 / 缺氧5	105/10/19	否
18	忠莊營區污水下水道銜接工程		新北市淡水區中正路2段53號	12	裕昌營造股份有限公司	105/10/26	1.工地未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。 / 2.於工區內堆置鋼環管時，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。 / 3.工區內堆高機未設置後照燈。	營8.*.2 / 營34 / 機械78	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	* / * / *	無	無	無	否
19	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第五標（分支管及用戶接管）		新北市土城區青雲路257巷口	13	鴻祥營造股份有限公司	105/10/25	1.對於使用道路作業之工作場所（土城區青雲路257巷口），未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。 / 2.土城區青雲路257巷口車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 / 3.土城區青雲路257巷口以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業，未在機械裝設警示燈，致有被撞之虞。	設21-1.1.1 / 設119.*.3 / 營69.*.5	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善	30,000 / * / *	無	無	無	否
20	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第八標（分支管及用戶接管）		新北市土城區中央路4段及大暖路交叉口	14	慶耀營造有限公司	105/10/25	1.土城區中央路3段281巷15號前車輛機械（堆高機）駕駛離開操作位置時，未將貨叉置於地面。 / 2.土城區中央路3段281巷15號前工作井以捲揚機吊運物料時，因未標示最高負荷致未能注意吊掛重量是否超重， / 且其吊鉤所設置防止吊舉中所吊物體脫落之裝置（防滑舌片）故障。	設116.*.12 / 設155-1.*.2&4	1.通知改善 / 2.通知改善	* / *	無	無	無	否
21	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第七標（分支管及用戶接管）		新北市土城區裕民路	15	昺閎工程有限公司	105/10/11	1.使用可燃性氣體（乙炔）及氧氣從事金屬熔斷作業時，未將使用中與非使用中容器分開儲存。 / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（PEAK02B工作井周邊），未設置護欄等防護設備。	設190.*.8 / 營19.1	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分	* / 30,000	無	無	無	否
22	新北市林口地區污水下水道系統第二期工程第三標（用戶接管）		新北市林口區民享路與文化二路2段88巷、110巷交叉口	16	萬碁工程有限公司	105/11/17	1.文化三路2段115巷內施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。 / 2.文化三路2段115巷內尾端突出之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。 / 3.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被撞之虞。	營11-1 / 營37.*.1 / 營69.*.4	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	* / * / *	無	無	無	否
23	新北市汐止區污水下水道系統第二期工程公共管網及用戶接管第四標		新北市汐止區宜興街5號對面	17	飛龍水電股份有限公司	105/9/29	1.對於使用道路作業之工作場所（宜興街10巷），未設置使警告者清晰獲知之交通號誌、標示或柵欄。 / 2.宜興街10巷道路作業人員，未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致車輛突入有被撞之虞。	設21-1.1.1 / 設21-2.*.2	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善	30,000 / *	無	無	無	否
24	新北市汐止區污水下水道系統第二期工程公共管網及用戶接管第三標後續工程		新北市汐止區中興路跟民族六街交叉口	18	德吉昌工程有限公司	105/9/29	1.民族六街與中興路口使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。 / 2.民族六街與中興路口施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。 / 3.對於高度2公尺以上之開口部分（民族六街與中興路口編號XBF04之工作井），未設置護欄等防護設備。	設176 / 營11-1 / 營19.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	* / * / 30,000	無	無	無	否
25	新北市八里坌重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程第一期第一標		新北市八里區博物館路63號	19	鼎龍竣工程有限公司	105/10/27	1.地上1樓物料堆置雜亂（地面廢棄物未清理），致勞工有跌倒之虞。 / 2.使用道路從事挖掘作業時，未設置交通引導人員。 / 3.地上1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設防止太陽直射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。	設21 / 設21-2.*.5 / 營12	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	* / * / *	無	無	無	否
26	105年度新北市污水下水道管線修繕維護工程(第2區)		新北市板橋區西門街18號前道路	20	神龍營造有限公司	105/11/21	1.使勞工於板橋區西門街18號前從事局限空間（污水下水道）作業時，未於作業場所入口公告注意事項。 / 2.於板橋區西門街18號前，未公告禁止無關人員進入局限空間作業場所。	設29-2.*.5 / 設29-3	1.通知改善 / 2.通知改善	* / *	無	無	無	否
27	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第二、三、六標		新北市樹林區大安路1之14號	21	廣記營造股份有限公司	105/10/05	1.使勞工從事局限空間（下水道工作井）作業時，未於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項。 / 2.工區儲存易燃性物料（乙炔），未設防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火警告標誌及適當滅火器材。	設29-2.*.5 / 營12	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善	30,000 / *	無	無	無	否
28	新北市板橋區105年度雨水下水道清疏管理維護工程(第1區)		新北市板橋區公館街254號道路前	22	欣暘營造有限公司	105/11/19	1.使用道路從事清疏作業時，未設置交通引導人員。 / 2.工區以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業，未在機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。	設21-2.*.5 / 營69.*.5	1.通知改善 / 2.通知改善	* / *	無	無	無	否
29	新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第六標（分支管及用戶接管）		新北市中和區秀朗路3段50巷	23	中佑營造工程有限公司	105/10/17	1.秀朗路3段50巷1至7號後巷物料堆置雜亂（地面廢棄物未清理），致勞工有跌倒之虞。 / 2.秀朗路3段50巷1至7號後巷車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 / 3.秀朗路3段50巷1至7號後巷使用瓦斯噴槍從事接管作業，未設置滅火器材。 / 4.秀朗路3段50巷6弄施工人員未提供適當安全帽（佩戴機車安全帽）。	設21 / 設119.*.3 / 設176 / 營11-1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善 / 4.通知改善	* / * / * / *	無	無	無	否
30	新北市板橋區105年度雨水下水道清疏管理維護工程（第2區）		新北市板橋區永豐街81號對面	24	九利營造有限公司	105/10/21	1.使勞工從事局限空間作業時，未於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項。 / 2.未公告禁止無關人員進入局限空間作業場所。 / 3.使勞工從事局限空間作業時，未依規定辦理進入許可，致勞工可能因私自進入作業而發生危險之虞。 / 4.對於高差1.5公尺以上之工作場所（板橋區永豐街81號對面之雨水下水道），未設置安全上下設備。 / 5.對於高度2公尺以上之開口部分（板橋區永豐街81號對面之雨水下水道），未設護蓋或安全網等防護設備。	設29-2.*.1~4 / 設29-3 / 設29-6.1 / 設228 / 營19.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善 / 4.通知改善 / 5.通知改善	* / * / * / * / *	105/10/21	設228、 / 營19.1	105/10/24	否
總計								73	1.通知改善：64 / 2.罰鍰逕行處分：9	270,000	-	3	-	-
工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 違反法條說明： / 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 缺氧：缺氧症預防規則 機械：機械設備器具安全標準 / 管理辦法：職業安全衛生管理辦法

## 初查統計分析
105年度下水道工程專案檢查結果分析

危害類型	違反次數	比例 (%)
被撞	22	30.1%
與有害物接觸	11	15.1%
爆炸	9	12.3%
墜落	7	9.6%
其他	24	33.0%
總計	73	100.0%