## 105年1月
105年1月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / (元)	備註
1	105/1/12	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.地上6樓金屬加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。（設61） / 2.地上11樓潮濕場所使用之水泥攪拌器，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感 / 電之虞。（設243.1） / 3.地上11樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246）	3	否	無	無	認證查核 / (詳附註1)
2	105/1/12	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.於地上7樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26）	1	否	無	無	一般檢查
3	105/1/12	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.地上4樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.對於高度2公尺以上之地上4樓樓板開口，未設置護蓋或安全網等防護設備。（營19.1） / 3.地上4樓臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.*.2&6）	3	否	無	無	認證查核 / (詳附註1)
4	105/1/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.地下1樓對於高壓氣體貯存，未設置禁止煙火之警戒標示。（設108.*.1） / 2.地上14樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 3.地上13樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 4.地上7樓所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。（機95）	4	否	無	無	認證查核 / (詳附註1)
5	105/1/21	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.於道路上（通路上）使用移動電線，卻未設置防止絕緣被覆損壞之設施。（設253）	1	否	無	無	非授權工地， / 屬勞動部權責 / (詳附註2)
附註： / 1.依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2.針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位， / 主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。 / 3.違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則；（機）機械器具安全防護標準。

## 105年2月
105年2月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	105/2/19	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.地上3樓外牆施工架之交叉拉桿有顯著變形。（營43.*.1） / 2.於地上3樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26） / 3.地上11樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3）	3	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
2	105/2/19	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.地上2樓外牆施工架所設之捲揚機，其安裝前未確認設計資料及強度計算書。（設155-1.*.1） / 2.地上11樓使用瓦斯噴燈從事塑膠管加熱作業時，未設置滅火器材。（設176）	2	否	無	無	一般檢查
3	105/2/19	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.地上6樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.鋼筋散放於地上5樓外牆施工架上。（營129.*.8） / 3.有墜落危險之地上3樓電梯井未設置警告標示。（設232）	3	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
4	105/2/19	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.B棟地上15樓可調鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷）。（營135.*.3） / 2.A棟地上15樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 3.鋼筋散放於A棟地上12樓外牆施工架上。（營129.*.8） / 4.於B棟地上10樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26） / 5.A棟地上3樓施工架之交叉拉桿有顯著變形。（營43.*.1） / 6.對於地上1樓起重機具之吊鉤未設置防止吊舉物脫落之裝置。（設90）	6	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
5	105/2/22	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.A2棟地上1樓物料堆置雜亂，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。（設21）	1	否	無	無	非授權工地， / 屬勞動部權責 / （詳附註2）
附註： / 1.依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2.針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位， / 主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。 / 3.違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則。

## 105年3月
105年3月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	105/3/3	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.地下1樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之 / 護罩，致勞工有感電之虞。（設242.*.1）	1	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
2	105/3/3	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.地下1樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。 / （營21.*.2&6）	1	0	否	無	無	一般檢查
3	105/3/3	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 2.對於高度2公尺以上之外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.於地上5樓外牆施工架放置水電材料，致作業時有造成該施工架振動而影響作業安全之虞。 / （營46.1.1）	3	0	是	營19.1	30,000	一般檢查
4	105/3/8 / 105/3/23	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.A棟地上14樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 2.C棟外牆施工架未在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接。（營45.*.3） / 3.地上1樓以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	3	1	是	營45.*.3	30,000	認證廢止，並 / 實施一般檢查
5	105/3/25	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.A6棟S13店鋪扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。 / （設83）	1	0	否	無	無	非授權工地， / 屬勞動部權責 / （詳附註2）
附註： / 1.依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2.針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位， / 主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。 / 3.違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則。

## 105年4月
105年4月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	105/4/15	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.對於高差1.5公尺以上之工作場所（即東側地上1樓至2樓施工架），未設置安全上下設備。 / （設228） / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（即東側地上1樓至2樓施工架），未設置護欄等防護設備。 / （營19.1） / 3.構築屋突外牆施工架之方式未符合國家標準（即未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1） / 4.工區內以車輛機械（即挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈。 / （營69.*.5）	4	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
2	105/4/15	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.工地鄰環河南路側未設置移動式圍籬及警告標示（如警示帶或警示圖樣）。（營8.*.2） / 2.地下1樓儲存於臺架上之管料，未依規格大小及長度分別排列。（營37.*.2）	2	0	否	無	無	一般檢查
3	105/4/15	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.地下2樓以捲揚機從事物料吊運作業時，其吊索通路未有防護設施。（設155-1.*.7） / 2.對於有墜落危險之地下1樓電梯井，未設置警告標示。（設232） / 3.地上3樓用電線路未架高且置放於潮濕地面。（設246） / 4.車道口施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 5.在地上2樓至5樓甲樓梯間以塑膠網遮覆上、中欄杆與地板間之空隙者，未密接於地板。 / （營20.*.8） / 6.車道口施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（即未以制式插銷固定）。（營59.*.4）	6	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
4	105/4/19	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.C棟地上1樓空壓機之傳動帶未設置護罩等安全設備，致勞工有被捲及被夾之虞。（設43.1） / 2.B棟地上11樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸 / 之護罩，致勞工有感電之虞。（設242.*.1） / 3.B棟地上11樓袋裝泥作材料堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊。 / （營36.*.1&2）	3	0	是	設43.1	30,000	一般檢查
5	105/4/19	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.地上1樓袋裝泥作材料堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊。 / （營36.*.1&2）	1	0	否	無	無	非授權工地， / 屬勞動部權責 / （詳附註2）
附註： / 1.依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2.針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位， / 主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。 / 3.違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則。

## 105年5月
105年5月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / (元)	備註
1	105/05/25	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.地下1樓地面濕滑，致勞工有跌倒之虞。（設21） / 2.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.地上1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。（營145）	3	0	否	無	無	專案檢查
2	105/05/25	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.地上4樓磚、瓦、木塊或相同及類似材料堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 2.地上1樓以車輛機械（即挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入 / 操作半徑範圍內，致勞工有被撞之虞。（營69.*.4）	2	0	否	無	無	專案檢查
3	105/05/26	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.對於有墜落危險之地上1樓電梯井，未設置警告標示。（設232） / 2.構築地上5樓及8樓南側外牆施工架之材料（即交叉拉桿），有顯著之變形。（營43.*.1） / 3.車道口施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（即未以制式插銷固定）。（營59.*.4） / 4.鋼筋散放於地上11樓外牆施工架上。（營129.*.8）	4	0	是	營59.*.4	30,000	專案檢查
4	105/05/26	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.地下1樓熱水器堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 2.B棟地上10樓外牆施工架之交叉拉桿未與門型框架穩固連接。（營44） / 3.構築外牆施工架（即A棟屋突層、車道口、D棟地上4樓及11樓）之方式，未符合國家標準 / （即未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	3	0	否	營59.*.1	30,000	專案檢查
5	105/05/27	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.對於地上1樓砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。 / （營33.*.4）	1	0	否	無	無	專案檢查， / 非授權工地 / （詳附註1）
附註： / 1.針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位， / 主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。 / 2.違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則。

## 105年6月
105年6月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / (元)	備註
1	105/6/23	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.地下3樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電 / 之虞。（設242.*.1） / 2.地上1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.工地臨大同南路172巷側未設置移動式圍籬及警告標示（如警示帶或警示圖樣）。（營8.*.2） / 4.地上9樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	4	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
2	105/6/23	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.工區東側未保持清潔（即堆放垃圾雜物），致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。（設315） / 2.工區東側地面暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等放護設施。（營129.*.9）	2	0	否	無	無	一般檢查
3	105/6/23	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.地上6樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。（設230.1.3） / 2.使勞工於地上12樓屋突層從事戶外作業，未降低作業場所之溫度及提供陰涼之休息場所。（設324-6.*.1&2） / 3.於地上1 樓堆置門框材料時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 / （設153） / 4.地上12樓屋突層地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 5.地上11樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。（營145）	5	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
4	105/6/22	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。（設83） / 2.地上1樓使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未採取降低作業場所溫度之措施。（設324-6.*.1） / 3.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。（營11.*.2）	3	0	否	無	無	一般檢查
5	105/6/22	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.A6區地上1樓物料堆置雜亂（地面廢棄物未清理），致勞工有跌倒之虞。（設21） / 2.A6區地上1樓臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備（如：上鎖或設置中隔板等）。 / （設239） / 3.地上1樓使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未採取降低作業場所溫度之措施。（設324-6.*.1）	3	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
附註： / 1.依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2.針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位， / 主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。 / 3.違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則。

## 105年7月
105年7月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	105/7/20	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.地上6樓用火場所，未設置滅火器材。（設176） / 2.對於地上1樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	2	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
2	105/7/20	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.於地下1樓至地下2樓車道上使用移動電線，卻未設置防止絕緣被覆損壞之設施。（設253） / 2.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	2	0	否	無	無	一般檢查
3	105/7/20	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.地上8樓金屬加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。（設61） / 2.地上3樓用電線路未架高且置放於潮濕地面，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.於地上5樓西側外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26） / 4.構築地上6樓南側外牆施工架之材料（即交叉拉桿），有顯著之變形。（營43.*.1） / 5.構築地上2樓東側外牆施工架之方式未符合國家標準（即未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	5	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
4	105/7/20	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.C棟地上1樓車輛系營建機械（即挖土機）未設置堅固頂蓬。（設119.*.3） / 2.工地所設之移動式圍籬未設置警告標示（如警示帶或警示圖樣）。（營8.*.2） / 3.C棟地上1樓以車輛機械（即挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈，致人員有被撞之虞。 / （營69.*.5）	3	0	否	無	無	一般檢查
5	105/7/20	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.F棟地上1樓用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 2.D棟地上7樓施工人員未正確戴用安全帽（即頤帶未扣）。（營11-1） / 3.H棟天井施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（即未以制式插銷固定）。（營59.*.4）	3	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每2季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則；（機）機械設備器具安全標準。

## 105年8月
105年8月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	105/8/24	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.地上11樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 2.地上11樓至屋頂層用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。（設246） / 3.地上11樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1）	3	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
2	105/8/24	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.於地上1樓堆置物料時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有崩塌之虞而危害勞工。 / （設153） / 2.地上1樓出入口堆放物料。（設159.*.4）	2	0	是	設153	30,000	一般檢查
3	105/8/24	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.對於有墜落危險之地上4樓電梯井，未設置警告標示。（設232） / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（地上4樓管道間），未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.對於地上2樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4） / 4.地上4樓外牆施工架之交叉拉桿未與門型框架穩固連接。（營44）	4	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
4	105/8/19	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.對於有墜落危險之地上1樓電梯井，未設置警告標示。（設232） / 2.對於地上2樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4） / 3.構築地上1樓中庭施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	3	0	是	營59.*.1	40,000	一般檢查
5	105/8/16	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.對於高差1.5公尺以上之A3北區B棟地上1樓外牆施工架，未設置安全上下設備。（設228） / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（A3北區B棟地上1樓外牆施工架），未設置護欄等防護設備。 / （營19.1） / 3.構築地上1樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	3	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每2季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則；（機）機械設備器具安全標準。

## 105年9月
105年9月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	105/9/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.地下3樓使用之合梯，其梯面損壞，且腳部未設置防滑絕緣腳座套。（設230.1.2&3） / 2.地上2樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.對於地上2樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	3	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
2	105/9/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.對於暫不使用之地下3樓筏基坑開口，未予封閉或採取加蓋等設備，致勞工有墜落之虞。 / （營25）	1	0	否	無	無	一般檢查
3	105/9/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.對於高差1.5公尺以上之地上7樓施工架，未設置安全上下設備。（設228） / 2.地上2樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 3.地下1樓水泥袋裝材料堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 4.構築地上4樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1） / 5.地下2樓所使用之研磨機，其研磨輪未設置護罩。（機95）	5	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
4	105/9/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.A棟中庭儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 / （營12） / 2.對於高度2公尺以上之B棟後側對外樓梯開口，未設置護欄等防護設備。（營19.1） / 3.對於B棟地上1樓管料儲存，未採取預防管料尾端突出之措施。（營37.*.1）	3	0	是	營19.1	40,000	一般檢查
5	105/9/20	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.A棟中庭地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.A棟地上1樓入口施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。（營11-1） / 3.C棟地上1樓外牆施工架之交叉拉桿，未與門型框架穩固連接。（營44） / 4.構築C棟地上1樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	4	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將以每2季1次的頻率實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則；（機）機械設備器具安全標準。

## 105年10月
105年10月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	105/10/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.地下1樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護 / 罩，致勞工有感電之虞。（設242.*.1） / 2.地下1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.對於地上1樓之危害性化學品（二甲苯），未提供勞工物質安全資料表。（危12.1） / 4.對於地上1樓之危害性化學品（二甲苯），未製作危害物質清單。（危17.1.2）	4	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
2	105/10/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.對於地下2樓之危害性化學品（松香水），未提供勞工物質安全資料表。（危12.1） / 2.對於地下2樓之危害性化學品（松香水），未製作危害物質清單。（危17.1.2）	2	0	否	無	無	一般檢查
3	105/10/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.地下2樓所設之捲揚機，於作業時未設置防止過捲裝置或標示。（設155-1.*.9） / 2.地下1樓至地上1樓斜坡道施工架之上下設備未與門型框架穩固連接。（營44） / 3.構築地下1樓至地上1樓斜坡道及地上4樓外牆施工架之方式，未符合國家標準 / （未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1）	3	0	是	營59.*.1	30,000	一般檢查
4	105/10/24	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.地上1樓中庭施工架所設之捲揚機，未標示最高負載荷重。（設155-1.*.2） / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（地上1樓中庭施工架及地上3樓管道間），未設置護欄等 / 防護設備 。（營19.1）	2	0	是	營19.1	50,000	一般檢查
5	105/10/6	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.A3北區地下1樓物料堆置雜亂（地面廢棄物未清理），致勞工有跌倒之虞。（設21） / 2.工地所設之移動式圍籬（鄰合安一路側）未設置警告標示。（營8.*.2） / 3.A3北區E棟地上1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器 / 材。（營12）	3	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則；（危）危險性化學品標示及通識規則。

## 105年11月
105年11月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	105/11/28	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	1.於地上1樓堆置門板時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 / （設153） / 2.工地所設之移動式圍籬（鄰三重區大同南路172巷）未設置警告標示(如警示帶或警示圖樣)。 / （營8.*.2） / 3.對於地上1樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	3	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
2	105/11/28	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	1.地上1樓使用車輛機械（挖土機）作業時，未指派專人禁止人員進入操作半徑內，致人員有被撞之 / 虞。（設116.*.3） / 2.地上1樓車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。（設119.*.3）	2	0	否	無	無	一般檢查
3	105/11/17	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.構築地上1樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1） / 2.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。（營11-1） / 3.地上11樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） / 4.地下2樓模板物料堆置高度超過1.8公尺。（營35）	4	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
4	105/11/16	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.地上1樓在未確認無危害勞工之虞時，即以挖土機從事主要設計以外之用途（吊運鋼板）。 / （設116.*.9） / 2.對於高差1.5公尺以上之工作場所（地上1樓中庭施工架），未設置安全上下設備。（設228） / 3.對於地上2樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置（機60.*.2）	3	0	是	設228	30,000	一般檢查
5	105/11/28	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.A3E棟地上1樓使用電焊機從事電焊作業時，未設置滅火器材。（設176） / 2.A3E棟地上8樓連接於移動電線之攜帶型電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩 / ，致勞工有感電之虞。（設242.*.1） / 3.A3工區模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 4.A3工區地上1樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	4	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則；（機）機械設備器具安全標準。

## 105年12月
105年12月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	105/12/22	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	已完工。	0	0	否	無	無	已取得使用執照（105重使字第358號）
2	105/12/27	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	已完工。	0	0	否	無	無	已取得使用執照（105重使字 / 第442號）
3	105/12/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.對於使用道路作業之工作場所（即正義南路側），未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。 / （設21-1.1.1） / 3.地上1樓車道施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（即未以制式插銷固定）。（營59.*.4） / 4.地上1樓物料（地磚）堆置高度超過1.8公尺。（營35）	4	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
4	105/12/13	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.使勞工暴露於有粉塵危害之地下3樓，未提供防塵口罩等防護具，致有危害勞工之虞。（設287） / 2.地上1樓作業人員未佩戴安全帽。（營11-1）	2	0	否	無	無	一般檢查
5	105/12/28	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.施工架（A3區A棟之北側及東側地上1樓）基礎地面未襯以適當之墊材，致有不均勻沈陷之虞而危 / 害勞工安全。（營45.*.7） / 2.於A3區I棟（S68店舖）施工架上使用踏凳從事作業。（營47）	2	0	是	（營45.*.7）	30,000	非授權工地， / 屬勞動部權責 / （詳附註2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則

## 檢查結果統計表
新北市政府勞動檢查處針對轄內青年及合宜住宅工程專案勞動檢查暨查核結果彙整表
編號	檢查 / 年度	勞動檢查（2）					認證查核（3）
		檢查 / 場次	缺失 / 項次	停工 / 場次	裁罰		查核 / 場次	缺失 / 項次
					裁罰 / 次數	裁罰金額 / （萬元）
1	104年前	32	97	1	15	51	33	150
2	105年12月	1	2	0	0	0	1	4
3	105年 / 累計	31	67	0	12	40	27	99
合計（1+3）		63	164	1	27	91	60	249