## 105年度統計表
105年度1至12月本府勞動檢查處針對捷運工程專案之檢查結果暨認證彙整表
工地 / 序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	檢查日期			違反法條	認證違 / 反法條	檢查違 / 反法條	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地	備註
1	臺北都會區大眾捷運系統新莊線CK570J區段標工程	新北市新莊區中正路746巷1號	1	大陸工程股份有限公司	殷琪	105	1	30	1.鋼筋未防護（營5） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 3.未使勞工佩戴安全帽（營11-1） / 4.設備緊鄰護欄未採取適當防墜安全措施（營20.*.7） / 5.施工架不符安全規定（營59.*.1） / 6.模板拆除時未妥善整理（營145）	6	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	2	19	1.鋼筋未防護（營5） / 2.高處物料未固定（營26） / 3.物料堆置過高（營35）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	3	16	1.未設符合規定之上下設備（設228） / 2.施工架不符安全規定（營59.*.1） / 3.未使勞工正確佩戴安全帽（營11-1） / 4.易燃性物料未依規定儲存（營12）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	4	7	1.未設符合規定之上下設備（設228） / 2.未使勞工佩戴安全帽（營11-1） / 3.高處作業未使用安全帶（營19.2） / 4.移動式起重機操作未符合規定（起32） / 5.可燃性物料儲存未符規定（營12） / 6.鋼筋未防護（營5）	6	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	5	23	1.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 2.鋼筋通道未鋪木板（營129.*.3） / 3.模板拆除時未妥善整理（營145）	無	3	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	24	1.營建機械操作未符合規定（設116.*.11） / 2.易燃性物料未依規定儲存（營12） / 3.施工架不符安全規定（營59.*.1）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	7	19	1.抽水馬達之傳動帶未設置護罩（設43.1） / 2.管料尾端突出未依規格大小及長度分別排列（營37.*.1&2） / 3.物料堆置高度超過1.8公尺（營35） / 4.架空懸垂電燈燈座帶電露出未設置護罩（設242.*.1）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	8	30	1.橫隔兩地通道未設適當通行設備（設35） / 2.鋼筋未防護（營5） / 3.地面未保持乾燥之安全狀態（設21）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	9	29	1.移動式起重機具未將其外伸撐座伸至最大極限位置（起38.1.4） / 2.護欄不符規定（營20.*.1） / 3.地面泥濘（設21）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	10	27	1.鋼管儲存未設置擋樁（營34） / 2.易燃性物料儲存未符規定（營12） / 3.未使勞工佩戴安全帽（營11-1）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	11	19	1.抽水馬達之傳動帶未設置護罩（設43.1） / 2.用電線路未架高且置放於潮濕地面（設246） / 3.鋼筋未防護（營5）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）					是	認證查核（詳附註1）
					105	11	24	1.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 2.物料堆置過高（營35） / 3.安全網垃圾未清除（營22.*.5）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	24	1.未將貯存之1樓高壓氣體（乙炔)鋼瓶裝妥護蓋。(設規108.5) / 2.1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7) / 3.對於隧道口砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.4)	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	27	1.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。（營11.*.2） / 3.地上1樓鋼管堆放，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。（營34）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
2	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF640區段標工程	新北市新店區中正路506號	2	皇昌營造股份有限公司	江程金	105	1	30	1.開口未設防護（營19.1） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 3.物料堆置過高（營35）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	2	19	1.車輛系營建機械未設堅固頂蓬（設119.*.3） / 2.通路使用移動電線未防護（設253）	2	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	3	16	1.起重機具之吊鉤未設置防滑舌片（設90） / 2.移動式起重機吊掛作業未符規定（設92.1） / 3.護欄不符規定（營20.*.1）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	4	22	1.移動式起重機吊掛作業未符規定（設92.1） / 2.管料儲存未符規定（營37.*.1&2） / 3.擋土支撐上置放物料（營73.*.9）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	5	4	1.鋼筋未防護（營5）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	5	29	1.鐵釘未拔除（營7） / 2.護欄前方2公尺內之地板堆放模板（營20.*.7） / 3.施工架材料顯著變形（營43.*.1）	無	3	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	30	1.用電線路未架高（設246） / 2.地面未保持乾燥之安全狀態（設21） / 3.鋼瓶未直立穩妥放置（設190.*.3） / 4.管料儲存未符規定（營37.*.1）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	7	20	1.鋼瓶未固定及裝護蓋（設108.*.5） / 2.營建機械操作未符合規定（設116.*.11） / 3.挖土機未設置堅固頂蓬（設119.*.3）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	8	23	1.鐵釘未拔除（營7） / 2.護欄前方2公尺內之地板堆放物料（營20.*.7）	2	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	9	30	1.未使勞工正確佩戴安全帽（營11-1） / 2.臨時開口未予封閉（營25） / 3.外牆施工架之上下設備未與門型框架穩固連接（營44） / 4.施工架設置未符合國家標準（營59.*.1）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	10	27	1.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定。（營32.*.1） / 2.護欄前方2公尺內之地板堆放物料（營20.*.7） / 3.易燃性物料儲存未符規定（營12）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	11	12	1.鋼筋裸露未防護（營5） / 2.電梯井護欄前方護欄前方2公尺內之地板堆放物料（營20.*.7） / 3.消防管儲存未設置擋樁（營34） / 4.研磨機未設護罩（機95）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	11	25	1.高壓氣體貯存未設置禁止煙火之警戒標示（設108.*.1） / 2.挖土機未禁止人員進入操作半徑（設116.*.3） / 3.鋼筋裸露未防護（營5）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	24	1.工地使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。（設176） / 2.工地水溝側牆鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 3.工地儲存易燃性物料（乙炔），未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適 / 當之滅火器材。（營12） / 4.工地對於鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定，致有滾動之虞而危害勞工。（營32） / 5.施工構臺護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。（營35）	5	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	28	1.車輛機械（堆高機）駕駛離開操作位置時，未將叉刀置於地面，致該機械有逸走之虞而危害勞工。（設116.*.11） / 2.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 3.地上1樓以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。（營129.*.3）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
3	萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ860區段標工程	新北市中和區錦和路、中正路、員山路、連城路及土城區金城路3段		皇昌營造股份有限公司	江程金	105	1	22	1.工所內未保持乾燥之安全狀態（設21） / 2.道路作業人員未帶有反光帶之施工背心（設21-2.*.2）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	2	18	1.挖土機從事開挖作業未符合規定（營69.*.4）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	3	26	1.未於交通引導人員前方設置電動旗手（設21-2.*.6）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	4	22	1.移動式起重機操作未符合規定（起32）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	5	23	1.營建機械操作未符合規定（設116.*.11） / 2.燒焊作業未設置滅火器材（設176） / 3.營建機械不符規定（營69.*.5）	無	3	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	24	1.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 2.以鋼筋為通道時未鋪木板（營129.*.3）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	7	19	1.通道雜亂（設21） / 2.夏季戶外未降低工作場所溫度及提供適當之飲料或食鹽水（設324-6.*.1&3）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	8	23	1.移動式起重機操作未符合規定（起32） / 2.未使勞工佩戴安全帽（營11-1） / 3.垂直開挖深度在1.5公尺以上未設置擋土支撐（營71.1）	無	3	營71.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	9	29	1.工地大門無作業需要時未予關閉（營11.*.2） / 2.移動式起重機操作未符合規定（起32） / 3.車輛系營建機械未設堅固頂蓬（設119.*.3）	無	3	起32	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	10	26	1.挖土機未禁止人員進入操作半徑（設116.*.3） / 2.易燃性物料未依規定儲存（營12）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	12	1.開口未設置警告標示（設232）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	28	1.高壓氣體貯存未予固定（設108.*.5） / 2.鋼材儲存未予纜索加以固定（營32.*.1）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	17	1.對於工區內鋼套管（推管）堆放，未設置適當之墊襯，致有滾動之虞而危害勞工。(營34) / 2.使勞工於工區內從事缺氧危險作業（污水下水道作業）時，未於每次作業開始前確認所用呼吸防護具數量及效能。(缺氧29)	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	29	1.使勞工從事局限空間作業時，未採取連續確認氧氣、危害物質濃度之措施，致勞工有缺氧或中毒危害之虞。(設29-4) / 2.使勞工從事局限空間作業時，未依規定辦理進入許可，致勞工可能因私自進入作業而發生危險之虞。(設29-6.1)	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
4	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF641標工程	新北市新店區建國路268號4樓	3	榮工工程股份有限公司	歐來成	105	1	30	1.塑膠加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置（設61） / 2.挖土機未設置堅固頂蓬（設119.*.3）	2	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	2	18	1.道路施工人員未戴有反光帶之安全帽（設21-2.*.2） / 2.挖土機未設置堅固頂蓬（設119.*.3） / 3.鋼筋未防護（營5）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	3	28	1.挖土機未設置堅固頂蓬（設119.*.3） / 2.鋼筋未防護（營5） / 3.護欄未設置中欄杆（營20.*.1）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	4	15	1.交流電焊機二次側接電端子裸露（設241） / 2.電焊炳絕緣披覆損壞（設245） / 3.挖土機未設置堅固頂蓬（設119.*.3） / 4.鋼筋未防護（營5）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	5	26	1.道路施工人員未戴有反光帶之安全帽（設21-2.*.2） / 2.營建機械操作未符合規定（設116.*.11） / 3.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7）	無	3	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	27	1.道路施工人員未戴有反光帶之安全帽（設21-2.*.2） / 2.挖土機未設置堅固頂篷（設119.*3） / 3.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	7	20	1.挖土機未設置堅固頂篷（設119.*.3） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 3.可燃性物料儲存未符規定（營12）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	8	23	1.鋼筋未防護（營5） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 3.施工架未以附屬配件固定（營59.*.4）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	9	30	1.電線未保護（設246） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 3.未使勞工佩戴安全帽（營11-1）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	10	27	1.鋼筋未防護（營5） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 3.護欄前方2公尺內之地板堆放物料（營20.*.7）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	11	12	1.易燃性物料未依規定儲存（營12） / 2.施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）（營11-1） / 3.挖土機未禁止人員進入操作半徑（設116.*.3） / 4.移動式圍籬未設置警告標示（如警示帶或警示圖樣）（營8.*.2）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	11	23	1.未使勞工佩戴安全帽（營11-1） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 3.鋼筋未防護（營5） / 4.可燃性物料儲存未符規定（營12） / 5.研磨機未設護罩（機95）	5	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	24	1.工地地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.工地模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 3.對於工地砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	28	1.工區模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 2.工區所設之移動式圍籬（鄰民權路18號）未設置警告標示（如警示帶或警示圖樣）（營8）。	2	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）					是	認證查核（詳附註1）
5	萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850區段標工程	新北市永和區保順路、保生路及中和區中山路、連城路		榮工工程股份有限公司	歐來成	105	7	11	1.使用道路作業人員未佩戴有反光帶之安全帽（設21-2.*.2）	1	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	8	9	1.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 2.以鋼筋作為起重架（營129.*.7）	2	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	9	29	1.道路作業人員未帶有反光帶之安全帽（設21-2.*.2） / 2.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 3.管料儲存未符規定（營37.*.1）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	10	20	1.地面濕滑（設21） / 2.護蓋未符合規定（營21.*.2&6）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	5	1.車輛機械駕駛離開操作位置未將挖斗置於地面（設116.*.11） / 2.用火未設滅火器材（設176）	2	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	11	25	1.鋼筋未防護（營5） / 2.鋼筋加工機之葉片未設置護網或護圍等安全設備（設83）	2	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	17	1.對於工區內使用移動式起重機具吊運物料時，未將其外伸撐座伸至最大極限位置（起32） / 2.對於使用道路作業之工作場所，未設置使受警告者清晰獲知之交通號誌、標示或柵欄（設021-1.1.1） / 3.工區內物料堆置高度超過1.8公尺（營35） / 4.工區內施工人員未佩戴安全帽（營11-1）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	30	1.工區模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營5) / 2.車輛機械（挖土機）駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面，致該機械有逸走之虞而危害勞 / 工。(設116.*.11) / 3.工區內以鋼筋作為起重支持架。(營129.*.7)	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
6	三鶯線捷運系統計畫統包工程	新北市土城區中央路、三峽區介壽路、三樹路、國慶路、復興路，鶯歌區中山路、鶯桃路、福德一路		榮工工程股份有限公司	歐來成	105	8	30	1.鋼筋未防護（營5） / 2.夏季戶外未提供陰涼休息場所及提供適當之飲料或食鹽水（設324-6.*.2&3）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	9	25	1.通道雜亂（設21） / 2.未使勞工使用安全帶（營19.2）	無	2	營19.2	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	10	20	1.易燃性物料未依規定儲存（營12） / 2.物料堆置過高（營35）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	19	1.電焊炳絕緣披覆損壞（設245） / 2.地面未保持清潔（堆放垃圾雜物）（設315）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	25	1.高空作業車座未規定限速 （設128-7.*.2） / 2.以移動梯作為固定梯頂端與板面未達60公分（設37.1.7）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	17	1.工作場所周圍所設之固定式圍籬，未設置警告標示(如警示帶或警示圖樣)。(營8.*.1)	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	23	1.工區內車輛系營建機械（即破碎機）未設置堅固頂蓬。(設119.*.3)	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
7	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程（土建部分）	新北市淡水區中山北路西側沿濱海路1段至濱海路306巷	4	聯鋼營造工程股份有限公司	范陳柏	105	1	30	1.未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄（設21-1.*.1） / 2.安全帽未有反光帶，未穿反光背心（設21-2.*.2） / 3.車輛機械挖土機未裝設警示燈（營69.*.5） / 4.墜落危險場所未設警告標示（設232）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	2	22	1.未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄（設21-1.*.1） / 2.工地大門無作業需要時未予關閉（營11.*.2） / 3.墜落危險場所未設警告標示（設232）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	3	24	1.未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄（設21-1.*.1） / 2.安全帽未有反光帶，未穿反光背心（設21-2.*.2） / 3.施工架未設置安全上下設備（設228） / 4.施工架材料顯著變形（營43.*.1） / 5.鋼筋裸露未防護（營5） / 6.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7）	6	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	4	21	1.未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄（設21-1.*.1） / 2.機械傳動裝置未設置護罩（設43.1） / 3.電焊柄絕緣被覆破損（設245） / 4.以鋼筋作起重支持架（營129.*.7） / 5.工地大門無作業需要時未予關閉（營11.*.2）	5	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	5	26	1.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 2.車輛機械挖土機未裝設警示燈及蜂鳴器（營69.*.5）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	24	1.合梯未有鋼性繫材扣牢（設230.1.3） / 2.未設滅火器材（設176） / 3.護蓋未符合規定（營21.*.2&6） / 4.安全網垃圾未清除（營22.*.5）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	7	22	1.未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄（設21-1.*.1） / 2.車輛機械駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面（設116.*.11） / 3.挖土機未設置堅固頂篷（設119.*3） / 4.鋼筋裸露未防護（營5） / 5.設備緊鄰護欄未採取適當防墜安全措施（營20.*.7）	5	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	8	26	1.手工具無安全裝置（機95） / 2.護欄不符規定（營20.*.1） / 3.施工架基礎地面未平整（營45.*.7） / 4.施工架設置未符合國家標準（營59.*.1）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	9	19	1.電線未保護（設246） / 2.可燃性物料儲存未符規定（營12） / 3.物料堆置過高（營35） / 4.以鋼筋作起重支持架（營129.*.7）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	10	12	1.與承攬人分別僱用勞工共同作業時，未設置協議組織，亦未採取工作之聯繫與調整； / 對於工作場所未實施巡視，且未指導及協助承攬人對所屬勞工施以從事工作及預防 / 災變所必要之安全衛生教育訓練。（職27.1.1~4）	無	1	職27.1.1~4	100,000	無	無	無	是	職災調查
				萬巧玲（即啟大起重工程行）	萬巧玲	105	10	12	1.預鑄箱型梁間橋面板未完成混凝土澆置作業造成載重重心偏移。 / （營149.*.9） / 2.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。(訓16.1)	2	無	營149.*.9	30,000	無	無	無	是	職災調查
				陳琮翔（即旭豐工程行）	陳琮翔	105	10	12	1.預鑄箱型梁間橋面板未完成混凝土澆置作業造成載重重心偏移。 / （營149.*.9）	1	無	營149.*.9	30,000	無	無	無	是	職災調查
				聯鋼營造工程股份有限公司	范陳柏	105	10	26	1.開口未防護（營19.1） / 2.以水平擋土支撐承載重物（營76.1.9）	無	2	營19.1	40,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	10	28	1.與承攬人分別僱用勞工共同作業時，未採取工作之聯繫與調整， 對於工作場所未實 / 施巡視。（職27.1.2&3）	無	1	職27.1.2&3	150,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
				弘展基礎工程專業營造有限公司	鄭俊明	105	10	28	1.吊運負荷超過起重機設計荷重。（起26）	無	1	起26	150,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
				聯鋼營造工程股份有限公司	范陳柏	105	11	9	1.開口未防護（營19.1）	無	1	營19.1	50,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	19	1.地面未保持乾燥之安全狀態（設21） / 2.砂之堆積未符規定（營33.*.4） / 3.堆高機未設置後扶架（機80）	無	3	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	10	1.開口未防護（營19.1）	無	1	營19.1	60,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	22	無違反勞動法令	無	0	無	無	無	無	無	是	虛驚事故
					105	12	26	1.營建機械操作未符合規定（設116.*.11） / 2.護欄未圍繞所有開口(營20.*.6)	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
8	環狀線CF660B區段標工程	新北市新莊區五工路機場捷運線沿思源路至板橋區環河道路	5	遠揚營造工程股份有限公司	鄭燦鋒	105	1	30	1.鋼瓶未直立穩妥放置（設190.*.3） / 2.以鋼筋作起重支持架（營129.*.7）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	2	19	1.擋土支撐未每周實施檢查（營75.1） / 2.露天開挖作業場所未設置警告標示（營78）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	3	16	1.外牆施工架未設置載重限制標示（營46.1.3） / 2.高空工作車未實施每日作業前檢點（管50-1）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	4	22	1.橫隔兩地通道未設適當通行設備（設35） / 2.易滾動物件堆放未符規定（營34）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	5	23	1.捲揚機未設載重標示（設155-1.*.2） / 2.開口未防護（營19.1） / 3.鋼構焊接作業未符規定（營153.*.3）	無	3	營19.1	50,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	24	1.安全網設置未符合規定（營22.*.3） / 2.移動式起重機未實施作業前檢點（管53）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	7	22	1.未設符合規定之上下設備（設228） / 2.夏季戶外未降低工作場所溫度（設324-6.*.1）	無	2	設228	40,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	8	22	1.施工架設置未符合國家標準（營59.*.1）	無	1	營59.*.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	9	26	1.施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（營59.*.4） / 2.袋裝材料堆疊高度超過10層（營36.*.1）	無	2	營59.*.4	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	10	17	1.道路未定期檢查（設118.*.3） / 2.護欄錨錠強度不足（營20.*.5）	無	2	營20.*.5	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	22	1.使用高壓氣體容器（乙炔鋼瓶）未固定（設106.*.4） / 2.施工架未以附屬配件固定（營59.*.4）	無	2	營59.*.4	40,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	26	1.局限空間作業無進入許可（設29-6.1） / 2.通道不符規定（設36.*.4）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	24	1.未固定貯存地上1樓高壓氣體（氧氣)鋼瓶及裝妥護蓋。(設108.1.5) 2.1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7)	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	29	1.工區扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備。(設83) / 2.露天開挖作業未禁止操作人員進入操作半徑。（營69.1.4）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
9	臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段CF660A區段標工程	新北市板橋區板新路沿縣民大道2段、新站路、文化路1段、民生路3段至環河道路口	6	春原營造股份有限公司	蔡常義	105	1	30	1.移動式起重機未實施作業前檢點（管53） / 2.交通引導人員未設置電動旗手（設21-2.*.6）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	2	19	1.局限空間未實施作業前檢點（設29-5.1） / 2.露天開挖作業前未實施檢點（營65.*.1）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	3	16	1.設備緊鄰護欄未採取適當防墜安全措施（營20.*.7） / 2.以挖土機從事主要設計以外用途（設116.*.9）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	4	26	1.乙炔氧氣燒焊作業未設置滅火器材（設176） / 2.鋼瓶未固定及裝護蓋（設108.*.5）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	5	23	1.高壓氣體容器未符規定（設190.*.8） / 2.開口未防護（營19.1） / 3.施工架載重限制未標示（營46.1.3）	無	3	營19.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	8	1.使用道路作業人員未佩戴有反光帶之安全帽（設21-2.*.2）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	9	1.捲楊機設置不符規定（設155-1.*.4） / 2.所用之木材加工用圓盤鋸未符規定（機60.*.2）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	13	1.未設適當之固定式圍籬（營8.*.1）	無	1	營8.*.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	7	22	1.營建機械操作未符合規定（設116.*.11） / 2.管料堆置未符規定（營37.*.1）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	8	24	1.未設符合規定之上下設備（設228）	無	1	設228	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	9	29	1.施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（營59.*.4） / 2.營建機械未裝設警示燈（營69.*.5）	無	2	營59.*.4	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	10	24	1.鋼筋未防護（營5） / 2.以鋼筋作為起重架（營129.*.7）	無	2	營5	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	21	1.外牆施工架之上下設備未與門型框架穩固連接（營44） / 2.模板拆除時未妥善整理（營145）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	26	1.高空工作車使用不符規定（設128-2.1.1） / 2.捲揚機未標示負重（設155-1.*.2）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	10	1.營建機械開挖作業未符規定（營69.*.4） / 2.施工架未於每日作業前實施檢點（管63）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	27	1.施工架與模板支撐連接。(營45.*.1) / 2.鋼筋散放於施工架。(營129.*.8)	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
10	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	新北市中和區中原二街160號之1	7	中華工程股份有限公司	嚴雋泰	105	1	30	1.物料堆置未符規定（設153） / 2.墜落危險場所未設警告標示（設232） / 3.架空懸垂電燈燈座帶電露出未設置護罩（設242.*.1）	無	3	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	2	22	1.袋裝材料儲存未符合規定（營36.*.1&2&3） / 2.露天開挖作業之地下管線未採取懸吊或支撐（營68）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	3	21	1.鋼筋裸露未防護（營5） / 2.車輛機械挖土機未裝設警示燈及蜂鳴器（營69.*.5） / 3.露天開挖作業未實施檢點（管67.*.3）	無	3	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	4	15	1.護欄防護網未密接於地板（營20.*.8） / 2.施工架基礎地面未平整（營45.*.7）	無	2	營45.*.7	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	5	24	1.施工架之交叉拉桿變形（營43.*.1） / 2.高差通道踏板未設置止滑材料（設38.*.2）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	22	1.夏季戶外作業未提供適當之飲料或食鹽水（設324-6.*.3） / 2.外牆施工架之上下設備未與門型框架穩固連接（營44）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	24	1.車輛系營建機械未實施每月定期檢查（管16.2）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	7	19	1.未使勞工佩戴安全帽（營11-1） / 2.危害性化學品容器未提供物質安全資料表（危12） / 3.儲存危害性化學品容器未製作危害物質清單（危17.1.2）	無	3	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	8	23	1.開口未設防護（營19.1） / 2.施工架未於每日作業前實施檢點（管63）	無	2	營19.1	50,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	9	22	1.捲楊機設置不符規定（設155-1.*.1&2） / 2.施工架未以附屬配件固定（營59.*.4）	無	2	營59.*.4	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	10	19	1.高壓鋼瓶未設把手（設190.*.4） / 2.高壓氣體容器未符規定（設190.*.8） / 3.未設符合規定之上下設備（設228）	無	3	設228	40,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	5	1.開口未設防護（營19.1）	無	1	營19.1	60,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	25	1.用電線路未架高且置放於潮濕地面（設246） / 2.露天開挖作業未禁止操作人員進入操作半徑（營69.*.4）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	3	1.未設符合規定之上下設備（設228）	無	1	設228	50000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	27	1.在未確認無作業危險之虞時(即未將捲揚機所產生之作用力列入施工架之安全計算)，即於Y10站西側外牆施工架上設置捲揚機等動力機械，致作業時有造成該施工架振動而影響作業安全之虞。（營46.*.2） / 2.Y10站使勞工從事搬運鋼筋作業時，未使其戴用手套。（營129.*.2）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
11	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651B子施工標工程	新北市中和區中原二街160號之1		中華工程股份有限公司	嚴雋泰	105	1	30	1.高空工作車未確實制動（設128-2.1.2） / 2.安全網張掛方式不符規定（營22.*.1）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	2	22	1.架空懸垂電燈燈座帶電露出未設置護罩（設242.*.1） / 2.安全母索錨定未符規定（營23.*.3）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	3	23	1.通行踏板未設置扶手（設35） / 2.捲楊機設置不符規定（設155-1.*.4）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	4	22	1.護欄防護網未密接於地板（營20.*.8） / 2.砂之堆積未符規定（營33.*.4）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	5	31	1.物料堆置未符規定（設153） / 2.危害性化學品未製作清單（危標17.1.2）	無	2	設153	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	22	1.夏季戶外作業未提供適當之飲料或食鹽水（設324-6.*.3） / 2.未清除掉落電梯井安全網之材料及垃圾（營22.*.5）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	7	19	1.外牆施工架未於每日作業前實施檢點（管63） / 2.車輛機械駕駛離開操作位置未將挖斗置於地面（設116.*.11）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	8	23	1.未設符合規定之上下設備（設228） / 2.設備緊鄰護欄未採取適當防墜安全措施（營20.*.7） / 3.施工架材料顯著變形（營43.*.1）	無	3	設228	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	9	21	1.未設置適當交通號誌、標示或柵欄（設21-1.1） / 2.移動式起重機操作未符合規定（起32.1） / 3.捲楊機設置不符規定（設155-1.*.9）	無	3	設21-1.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	10	19	1.施工架構件未穩固連接（營44） / 2.工作臺踏板間縫隙大於3公分（營48.1.2）	無	2	營48.1.2	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	12	1.開口未設防護（營19.1） / 2.捲楊機未符合規定（設155-1.*.2）	無	2	營19.1	40000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	25	1.房扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備（設83） / 2.露天開挖作業之地下管線未採取懸吊或支撐（營68）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	3	1.欄杆設置未符規定(營20.*.1)	無	1	營20.*.1	30000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	27	1.Y11站地下1樓以捲揚機從事物料吊運作業時，其吊索通路未有防護設施，致有碰觸之虞而危害勞工。（設155-1.*.7）（7日） / 2.於中和區中山路1段276號前以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被撞之虞。（營69.*.4）（7日）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
12	臺北捷運萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ861標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路	8	新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	105	1	30	1.鋼筋裸露未防護（營5） / 2.鋼筋籠堆置未設置防止滾動設施（營34）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	2	19	1.從事金屬熔斷作業未戴用防護具（設284.1） / 2.鋼筋作為起重支持架（營129.*.7）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	3	28	1.物料堆置過高（營35） / 2.物料搬運作業未戴用防護具（營129.*.2）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	4	22	1.挖土機駕駛離開操作位置未將挖斗置於地面（設116.*.11）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	5	31	1.模板材料拆除後未拔除鐵釘（營7） / 2.模板拆除時未妥善整理（營145）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	6	28	1.電焊炳絕緣披覆損壞（設245） / 2.夏季戶外未降低工作場所溫度及提供陰涼休息場所（設324-6.*.1&2）	無	2	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	7	20	1.起重機操作未符合規定（起40.*.2）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	8	25	1.移動式起重機吊掛作業未符規定（設92.1）	無	1	設92.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	9	13	1.扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備（設83） / 2.物料堆置未符規定（設153） / 3.電焊炳絕緣披覆損壞（設245） / 4.工地出入口車輛進出作業，未設置交通引導人員（營11.*.2）	4	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	10	20	1.交流電焊機二次側接電端子裸露（設241）	無	1	設241	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	12	1.危害性化學品容器未依規定標示危害圖示及相關內容（危5.1） / 2.可燃性物料儲存未符規定（營12） / 3.石之堆積未符規定（營33.*.4）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	11	24	1.起重機吊掛之鋼所破損（設99.*.3） / 2.挖土機未禁止人員進入操作半徑（設116.*.3） / 3.移動式起重機操作未符合規定（起32）	3	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	3	1.工區儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 2.工區以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被撞之虞。（營69.1.4）	2	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					105	12	16	1.電焊炳絕緣披覆損壞（設245） / 2.鋼筋通道未鋪木板（營129.*.3）	2	無	無	無	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）					是	認證查核（詳附註1）
13	安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程	新北市新店區安泰路、安祥路、安忠路、安和路、環河快速道路		新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	105	8	26	1.道路施工人員未戴有反光帶之安全帽（設21-2.*.2） / 2.以挖土機從事主要設計以外用途（設116.*.9） / 3.未設適當之固定式圍籬（營8.*.1）	無	3	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	9	23	施工現場無勞工作業	無	0	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	10	27	施工現場無勞工作業	無	0	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	26	1. 拉開式大門無作業需要時未予關閉。（營11.*.2）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	11	30	1.未禁止與作業無關之車輛停入作業場所。（設21-2.*.3）	無	1	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	3	施工現場無勞工作業	無	0	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					105	12	24	施工現場無勞工作業	無	0	無	無	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
總計					199	202	36	1,580,000	無	無	無	-	-
工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 違反法條說明： / 設：職業安全衛生設施規則 營：營造安全衛生設施標準 機：機械設備器具安全標準 / 起：起重升降機具安全規則 管：職業安全衛生管理辦法 危：危害性化學品標示及通識規則 / 職：職業安全衛生法					附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查， / 惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。

## 各年度統計表
新北市政府勞動檢查處針對轄內捷運工程勞動檢查暨查核結果彙整表
編號	檢查 / 年度	【104年前（1完工）：6；105年：8】					認證查核（5）
		檢查 / 場次	缺失 / 項次	停工 / 場次	裁罰		查核 / 場次	缺失 / 項次
					裁罰 / 次數	裁罰金額 / （萬元）
1	104年	56	157	0	18	56	36	156
2	105年12月	16	23	0	3	14	10	30
3	105年累計	111	202	0	36	158	61	199
合計（1+3）		167	359	0	54	214	97	355