## 106年度統計表
106年度本府勞動檢查處針對捷運工程專案之檢查結果暨認證彙整表
工地 / 序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	檢查日期			違反法條	認證違 / 反法條	檢查違 / 反法條	裁罰 / 法條	罰鍰 / 金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	丁類 / 工地	備註
1	臺北都會區大眾捷運系統新莊線CK570J區段標工程	新北市新莊區中正路746巷1號	1	大陸工程股份有限公司	殷琪	106	1	7	1.外牆施工架未標示載重限制。（營46.1.3） / 2.未固定貯存之高壓氣體（乙炔）鋼瓶及裝妥護蓋。（設108.1.5） / 3.使用車輛機械（即鏟土機）作業時，未指派專人禁止人員進入操作半徑內，致人員 / 有被撞之虞。（設116.1.3）	3	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）	_	_	_	_	_	_	_	_	認證查核（詳附註1）
					106	1	12	1.護欄2公尺內堆放物料。（營20.*.7） / 2.構築施工架之方式未符合國家標準。（營59.*.1） / 3.開挖出之土石未清理。（營65.*.3） / 4.露天開挖作業地下管線未防護。（營68）	_	4	營59.*.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	11	1.對於高壓氣體之貯存，可燃性氣體、有毒性氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存。 / （設108.1.4） / 2.對於高壓氣體之貯存，應安穩置放並加固定及裝妥護蓋。（設108.1.5） / 3.水溝鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 4.堆高機未設置警報裝置。（機77）	4	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					106	2	13	1.鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定，致有滾動之虞而危害勞工。（營32.*.1） / 2.模板堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 3.外牆施工架以木條與模板支撐連接。（營45.*.1）	_	3	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	3	22	1.鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。（營129.*.3） / 3.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 4.物料堆置雜亂（地面廢棄物未清理），致勞工有跌倒之虞。（設21）	4	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					106	4	10	1.物料堆置雜亂（地面廢棄物未清理），致勞工有跌倒之虞。（設21） / 2.維修廠未立即清除掉落於安全網之材料及垃圾。 （營22.*.5） / 3.維修廠管材堆放，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。（營34）	3	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）					認證查核（詳附註1）
2	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF640區段標工程	新北市新店區中正路506號	2	皇昌營造股份有限公司	江程金	106	1	7	1.使用可燃性氣體（乙炔）及氧氣從事金屬熔斷作業時，未將使用中與非使用中 / 容器分開儲存。（設108.1.4） / 2.設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。（營11.*.2） / 3.施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。（營11-1） / 4.施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。（營59.*.4）	4	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）	_	_	_	_	_	_	_	_	認證查核（詳附註1）
					106	1	19	1.模板堆置高度超過1.8公尺。（營35） / 2.在未確認無危害勞工之虞時，即以挖土機從事主要設計以外之用途（即吊掛重 / 物）。（設116.*.9） / 3.於工區施工便道行駛高空作業車時，未規定一定之信號，亦未指定引導人員。 / （設128之6.*.1）	_	3	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	4	1.金屬加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。（設61） / 2.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。（營11.*.2） / 3.樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。 / （營21.*.2&6） / 4.構築外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1） / 5.外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。 / （營59.*.4） / 6.堆置施工架立柱時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞 / 而危害勞工。（設153）	6	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					106	2	15	1.使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。（設176） / 2.施工架之上下設備未與門型框架穩固連接。（營44） / 3.拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。（營145）	_	3	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					認證查核（詳附註1）
					106	3	21	1.構築施工架之方式，未符合國家標準（即未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1） / 2.工區內模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘。（營7） / 3.工區內地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5）	3	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）					認證查核（詳附註1）
3	萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ860區段標工程	新北市中和區錦和路、中正路、員山路、連城路及土城區金城路3段		皇昌營造股份有限公司	江程金	106	1	18	1.未設置適當交通號誌、標示或柵欄（設21-1.1.1） / 2.未設置交通引導人員（設21-2.*.5）	_	2	設21-1.1.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	11	1.鋼筋裸露未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.袋裝材料（水泥）未以至少每2層交錯一次方向堆疊。（營36）	_	2	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	15	1.工區內地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5）	_	1	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）（106年2月11日公文尚未送達）
					106	3	29	1.使勞工從事露天開挖作業時，未對電信管線採取懸吊、支撐或移設等必要措施， / 致有損壞該管線之虞而危害勞工。（營68） / 2.使勞工從事搬運鋼筋作業時，未使其戴用手套。（營129.*.2）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	4	15	1.使勞工從事營造作業時，未使其就作業有關事項實施檢點。（管67） / 2.木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。（機60.*.2）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
4	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF641標工程	新北市新店區建國路268號4樓	3	榮工工程股份有限公司	歐來成	106	1	7	1.未使所僱勞工接受職業安全衛生在職教育訓練。（訓練規則16.1） / 2.未依規定使所僱勞工實施一般健康檢查。（健康保護11）	2	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）	_	_	_	_	_	_	_	_	認證查核（詳附註1）
					106	1	19	1.未對低壓電氣設備，每年定期實施檢查（管31）	_	1	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					（已完工）
5	萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850區段標工程	新北市永和區保順路、保生路及中和區中山路、連城路		榮工工程股份有限公司	歐來成	106	1	7	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘。（營7） / 3.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 4.研磨輪未設護罩。（機95）	4	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）	_	_	_	_	_	_	_	_	認證查核（詳附註1）
					106	1	18	1.使用道路作業未設置交通標示、柵欄。（設21-1.1.1） / 2.以踏板作為地面與鋼筋籠頂面之通道時，未採取防止溜滑之措施。（設36.*.3） / 3.預纍樁鋼筋籠堆放，未設置適當之墊襯及擋樁（營34） / 4.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	_	4	設21-1.1.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	11	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘。（營7） / 3.施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。（營11-1）	3	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					106	2	23	1.工區鄰保生路側出入口之拉開式大門，未作業需要時未予以關閉。（營11） / 2.儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及滅火器材。（營12）	_	2	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	3	11	1.鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.車輛系營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。（設119.*.3） / 3.電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。（設245） / 4.對於RCP管堆放，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。 / （營32.*.1） / 5.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未指派專人指揮。（營69.1.3）	5	—	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	認證查核（詳附註1）
6	三鶯線捷運系統計畫統包工程	新北市土城區中央路、三峽區介壽路、三樹路、國慶路、復興路，鶯歌區中山路、鶯桃路、福德一路		榮工工程股份有限公司	歐來成	106	1	9	1.通道未定期檢查。（設118.*.3） / 2.露天開挖工作場所未設置警告標示。（營78） / 3.研磨機之研磨輪未設置護罩。（機95）	_	3	機95	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	4	1.未將工區之氧氣及乙炔（可燃性氣體）鋼瓶予以固定及裝妥護蓋。 （設108.*.5）	—	1	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	18	1.使勞工從事局限空間作業時，未採取連續確認氧氣、危害物質濃度之措施，致勞工 / 有缺氧或中毒危害之虞。（設29.4） / 2.使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。（設176） / 3.從事露天開挖作業時，未隨時排除地面之積水，致連續開挖時有地面崩塌危害勞工 / 之虞。（營65.*.5）	—	3	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	3	23	1.儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及滅火器材。（營12） / 2.工地所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。（營11.*.2）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	4	21	1.車輛機械（挖土機）駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面，致該機械有逸走 / 之虞而危害勞工。（設116.*.11） / 2.對於工區井基用桁架鋼支保堆放，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危 / 害勞工。（營34）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
7	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程（土建部分）	新北市淡水區中山北路西側沿濱海路1段至濱海路306巷	4	聯鋼營造工程股份有限公司	范陳柏	106	1	7	1. 未於壓力容器（空壓機儲氣筒）壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。（鍋30.1.3） / 2. 電焊作業所使用的電焊柄絕緣破損，未有相當絕緣耐力及耐熱性。（設245）	_	2	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）	_	_	_	_	_	_	_	_	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	1	13	1.移動式起重機吊掛作業未符規定（設92.1） / 2.用火未設滅火器材（設176） / 3.未設符合規定之上下設備（設228） / 4.移動式圍籬，未裝設警告標示（營8.*.2） / 5.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定（營32.*.1） / 6.施工架不符安全規定（營59.*.1&4） / 7.雇主對施工架設備，未依規定定期實施檢查。（管63） / 8.未訂定施工架自動檢查計畫實施定期檢查。（管79） / 9.未建立施工架按施工圖說施作之查驗機制。（營40.1.2）	_	9	設92 / 設228 / 營59.*.1&4 / 營40.1.2	150,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	1	14					無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	1	16					無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	11	1.通行路徑，未設置適當之通行設備（通行踏板未設置扶手等安全設備）。（設35） / 2.以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。（營129.*.3）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	20	1.鋼管護欄其杆柱相鄰間距超過2.5公尺。（營20.*.3）	—	1	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	3	31	1.工區內從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器，未將其直立穩 / 妥放置，致有傾倒之虞而危害勞工。（設190.*.3） / 2.以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	—	3	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	4	19	1.使用高壓氣體容器（氧氣及乙炔鋼瓶）時，未將該容器固定。（設106.*.4） / 2.未立即清除掉落於安全網之材料及垃圾。（營22.*.5）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
8	環狀線CF660B區段標工程	新北市新莊區五工路機場捷運線沿思源路至板橋區環河道路	5	遠揚營造工程股份有限公司	鄭燦鋒	106	1	11	1.護蓋不符規定（營21.*.6） / 2.地上1樓施工架未在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接。（營45.*.3） / 3.混凝土輸送管固定於施工架上（營46.1.2） / 4.可調鋼管支柱未設置水平繫條（營135.*.2）	_	4	營45.*.3 / 營135.*.2	40,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	1	14	1.臨時性開口設置之護蓋，未能有效防止滑溜、掉落、掀出或移動且未予固定亦 / 未漆以黃色並書以警告訊息。（營21.*.2&6）	_	1	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	4	1.未將工區之氧氣及乙炔（可燃性氣體）鋼瓶予以固定及裝妥護蓋。 （設108.*.5）	—	1	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	13	1.鋼構樓板開口安全網之張掛方式未符合國家標準（繫固點間距大於75公分）。 / （營22.*.1） / 2.施工架以木條與模板支撐連接。 （營45.*.1） / 3.施工架每週定期檢查。（管43.1）	—	3	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	3	4	1.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未指派專人指揮。（營69.*.3） / 2.未實施每日高空工作車作業前檢點。（管50-1）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
9	臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段CF660A區段標工程	新北市板橋區板新路沿縣民大道2段、新站路、文化路1段、民生路3段至環河道路口	6	春原營造股份有限公司	蔡常義	106	1	11	1.物料堆置未符規定（設153） / 2.施工架設置未符合國家標準（營59.*.1） / 3.外牆施工架檢點（管43）	_	3	設153 / 營59.*.1	40,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	1	14	1.對於有墜落危險之地上3樓電梯井未設置警告標示。（設232）	_	1	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	4	1.於工地的通路上使用移動電線，未設置防止絕緣被覆損壞之設施。（設246）	_	1	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	16	1.以車輛系營建機械（拔樁機）從事作業時，未禁止無關人員進入操作半徑內。 / （設116.*.3） / 2.外牆施工架未在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接。（營45.*.3）	_	2	營45.*.3	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	3	11	1.通道上物料堆置雜亂，致勞工有跌倒之虞。（設21） / 2.於施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。（營26）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	4	14	1.使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊舉物下方之設備（如三角錐及 / 連桿等柵欄設備）。（起39.1） / 2.未立即清除掉落於安全網之材料及垃圾。（營22.*.5）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
10	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	新北市中和區中原二街160號之1	7	中華工程股份有限公司	嚴雋泰	106	1	9	1.護欄杆柱相鄰間距未符規定（營20.*.3） / 2.安全母索錨定未符規定（營23.*.3） / 3.施工架未與構造物穩固連接。（營45.*.3）	_	3	營45.*.3	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	1	14	1.對於高壓氣體之貯存，可燃性氣體、有毒性氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存。 / （設108.1.4） / 2.對於高壓氣體之貯存，應安穩置放並加固定及裝妥護蓋。（設108.1.5）	_	2	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	4	1.使用道路作業時，未禁止與作業無關之車輛停入作業場所。（設21-2.*.3） / 2.暫不使用之開口未採取加蓋等設備，以防止勞工墜落。（營25） / 3.儲存鋼材之場地，應為堅固之地面。（營32.*.2）	_	3	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	15	1.對於工區內高空工作車之工作臺未有勞工從事作業時，未將該工作臺下降至最 / 低位置。（設182-2.1.1） / 2.未實施每月高空工作車定期檢查。（管15-2）	_	2	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	3	4	1.施工架上之載重限制未於明顯易見之處明確標示。（營46.1.3）	—	1	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
11	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651B子施工標工程	新北市中和區中原二街160號之1		中華工程股份有限公司	嚴雋泰	106	1	9	1.鋼瓶未直立穩妥放置（設190.*.3） / 2.未設符合規定之上下設備（設228） / 3.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定（營32.*.1）	_	3	設228	40,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	1	14	1.對於高壓氣體之貯存，應安穩置放並加固定及裝妥護蓋。（設108.1.5）	_	1	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	4	1.所設置之固定梯頂端未突出板面60公分以上。（設37.1.7） / 2.電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。（設245） / 3.未保持清潔（堆放垃圾雜物），致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。（設315）	_	3	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	15	1.電扶樓梯周邊所設之鋼管護欄，其杆柱相鄰間距超過2.5公尺，且錨錠未能承受 / 75公斤之荷重（徒手施力即會搖動）。（營20.*3&5）	_	2	營20.*.5	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	3	4	1.未於砂輪切割機拆卸側之轉軸設置護罩。（機97.1）	—	1	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	4	15	1.對於纜線收納滾筒之堆放，未設置適當之墊襯及擋樁。（營34） / 2.對於外牆施工架之立柱、踏腳桁、橫擋等損傷情況，未每周定期實施檢查一次。 / （管43.1.7）	—	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
12	臺北捷運萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ861標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路	8	新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	106	1	18	1.移動式起重機運轉區域，未設置警戒區（設92） / 2.乙炔氧氣燒焊作業未設置滅火器材（設176）	_	2	設92	40,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	1	21	1.氧氣、乙炔鋼瓶未固定。（設108.1.5）	1	_	_	_	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					106	2	9	1.工區內採用起重機吊運鋼材時，未顯明標示鋼材重量。（營32.*.5）	—	1	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	認證查核（詳附註1）
					106	2	11	1.使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。（設176） / 2.儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌。（營12） / 3.對於鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定。（營32.*.1） / 4.對於鋼套管之堆放，未設置適當之墊襯及擋樁。（營34）	4	—	—	—	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）
					106	3	11	1.對於高壓氣體貯存，未予固定。（設106.*.4） / 2.對於鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定。（營32.*.1）	2	—	—	—	無	無	無	是	認證查核（詳附註1）					是	認證查核（詳附註1）
13	安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程	新北市新店區安泰路、安祥路、安忠路、安和路、環河快速道路		新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	106	1	10	1.使用道路作業未設置交通標示、柵欄。（設21-1.1.1） / 2.使用道路作業未設置交通引導人員。（設21-2.*.5） / 3.有墜落危險之場所未設置警告標示。（設232）	_	3	設21-1.1.1	30,000	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	1	21	1.以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未指派專人指揮，以防止挖土機 / 翻覆或勞工自挖土機後側接近作業場所。（營69.1.3）	_	1	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	11	當日未施工	_	_	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	2	15	1.K4站護欄之萬向接頭螺桿裸露，未採取加裝護套等防護設施。（營5） / 2.對於露天開挖擋土支撐設備，未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無 / 異常或變形。（管63）	_	2	_	_	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
					106	3	11	1.高壓氣體貯存，未予固定。（設106.*.4） / 2.對於鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定。（營32.*.1）	_	2	—	—	無	無	無	是	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）					是	認證查核（詳附註1）
總計					48	115	13	550,000	無	無	無	-	-
工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 違反法條說明： / 設：職業安全衛生設施規則 營：營造安全衛生設施標準 機：機械設備器具安全標準 / 起：起重升降機具安全規則 管：職業安全衛生管理辦法 危：危害性化學品標示及通識規則 / 職：職業安全衛生法 鍋：鍋爐及壓力容器安全規則 訓練規則：職業安全衛生教育訓練規則 / 健康保護：勞工健康保護規則					附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查， / 惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。

## 各年度統計表 (總表)
新北市政府勞動檢查處針對轄內捷運工程勞動檢查暨查核結果彙整表
編號	檢查 / 年度		【104年前：6（1完工）；105年及106年：8（1完工）】					認證查核（4）
			檢查 / 場次	缺失 / 項次	停工 / 場次	裁罰		查核 / 場次	缺失 / 項次
					裁罰 / 次數	裁罰金額 / （萬元）
1	106年4月	平日	2	4	0	0	0	1	3
		假日	3	6	0	0	0	0	0
2	106年累計		53	115	0	13	55	14	48