## 初查
工地 / 序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	初查日期 / （年/月/日）			違反事實說明	違反法條	違反 / 法條 / 數量	辦理結果	限期改善函 / （日期） / （文號）	處分書 / （日期） / （文號）	罰鍰 / 金額	停工日期 / （年/月/日）	停工 / 違反 / 法條	復工日期 / （年/月/日）	倒塌 / 崩塌	墜落	被割 / 被刺	物體 / 飛落	其他	業主	復查日期 / （年/月/日）			違反事實說明	違反法條	違反 / 法條 / 數量	辦理結果	限期改善函 / （日期） / （文號）	處分書 / （日期） / （文號）	罰鍰 / 金額	停工日期 / （年/月/日）	停工 / 違反 / 法條	復工日期 / （年/月/日）	丁類 / 工地	決標金額 / 單位：千元	是否為 / 查核金額 / 以上	承辦人員
1	國立臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程	新北市板橋區大觀路一段59號	1	世誠營造股份有限公司	游文杰	106	8	14	1.地上1樓使用可燃性氣體（乙炔）及氧氣從事金屬熔接作業時，未留置專用板手於該氣體容器閥柄上，致緊急時未能即時遮斷氣源。 / 2.工地鄰大觀路1段29巷側出入口所設供人員出入之大門，無作業需要時未予以關閉。	設190.*.4 / 營11.*.2	2	1.通知改善 / 2.通知改善	106/8/18 / 1063578041	無	無	無	無	無						內政部營建署北區工程處林工組														否	414,800	是	魏聖展
2	桑梓樓北、中、南三棟校舍耐震補強工程	新北市板橋區莒光路163號	2	壬申營造股份有限公司	許攸欣	106	8	23	1.對於高差1.5公尺以上之工作場所（桑梓樓中棟地上1樓至2樓前側外牆施工架），未設置安全上下設備。 / 2.構築地上1樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。 / 3.地上1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。	營19.1 / 營59.*.1 / 營145	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/29 / 1063579317	無	無	106/8/23	營19.1	106/8/24						新北市板橋區莒光國民小學														否	12,370	否	陳建忠
3	新北市立清水高級中學至真樓（二）耐震補強工程	新北市土城區明德路1段72號				106	8	11	1.於地上1樓堆置玻璃時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 / 2.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。 / 3.對於地上1樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。	設153 / 營11.*.2 / 營33.*.4	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/15 / 1063577407	無	無	無	無	無						新北市立清水高級中學														否	744,880	否	鄭新耀
4	明德樓涵敬樓校舍耐震補強工程	新北市五股區明德路2號	3	年建營造有限公司	張清松	106	8	18	1.對於高差1.5公尺以上之地上1、3樓獨立施工架，未設置安全上下設備。 / 2.地上3樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 / 3.地上3樓所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。	設228 / 營12 / 機95	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/22 / 1063578443	無	無	106/8/18	設228	106/8/21						新北市五股區德音國民小學														否	176,332	是	李璟泯
5	「前棟2」建築物耐震能力補強工程	新北市板橋區松江街63號				106	8	14	1.對於高差1.5公尺以上之地上1樓健康教室地樑，未設置安全上下設備。 / 2.地下1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 / 3.對於高度2公尺以上之開口部分（地上1樓前棟2走廊樓板及地上1樓健康教室樓板），未設置護欄等防護設備。	設228 / 設230.1.3 / 營19.1	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.停工改善	1063577802	無	無	106/8/14	設228 / 營19.1	106/8/16						新北市立江翠國民中學														否	41,187	否	魏聖展
6	至真、至善樓校舍補強工程	新北市三重區集美街212號	4	地一營造有限公司	曾清平	106	8	10	1.對於高度2公尺以上之開口部分（至善樓9年15班外高度2公尺以上外牆施工架），未設置護欄或安全網等防護設備。 / 2.地上1樓袋裝材料（填縫劑）未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。 / 3.未依工作場所特性備置急救藥品及器材，且僱用勞工人數12人，亦未設置合格急救人員1人。	營19.1 / 營36.*.2 / 保6.1	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/16 / 1063577802	無	無	106/8/10	營19.1	106/8/14						新北市立三重高級中學														否	11,096	否	謝昇峰
7	新北市立中平國民中學靜心樓東棟及力行樓耐震補強工程	新北市新莊區中平路385號	5	台頂營造工程有限公司	吳碧華	106	8	18	1.地上1樓使用之合梯其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 / 2.工地所設之固定式圍籬，未裝設警告標示。 / 3.對於地上1樓含有危害性化學品（甲苯）之樹脂，未提供勞工安全資料表。	設230.1.3 / 營8.*.1 / 危12.1	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/29 / 1063579292	無	無	無	無	無						新北市立中平國民中學														否	15,620	否	陳淑菁
8	國立臺北大學綜合體育館暨活動中心新建工程	新北市三峽區大學路151號	6	應州工程有限公司	張斯閔	106	8	14	1.地上1樓扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。 / 2.地上2樓鋼結構安全網之張掛方式未符合國家標準（繫固點間距大於75公分）。 / 3.地上1樓堆高機未設置警報裝置。	設83 / 營22 / 營77	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/25 / 1063578456	無	無	無	無	無						國立臺北大學														否	624,500	是	李璟泯
9	國立臺北大學三峽校區音律電機資訊大樓新建工程	新北市三峽區大學路151號				106	8	18	1.對於高差1.5公尺以上之地上1樓柱筋綁紮作業所用施工架，未設置安全上下設備。 / 2.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.對於高度2公尺以上之地上1樓柱筋綁紮作業所用施工架開口，未設置護欄等防護設備。	設228 / 營5 / 營19.1	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.停工改善	106/8/22 / 1063578425	106/8/24 / 1063578434	40,000	106/8/18	設228 / 營19.1	106/8/21						國立臺北大學														否	300,000	是	洪健昌
10	新北市立福營國民中學和平樓、行政樓等2棟校舍耐震補強工程	新北市新莊區富國路105號	7	創彥營造工程有限公司	許宇傑	106	8	25	1.地上2樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 / 2.地上2樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。 / 3.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	營7 / 營59.*.1 / 管理辦法63	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/29 / 1063579349	無	無	無	無	無						新北市立福營國民中學														否	733,810	是	陳建忠
11	新北市板橋區新埔國民小學老舊校舍整建工程(第二次修正)	新北市板橋區陽明街206號	8	偉創營造有限公司	許耀仁	106	8	29	1.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 2.外牆施工架未標示載重限制。 / 3.地上1樓左側外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（以鐵絲未以制式插銷固定）。	營5 / 營46.1.3 / 營59.*.4	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/9/5 / 1063580225	106/9/ / 1063580387	30,000	無	無	無						新北市政府新建工程處建築科														否	285,900	是	洪健昌
12	新北市新莊區豐年國民小學平安樓補強工程	新北市新莊區瓊泰路116號	9	富弘營造股份有限公司	陳孟弘	106	8	24	1.地上1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 / 2.對於高度2公尺以上之平安樓南棟地上1樓至4樓北側外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。 / 3.構築地上1樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。	營7 / 營19.1 / 營59.*.1	3	1.通知改善 / 2.停工改善 / 3.通知改善	106/8/29 / 1063579389	無	無	106/8/24	營19.1	106/8/25						新北市新莊區豐年國民小學														否	184,796	是	陳建忠
13	新北市立中正國民中學風雨操場興建工程	新北市土城區金城路2段247號				106	8	11	1.地上1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 / 2.地上1樓電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。 / 3.使勞工於夏季期間從事戶外作業時（鋼構吊裝區），未提供陰涼之休息場所。	設230.1.3 / 設245 / 設324-6.*.02	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/15 / 1063577515	無	無	無	無	無						新北市立中正國民中學														否	10,340	否	鄭新耀
14	D1棟結構補強及修繕工程	新北市土城區永寧路18號	10	鑫創工程有限公司	蔡良慧	106	8	22	1.地上3樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（南側D1棟地上2樓至3樓外牆施工架內側），未設置護欄等防護設備。 / 3.地上2樓以鋼筋作為起重支持架。	設230.*.3 / 營19.1 / 營129.*.7	3	1.通知改善 / 2.停工改善 / 3.通知改善	106/8/29 / 1063579296	無	無	106/8/22	營19.1	106/8/24						新北市立土城國民中學														否	159,680	是	賴韋廷
15	新北市林口區新林國民小學校舍新建工程(第一期)	新北市林口區三民路185號	11	巨佳營造工程股份有限公司	詹朱淮	106	8	17	1.對於橫隔地上1樓外牆施工架與結構體間之通行路徑，未設置適當之通行設備（通行踏板未設置扶手等安全設備）。 / 2.對於高差1.5公尺以上之D棟地上1樓獨立施工架，未設置安全上下設備。 / 3.工地鄰林口區忠孝三路前出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。	設35 / 設228 / 營11.*.2	3	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善	106/8/24 / 1063578787	106/8/26 / 1063578867	30,000	無	無	無						新北市政府新建工程處建築科														否	304,965	是	魏聖展
16	忠孝樓校舍耐震補強工程	新北市板橋區新海路181號	12	正光陽營造廠有限公司	簡政勝	106	8	11	1.地上1樓以捲揚機吊運物料時，其吊鉤未設置防止吊舉中所吊物體脫落之裝置（防滑舌片）。 / 2.地上1樓袋裝材料（洗石子）堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。 / 3.外牆施工架未標示載重限制。	營19.1 / 營129.*.8 / 機60.*.2	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/22 / 1063578429	無	無	106/8/18	營19.1	106/8/21						新北市立新埔國民中學														否	472,000	是	賴韋廷
17	信義樓A、信義樓BC校舍補強工程	新北市三重區中正北路107號	13	富立揚營造工程有限公司	林皡熙	106	8	10	1.對於高度2公尺以上之開口部分（信義樓A、B棟外高度2公尺以上外牆施工架），未設置護欄或安全網等防護設備。 / 2.對於地上1樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。 / 3.地上1樓袋裝材料（複合泥）未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。	營19.1 / 營33.*.4 / 營36.*.2	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/16 / 1063577860	無	無	106/8/10	營19.1	106/8/14						新北市立明志國民中學														否	8,888	否	謝昇峰
18	忠孝樓校舍補強工程	新北市蘆洲區中正路265號	14	百輝營造有限公司	林文鑑	106	8	3	1.對於高差1.5公尺以上之1層獨立施工架，未設置安全上下設備。 / 2.工地所設之移動式圍籬未設置警告標示(如警示帶或警示圖樣)。 / 3.施工踏板堆置高度超過1.8公尺。	設228 / 營8.*.2 / 營35	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/11 / 1063576986	無	無	106/8/3	設228	106/8/21						新北市蘆洲區蘆洲國民中學														否	565,710	是	陳淑菁
19	沙崙國小正心樓A棟校舍耐震補強工程	新北市板橋區篤行路2段132號				106	8	18	1.地上1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（南側地上2、3樓外牆施工架），未設置護欄等防護設備。 / 3.地上1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。	營7 / 營19.1 / 營145	3	1.通知改善 / 2.停工改善 / 3.通知改善	106/8/22 / 1063578416	無	無	106/8/18	營19.1	106/8/21						新北市板橋區沙崙國民小學														否	13,980	否	李璟泯
20	大豐樓鄰校園側外牆磁磚剝落改善工程	新北市新店區民族路108號	15	捷暉營造有限公司	蔡正成	106	8	14	1.地上3樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 / 2.工地所設之移動式圍籬（鄰校園側）未設置警告標示(如警示帶或警示圖樣)。 / 3.對於高度2公尺以上之開口部分（貨梯左右兩側高度2公尺以上之外牆施工架），未設置護欄或安全網等防護設備。	設230.1.3 / 營8.*.2 / 營19.1	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.停工改善	106/8/22 / 1063578480	無	無	106/8/14	營19.1	106/8/23						新北市新店區大豐國民小學														否	22,767	否	鄭新耀
21	新北市新店區屈尺國民小學夏耘樓耐震補強工程	新北市新店區屈尺路55號				106	8	3	1.使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未採取降低作業場所溫度之措施。 / 2.地上1樓作業人員未佩戴安全帽。 / 3.構築地上1樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。	設324-6.*.1 / 營11-1 / 營59.*.1	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/8 / 1063576588	無	無	無	無	無						新店區屈尺國民小學														否	11,250	否	洪健昌
22	新北市立正德國民中學專科教室校設耐震補強工程	新北市淡水區北新路109號	16	保盛營造有限公司	王歸秀	106	8	8	1.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 2.對於高度2公尺以上之開口部分（專科教室外牆施工架），未設置護欄等防護設備。 / 3.專科教室外牆施工架未於明顯易見處明確標示載重限制。	營5 / 營19.1 / 營46.1.3	3	1.通知改善 / 2.停工改善 / 3.通知改善	無	無	無	106/8/10	營19.1	106/8/14						新北市板橋區文聖國民小學														否	12,974	否	郭于甄
23	新北市立積穗國民中學[忠勤樓左棟、忠勤樓中棟、忠勤樓右棟及科學樓校舍耐震補強工程	新北市中和區民安街66號	17	大法營造有限公司	廖鴻章	106	8	22	1.忠勤樓地上1樓未保持清潔（堆放垃圾雜物），致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 / 2.對於忠勤樓地上1樓砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。 / 3.構築忠勤樓中棟地上1樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。	設315 / 營33.*.4 / 營59.*.1	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善		無	無	無	無	無						新北市立積穗國民中學														否	10,595	否	郭于甄
24	106年度新北市板橋區重慶國民小學C棟校舍耐震補強工程	新北市板橋區廣和街31號	18	利澤永營造有限公司	簡政勝	106	8	11	1.地上1樓以捲揚機吊運物料時，其吊鉤未設置防止吊舉中所吊物體脫落之裝置（防滑舌片）。 / 2.地上1樓袋裝材料（洗石子）堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。 / 3.外牆施工架未標示載重限制。	設155-1.*.4 / 營36.*.1&2 / 營46.1.3	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/22 / 1063578022	無	無	無	無	無	新北市板橋區重慶國民小學					新北市板橋區重慶國民小學														否	13,970	否	賴韋廷
25	智真樓C棟結構補強工程	新北市土城區興城路17號	19	九禾營造有限公司	曾郭碧蓮	106	8	14	1.地上3樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 / 2.地上4樓所設之移動式圍籬未設置警告標示(如警示帶或警示圖樣)。 / 3.對於高度2公尺以上之開口部分（智真樓中庭右側高度2公尺以上之外牆施工架），未設置護欄或安全網等防護設備。	設230.1.3 / 營8.*.2 / 營19.1	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.停工改善	106/8/22 / 1063578485	無	無	106/8/14	營19.1	106/8/25						新北市土城區土城國民小學														否	14,499	否	鄭新耀
26	新北市板橋區實踐國民小學建築物耐震能力補強工程	新北市板橋區實踐路93巷51號	20	鎮弘營造有限公司	邵鴻明	106	8	17	1.地上1樓袋裝材料（水泥）未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。 / 2.地上1樓尾端突出之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。 / 3.未依工作場所特性備置急救藥品及器材，且僱用勞工人數2人，亦未設置合格急救人員1人。	營36.*.2 / 營37.*.1 / 保6.1	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/24 / 1063578624	無	無	無	無	無						新北市板橋區實踐國民小學														否	49,000	否	謝昇峰
27	新北市新莊區昌隆國民小學多功能活動中心增建工程	新北市新莊區昌隆街63號	21	勝益營造股份有限公司	陳文龍	106	9	7	1.對於地上1樓從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工。 / 2.地上1樓未保持清潔（堆放垃圾雜物），致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 / 3.構築迎曦樓地上1樓外牆施工架交叉拉桿已變形。	設190.*.3 / 設315 / 營43.*.1	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善		無	無	無	無	無						新北市新莊區昌隆國民小學														否	58,800	是	郭于甄
28	新北市新莊區新泰國民小學106年度北棟B、南棟B校舍結構耐震補強工程	新北市新莊區公園1路91號	22	榮璟營造有限公司	張吉詮	106	8	18	1.對於高差1.5公尺以上之地上1樓至地上5樓施工架，未設置安全上下設備。 / 2.地上1樓未保持清潔（堆放垃圾雜物），致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 / 3.外牆施工架未標示載重限制。	設228 / 設315 / 營46.1.3	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/29 / 1063579192	無	無	106/8/18	設228	106/8/22						新北市新莊區新泰國民小學														否	27,148	否	陳淑菁
29	新北市立積穗國民中學樂群樓校舍耐震補強工程	新北市中和區民安街66號	23	宏旭營造有限公司	楊淑華	106	9	11	1.對於高度2公尺以上之開口部分（樂群樓外牆施工架），未設置護欄等防護設備。 / 2.地上1樓袋裝材料（水泥）堆置未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。 / 3.構築樂群樓地上1樓外牆施工架之方式，未符合國家標準（未搭設交叉拉桿）。	營19.1 / 營36.*.2 / 營59.*.1	3	1.停工改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	無	無	無	106/8/18	營19.1	106/8/22						新北市新莊區裕民國民小學														否	15,480	否	郭于甄
30	三重區三重商工地下停車場新建統包工程	新北市三重區中正北路163號	24	萬鼎工程服務股份有限公司	吳國安	106	8	23	1.對於地上1樓高壓氣體貯存，未裝妥護蓋。 / 2.地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 / 3.未依工作場所特性備置急救藥品及器材，且僱用勞工人數5人，亦未設置合格急救人員1人。	設108.*.5 / 營5 / 保6.1	3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/8/29 / 1063579208	無	無	無	無	無						新北市政府交通局														否	549,443	是	謝昇峰
總計										89	89	1.通知改善 / ：86項次 / 2.罰鍰逕行處分 / ：3項次 / 3.停工改善 / ：16場次			100,000	-	-	-	0	0	0	0	0	-														-
1.工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 2.違反法條說明： / 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 機：機械器具安全防護標準 / 教：職業安全衛生教育訓練規則 危：危害性化學品標示及通識規則 保：勞工健康保護規則 / 3.罰鍰金額單位：新臺幣（元）

## 初查統計分析
106年度易肇災工地專案初查結果分析

危害類型	違反次數	比例 (%)
墜落	23	26.7%
倒塌、崩塌	14	16.3%
物體飛落	14	16.3%
被割、被刺	8	9.3%
其他	27	31.5%
總計	86	100.0%

## 'file://files.cloud.ntpc.gov.tw/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）