## 初查
工地 / 序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	初查日期 / (年/月/日)			違反法條	違反法條	辦理結果	限期改善函 / (日期) / (文號)	處分書 / (日期) / (文號)	罰鍰 / 金額	停工日期 / (年/月/日)	停工 / 違反 / 法條	復工日期 / (年/月/日)	丁類 / 工地	認證 / 情形	復查日期 / (年/月/日)		復查日期 / (年/月/日)	違反事實說明	違反法條	辦理結果	限期改善函 / (日期) / (文號)	處分書 / (日期) / (文號)	罰鍰 / 金額	停工日期 / (年/月/日)	停工 / 違反 / 法條	復工日期 / (年/月/日)	缺失數	裁罰金額	丁類 / 工地	備註
1	新北市政府警察局新店分局深坑分駐所、新店戶政事務所深坑區所暨深坑市民活動中心共構新建工程(105深建字第186號)	新北市深坑區平埔街22巷8號旁	1	巨佳營造工程股份有限公司	詹朱淮	106	1	9	1.鋼筋裸露未防護。 / 2.模板鐵釘未拔除。 / 3.護欄未設置中欄杆。	營5 / 營7 / 營20.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	106/1/16 / 1063551812	106/1/17 / 1063551748	30,000	無	無	無	否	認證通過				停工中
2	新北市新莊區昌隆國民小學多功能活動中心增建工程	新北市新莊區昌隆街63號	2	勝益營造股份有限公司	陳文龍	106	1	18	1.高差1.5公尺以上之場所未設置安全上下設備。	設228	1.罰鍰逕行處分	106/1/26 / 1063553369	106/2/3 / 1063553172	30,000	106/1/18	設228	106/1/20	否	未申請	106	2	22	1.地面物料堆置雜亂。 / 2.鋼筋裸露未防護。 / 3.以鋼筋作為起重支持架。	設21 / 營5 / 營129.*.7	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/24 / 1063556787	無	無	無	無	無	3	0	否
3	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程14-2標【支(分)管及用戶接管】	新北市板橋區中山路2段	3	誠泉營造有限公司	江欣庭	106	1	11	研磨機之研磨輪未設置護罩。	機95	1.罰鍰逕行處分	106/1/16 / 1063551892	106/1/17 / 1063551839	30,000	無	無	無	否	未申請	106	2	23	1.地面泥濘。 / 2.模板鐵釘未拔除。	設21 / 營7	1.通知改善 / 2.通知改善	106/3/3 / 1063557431	無	無	無	無	無	2	無	否
4	新店區華城路0K+090~0K+825道路拓寬工程	新北市新店區華城路0K+090	4	冠君營造有限公司	楊樹林	106	1	16	1.道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心。 / 2.鋼筋裸露未防護。 / 3.易燃物儲存不符規定。	設21-2.*.2 / 營5 / 營12	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/20 / 1063552491	無	無	無	無	無	否		106	2	20	1.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 / 2.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定。 / 3挖土機未裝設警示燈及蜂鳴器。 / 4.以鋼筋作為起重支持架。	教016.1 / 營032.*.01 / 營069.*.05 / 營129.*.07	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善 / 4.通知改善	106/2/22 / 1063556345	無	無	無	無	無	4	無	否
5	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第二、三、六標	新北市樹林區大安路34號前	5	廣記營造股份有限公司	林煌裕	106	1	11	1.固定式起重機具未於機身標示額定荷重。 / 2.堆高機未設置後扶架。 / 3.開口未防護。	起升則18.1 / 機80 / 營19.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	106/1/23 / 1063552433	106/1/20 / 1063552428	30,000	無	無	無	否	認證通過	106	2	20	1.以捲揚機吊運物料時，未標示最高荷重。 / 2.鋼瓶未直立穩妥放置。 / 3.堆高機未設置後照燈。	設155之1.*2 / 設190.*.3 / 機78	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/23 / 1063556638	無	無	無	無	無	3	0	否
6	新北市新店區安坑1號道路第二期工程（玫瑰路至安泰路）	新北市新店區華城路	6	福清營造股份有限公司	黃大欉	106	1	6	1.使用道路作業未設置交通標示、柵欄。 / 2.使用道路作業未設置交通引導人員。 / 3.易燃物儲存不符規定。	設21-1.1.1 / 設21-2.*.5 / 營12	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/13 / 1063551503	106/1/17 / 1063551504	30,000	無	無	無	是		106	2	23	1.乙炔及氧氣未將使用中與非使用中容器分開儲存。 / 2.鋼筋裸露未防護。 / 3.有落水之虞之場所未設置防止落水之設施。	設190.*.8 / 營5 / 營14.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/3/1 / 1063557062	無	無	無	無	無	3	無	是
7	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第14-1標【支(分)管及用戶接管】	新北市板橋區轄區內	7	禮驅工程有限公司	林禮驅	106	1	17	1.使用道路作業未設置交通標示、柵欄。 / 2.堆積場所未予以覆蓋。 / 3.用火場所未設置預防火災之設備。	設21-1.1.1 / 營33.*.4 / 設176	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/2 / 1063552926	106/2/3 / 1063552928	40,000	無	無	無	否	認證補正	106	2	21	1.扇風機之葉片未設置護圍。 / 2.模板鐵釘未拔除。 / 3.管料儲存不符規定。	設83 / 營7 / 營37.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/3/1 / 1063557098	無	無	無	無	無	3	無	否
8	新北市板橋府中青年社會住宅新建工程(修正後)(104板建字第530號)	新北市板橋區明德街1巷4號	8	永磐營造工程有限公司	李連振	106	1	11	1.模板鐵釘未拔除。 / 2.開口未防護。 / 3.掉落安全網內垃圾未清除。	營7 / 營19.1 / 營22.*.5	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善	106/1/20 / 1063552731	106/1/20 / 1063552723	30,000	無	無	無	否	認證工地	106	2	22	1.堆積場所未予以覆蓋。 / 2.挖土機未裝設警示燈及蜂鳴器。 / 3.模板未整理。	營33 / 營69.*.05 / 營145	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/24 / 1063556790	無	無	無	無	無	3	0	否
9	三鶯線捷運系統計畫統包工程	新北市鶯歌區中山路204號及鶯桃路	9	榮工工程股份有限公司	歐來成	106	1	9	1.通道未定期檢查。 / 2.露天開挖工作場所未設置警告標示。 / 3.研磨機之研磨輪未設置護罩。	設118.*.3 / 營78 / 機95	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	106/1/13 / 1063551487	106/1/16 / 1063551493	30,000	無	無	無	是	認證補正	106	2	18	1.局限空間作業，未採取連續確認氧氣、危害物質濃度之措施。 / 2.用火場所未設置預防火災之設備。 / 3.露天開挖作業未排除地面之積水。	設29之4 / 設176 / 營65.*.5	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/3/1 / 1063556711	無	無	無	無	無	3	無	是
10	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF641標工程	新北市新店區建國路268號4樓	22	榮工工程股份有限公司	歐來成	106	1	19	1.低壓電氣設備未每年定期檢查。	管31	1.通知改善	106/1/26 / 1063553255	無	無	無	無	無	是					(已完工)
11	臺北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850區段標工程	新北市永和區保順路、保生路及中和區中山路、連城路	23	榮工工程股份有限公司	歐來成	106	1	18	1.使用道路作業未設置交通標示、柵欄。 / 2.通道未採取防止溜滑之措施。 / 3.預纍樁鋼筋籠堆放，未設置適當之墊襯及擋樁。 / 4.以鋼筋作為起重支持架。	設21-1.1.1 / 設36.*.3 / 營34 / 營129.*.7	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善 / 4.通知改善	106/1/24 / 1063553034	106/1/25 / 1063553035	30,000	無	無	無	是		106	2	22	1.工地大門未關閉。 / 2.易燃物儲存不符規定。	營11.*.2 / 營12	1.通知改善 / 2.通知改善	106/3/2 / 1063557422	無	無	無	無	無	2	無	是
12	安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程	新北市新店區安康路三段165巷12號	10	新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	106	1	10	1.使用道路作業未設置交通標示、柵欄。 / 2.使用道路作業未設置交通引導人員。 / 3.有墜落危險之場所未設置警告標示。	設21-1.1.1 / 設21-2.*.5 / 設232	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/16 / 1063551749	106/1/19 / 1063551750	30,000	無	無	無	是	認證補正	106	2	15	1.鋼筋裸露未防護。 / 2.雇主對施工架設備，未每日作業前後檢點。	營5 / 管63	1.通知改善 / 2.通知改善	106/2/23 / 1063556457	無	無	無	無	無	2	無	是
13	臺北捷運萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ861標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路口				106	1	18	1.移動式起重機吊掛作業未符合規定。 / 2.用火場所未設置預防火災之設備。	設92.1 / 設176	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善	106/1/26 / 1063553533	106/2/3 / 1063553524	40,000	無	無	無	是		106	2	9	吊運鋼材時，未標示鋼材重量。	營32.*.5	通知改善	106/2/13 / 1063554858	無	無	無	無	無	1	無	是
14	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	新北市中和區中原二街160號之1	11	中華工程股份有限公司	嚴雋泰	106	1	9	1.護欄杆柱相鄰間距未符規定。 / 2.安全母索錨定未符規定。 / 3.施工架未與構造物穩固連接。	營20.*.3 / 營23.*.3 / 營45.*.3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	106/1/20 / 1063552216	106/1/23 / 1063552388	30,000	無	無	無	是		106	2	15	1.高空工作車未有勞工從事作業時，未將工作臺下降至最低位置。 / 2.未實施每月高空工作車定期檢查。	設182之2.1.1 / 管15之2	1.通知改善 / 2.通知改善	106/2/18 / 1063555929	無	無	無	無	無	2	無	是
15	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651B子施工標工程	新北市中和區中原二街160號之1				106	1	9	1.鋼瓶未直立穩妥放置。 / 2.高差1.5公尺以上之場所未設置安全上下設備。 / 3.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定。	設190.*.3 / 設228 / 營32.*.1	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善	106/1/20 / 1063552443	106/1/23 / 1063552444	40,000	無	無	無	是		106	2	15	鋼管護欄未依規定設置。	營20.*3&5	罰鍰逕行處分	106/2/17 / 1063555654	無	30,000	無	無	無	1	無	是
16	新北市樹林藝文綜合行政大樓興建統包工程(105樹建字第336號)	新北市樹林區樹新路42號旁	4		嚴雋泰	106	1	11	1.地面泥濘。 / 2交流電焊機之二次側接電端子裸露。	設21 / 設241	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分	106/1/18 / 1063551990	106/1/20 / 1063551994	30,000	無	無	無	否	認證補正	106	2	20	1.護欄2公尺內堆放物料。 / 2.鋼筋未分類整齊儲放。	營20.*.7 / 營129.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善	106/02/23 / 1063556588	無	0	無	無	無	2	0	否
17	環狀線CF660B區段標工程	新北市新莊區思源路36號	12	遠揚營造工程股份有限公司	鄭燦鋒	106	1	11	1.護蓋不符規定。 / 2.施工架未與構造物穩固連接。 / 3.混凝土輸送管固定於施工架上。 / 4.可調鋼管支柱未設置水平繫條。	營21.*.6 / 營45.*.3 / 營46..1.2 / 營135.*.2	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善 / 4.罰鍰逕行處分	106/1/23 / 1063552763	106/1/25 / 1063552783	40,000	無	無	無	是		106	2	13	1.安全網之張掛方式未符合國家標準。 / 2.施工架以木條與模板支撐連接。 / 3.未實施施工架每週定期檢查。	營22.*.1 / 營45.*.1 / 管43.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/22 / 1063556419	無	無	無	無	無	3	無	是
18	臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段CF660A區段標工程	新北市板橋區新站路與縣民大道口	13	春原營造股份有限公司	蔡常義	106	1	11	1.物料堆置未符規定。 / 2構築施工架之方式未符合國家標準。 / 3.施工架未檢點。	設153 / 營59.*.1 / 管43	1.罰鍰逕行處分 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善	106/1/23 / 1063552851	106/1/25 / 1063552860	40,000	無	無	無	是		106	2	16	1.拔樁機作業時，未禁止無關人員進入。 / 2.施工架未與構造物妥實連接。	設116.*.3 / 營45.*.3	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分	106/2/23 / 1063556520	106/3/1 / 1063556523	30,000	無	無	無	2	30,000	是
19	萬大－中和－樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程	新北市土城區金城路3段中和區連城路	14	皇昌營造股份有限公司	江程金	106	1	18	1.未設置適當交通號誌、標示或柵欄。 / 2.使用道路作業未設置交通引導人員。	設21-1.1.1 / 設21-2.*.5	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善	106/1/26 / 1063553432	106/2/3 / 1063553444	30,000	無	無	無	是		106	2	15	鋼筋裸露未防護。	營5	通知改善	106/2/18 / 1063555912	無	無	無	無	無	1	無	是
20	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF640區段標工程	新北市新店區中正路506號	21	皇昌營造股份有限公司	江程金	106	1	19	1.模板堆置高度超過1.8公尺。 / 2.以挖土機從事主要設計以外之用途。 / 3.於工區行駛高空作業車時，未設置安全設施及引導人員。	營35 / 設116.*.9 / 設128-6.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/26 / 1063553256	無	無	無	無	無	是		106	2	15	1.用火場所未設置預防火災之設備。 / 2.施工架構件未穩固連接。 / 3.模板未整理。	設176 / 營44 / 營145	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/23 / 1063556445	無	無	無	無	無	3	無	是
21	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（三重大同段－東案）（104重建字第058號）	新北市三重區正義南路129號	15	泰誠發展營造股份有限公司	蔡玉玲	106	1	6	1.模板鐵釘未拔除。 / 2.開口未防護。	營7 / 營19.1	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分	106/1/11 / 1063551150	106/1/16 / 1063551163	40,000	無	無	無	否	認證通過	106	2	18	1.圓盤鋸未設置鋸齒街處預防裝置。 / 2.含有危害性化學品之黏著劑，未提供勞工物質安全資料表。	機60.*.2 / 危化12.1	1.通知改善 / 2.通知改善	106/2/23 / 1063556666	無	無	無	無	無	2	0	否
22	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程(102中建字第705號)	新北市中和區景德街9號				106	1	16	1.使用移動式施工架作業時，其腳輪未以有效方法固定。 / 2.從事營造作業時，未使其就作業有關事項實施檢點。 / 3.營造作業檢點未以檢點手冊或檢點表為之。	營59.*.3 / 管67.*.11 / 管78	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/18 / 1063552069	106/1/20 / 1063552389	30,000	無	無	無	否		106	2	8	1.開口未防護。 / 2.未實施每週施工架定期檢查。	營19.1 / 管43.1	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善	106/2/17 / 1063555211	106/2/17 / 1063555043	60,000	無	無	無	2	60,000	否
23	新北市林口及三鶯國民運動中心、新北市立林口國民中學羽球館暨體適能中心等興建統包工程(105林建字第143號)	新北市林口區民治路25號	16	瑞助營造股份有限公司	張正岳	106	1	9	1.有墜落危險之場所未設置警告標示。 / 2.構築施工架之方式未符合國家標準。 / 3.挖土機未裝設警示燈。	設232 / 營59.*.1 / 營69.*.5	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善	106/1/17 / 1063551164	106/1/17 / 1063551209	30,000	無	無	無	否	認證通過	106	2	7	1.袋裝材料堆置未符合規定。 / 2.挖土機半徑範圍未管制。	營36.*.02 / 營69.*.04	1.通知改善 / 2.通知改善	106/2/15 / 1063555034	無	無	無	無	無	2	無	否
24	新北市林口及三鶯國民運動中心、新北市林口國民中學羽球館暨體適能中心等興建統包工程（林口國運暨文林派出所）（105林建字第353號）	新北市林口區文化二路2段及寶林路交叉口				106	1	16	1.工地大門未關閉。 / 2.挖土機半徑範圍未管制。	營11.*.2 / 營69.*.4	1.通知改善 / 2.通知改善	106/1/18 / 1063552212	無	無	無	無	無	否	認證補證	106	2	18	1.管料儲存不符規定。 / 2.B區地上1樓地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。	營37.*.01 / 營127.*.03	1.通知改善 / 2.通知改善	106/2/22 / 1063556360	無	無	無	無	無	2	無	否
25	新北市林口及三鶯國民運動中心、新北市立林口國民中學羽球館暨體適能中心等興建統包工程（三鶯國運案）（105峽建字第383號）	新北市三峽區文化路212號旁	17	瑞助營造股份有限公司	張正岳	106	1	16	1.高差1.5公尺以上之場所未設置安全上下設備。 / 2.模板鐵釘未拔除。 / 3.工地大門未關閉。	設228 / 營7 / 營11.*.2	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/26 / 1063552930	106/1/16 / 1063552150	30,000	106/1/16	設228	106/1/20	否	認證補正	106	2	22	1.對於地下1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 / 2.工區外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。 / 3.地下1樓以鋼筋作為起重支持架。	設108.*.5 / 營46.1.3 / 營129.*.7	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/24 / 1063556869	無	無	無	無	無	3	無	否
26	新北市三重區碧華國民小學老舊校舍整建暨興建地下公共停車場工程（102重建字第293號）	新北市三重區五華街160號	17	百輝營造有限公司	林文鑑	106	1	11	1.傳動帶未設置護罩。 / 2.高壓氣體容器使用時未固定。 / 3.大門未關閉。	設43.1 / 設106.*.4 / 營11.*.2	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/20 / 1063552665	106/1/25 / 1063552720	30,000	無	無	無	否		106	2	18	1.對於有墜落危險之活動中心地上1樓電梯井，未設置警告標示。 / 2.對於工區砂之堆積，未予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。 / 3.袋裝材料堆置未符合規定。	設232 / 營33.*.4 / 營36.*.1&2	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/22 / 1063556401	無	無	無	無	無	3	無	否
27	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程	新北市淡水區崁頂三路1號	18	聯鋼營造工程股份有限公司	范陳柏	106	1	13	1.移動式起重機吊掛作業未符合規定。 / 2.用火場所未設置預防火災之設備。 / 3.高差1.5公尺以上之場所未設置安全上下設備。 / 4.移動式圍籬，未裝設警告標示。 / 5.鋼材儲存未以纜索加以捆紮固定。 / 6.施工架未符合規定。 / 7.雇主對施工架設備，未依規定定期實施檢查。 / 8.未訂定施工架自動檢查計畫實施定期檢查。 / 9.未建立施工架按施工圖說施作之查驗機制。	設92.1 / 設176 / 設228 / 營8.*.2 / 營32.*.1 / 營59.*.1&4 / 管63 / 管79 / 營40.1.2	1.罰鍰逕行處分 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分 / 4.通知改善 / 5.通知改善 / 6.罰鍰逕行處分 / 7.通知改善 / 8.通知改善 / 9.通知改善	106/1/26 / 1063553085	106/1/26 / 1063552896	150,000	無	無	無	是		106	2	20	P03橋面版之鋼管護欄，其杆柱相鄰間距超過2.5公尺。	營20.*3	通知改善	106/2/22 / 1063555912	無	無	無	無	無	1	無	是
28	臺北都會區大眾捷運系統新莊線CK570J區段標工程	新北市新莊區中正路746巷1號	19	大陸工程股份有限公司	殷琪	106	1	12	1.護欄2公尺內堆放物料。 / 2.構築施工架之方式未符合國家標準。 / 3.開挖出之土石未清理。 / 4.露天開挖作業地下管線未防護。	營20.*.7 / 營59.*.1 / 營65.*.3 / 營68	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善 / 4.通知改善	106/1/12 / 1063552246	106/1/20 / 1063552253	30,000	無	無	無	是		106	2	13	1.對於扇形區地上1樓鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定，致有滾動之虞而危害勞工。 / 2.鋼構平臺地上1樓模板堆置高度超過1.8公尺。 / 3.捷運警察分隊部地上1樓外牆施工架以木條與模板支撐連接。	營32.*.1 / 營35 / 營45.*.1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/18 / 1063555743	無	無	無	無	無	3	無	是
29	大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程（含抽水站擴建）	新北市泰山區中港西路2號	20	仁泉營造股份有限公司	廖子達	106	1	5	1.高處置放物料未予以固定。 / 2.構築施工架之方式未符合國家標準。 / 3.以鋼筋作為起重支持架。	營26 / 營59.*.1 / 營129.*.7	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善	106/1/10 / 1063551081	106/1/12 / 1063551060	30,000	無	無	無	否		106	2	17	1.通行路徑未設置扶手。 / 2.挖土機未設置堅固頂蓬。 / 3.露天開挖作業時，未指派專人指揮。	設35 / 設119.*.3 / 營69.*.3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/21 / 1063556300	無	無	無	無	無	3	無	否
30	新北市蘆洲區仁愛停車場多功能大樓新建工程（104蘆建字第621號）	新北市蘆洲區民族路與民權路交叉口	21	順揮營造股份有限公司	高武成	106	1	6	1.施工架未檢點。 / 2.模板未整理。 / 3.圓盤鋸未設置鋸齒街處預防裝置。	管43 / 營145 / 機60.*.2	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/12 / 1063551507	無	無	無	無	無	否		106	2	8	1.模板鐵釘未拔除。 / 2.易燃物儲存不符規定。 / 3.以鋼筋結構作為通道未鋪以木板。	營7 / 營12 / 營129.*.3	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/13 / 1063554864	無	無	無	無	無	3	無	否
31	新北市板橋區實踐國民小學建築物耐震能力補強工程	新北市板橋區實踐路93巷51號	22	鎮弘營造有限公司	邵鴻明	106	1	16	1.施工人員未佩戴安全帽。 / 2.堆積場所未予以覆蓋。 / 3.易燃物儲存不符規定。	營11-1 / 營33.*.4 / 營12	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/2 / 1063552933	無	無	無	無	無	否		106	2	24	(已完工)
32	交通局土城區學成公園地下停車場新建工程(105土建字第070號)	新北市土城區學成路76號對面	23	萬鼎工程服務股份有限公司	吳國安	106	1	6	1.用火場所未設置預防火災之設備。 / 2.開口未防護。 / 3.護欄2公尺內堆放物料。	設176 / 營19.1 / 營20.*.7	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善	106/1/12 / 1063551353	106/1/13 / 1063551354	30,000	無	無	無	否		106	2	13	1.鋼筋裸露未防護。 / 2.模板鐵釘未拔除。 / 3.以鋼筋結構作為通道未鋪以木板。	營5 / 營7 / 營129.*.03	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/16 / 1063554990	無	無	無	無	無	3	無	否
33	新北市鶯歌運動公園新建工程（105鶯建字第060號）	新北市鶯歌區館前路360號之1旁	24	熊敏營造有限公司	陳坤煌	106	1	12	1.工地大門未關閉。 / 2.構築施工架之方式未符合國家標準。 / 3.以鋼筋作為起重支持架。	營11.*.2 / 營59.*.1 / 營129.*.7	1.通知改善 / 2.罰鍰逕行處分 / 3.通知改善	106/1/18 / 1063552207	106/1/23 / 1063552210	30,000	無	無	無	否		106	2	13	1.模板鐵釘未拔除。 / 2.鋼筋散放於施工架上。 / 3.模板未整理。	營7 / 營129.*.08 / 營145	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/16 / 1063555282	無	無	無	無	無	3	無	否
34	新北市政府交通局竹圍停車場新建工程(104淡建字第116號)	新北市淡水區民生路27號旁	25	長聖營造有限公司	詹森源	106	1	19	1.環境未保持清潔。 / 2.堆積場所未予以覆蓋。 / 3.袋裝材料堆置未符合規定。	設315 / 營33.*.4 / 營36.*.2	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/25 / 1063553291	無	無	無	無	無	否		106	2	18	1.車輛進出作業，未設置交通引導人員。 / 2.易燃物儲存不符規定。 / 3.管料儲存不符規定。	營11.*.02 / 營12 / 營37.*.1&2	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	2/22 / 1063556361	無	無	無	無	無	3	無	否
35	新北市中和區積穗國民小學老舊校舍改建暨共構地下停車場興建工程(102中建字第740號)	新北市中和區員山路154號	26	東山工程股份有限公司	楊琇媖	106	1	11	1.管料儲存不符規定。 / 2.施工架構件未穩固連接。 / 3.施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定。	營37.*.1 / 營44 / 營59.*.4	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.罰鍰逕行處分	106/1/18 / 1063552052	106/1/20 / 1063551942	30,000	無	無	無	否		106	2	13	1.用火場所未設置預防火災之設備。 / 2.鋼筋裸露未防護。 / 3.作業人員未佩戴安全帽。	設176 / 營5 / 營11-1	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/18 / 1063555599	無	無	無	無	無	3	無	否
36	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第八標(支(分)管及用戶接管)	新莊區民全街6號旁	27	宏錩工程有限公司	劉啓峰	106	1	18	1.以捲揚機吊運物料時，未標示最高荷重。 / 2.易燃物儲存不符規定。 / 3.混凝土管堆放，未設置適當之墊襯及擋樁。	設155-1.1.2 / 營12 / 營34	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/1/23 / 1063552469	無	無	無	無	無	否		106	2	17	1.以捲揚機吊運物料時，防止吊舉中所吊物體脫落之裝置故障。 / 2.用火場所未設置預防火災之設備。 / 3.移動式圍籬未設置警告標示。	設155-1.1.4 / 設176 / 營8.*.2	1.通知改善 / 2.通知改善 / 3.通知改善	106/2/22 / 1063556510	無	無	無	無	無	3	無	否
總計										106	1.通知改善：74 / 2.罰鍰逕行處分：32			1,020,000										82	1.通知改善：79 / 2.罰鍰逕行處分：3			120,000				82

工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準 / 違反法條說明： / 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 起升則：起重升降機具安全規則 危化：危害性化學品標示及通識規則 / 管：職業安全衛生管理辦法 機：機械設備器具安全標準 教：職業安全衛生教育訓練規則