## 106年1月
106年1月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/1/23	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第735號）	三重區大同南路172巷49號對面	已完工。	0	0	否	無	無	已取得使用執照（105重使字第358號）
2	106/1/23	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102重建字第778號）	三重區環河南路128號	已完工。	0	0	否	無	無	已取得使用執照（105重使字 / 第442號）
3	106/1/6	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.模板鐵釘未拔除。(營7) / 2.開口未防護。(營19.1)	2	0	是	營19.1	40,000	一般檢查
4	106/1/16	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.使用移動式施工架作業時，其腳輪未固定。(營59.*.3) / 2.從事營造作業時，未實施檢點。(管67.*.11) / 3.營造作業檢點未以檢點手冊或檢點表為之。(管78)	3	0	是	營59.*.3	30,000	一般檢查
5	106/1/23	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火標誌。(營12) / 2.使用乙炔及氧氣時，未設置滅火器材。(設176) / 3.使用乙炔及氧氣時，未將使用中與非使用中分開儲存。(設190.*.8) / 4.砂之堆積，未予以覆蓋。(營33.*.4)	4	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則；（管）：職業安全衛生管理辦法

## 106年2月
106年2月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/2/18	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.對於地上12樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。(機60.*.2) / 2.對於地上12樓含有危害性化學品（甲苯）之黏著劑，未提供勞工物質安全資料表。(危化12.1)	2	0	否	無	無	一般檢查
2	106/2/8	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	1.對於高度2公尺以上之施工架開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1) / 2.未實施每週施工架定期檢查。(管43.1)	2	0	是	營19.1	60,000	一般檢查
3	106/2/20	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.使用乙炔及氧氣時，未設置滅火器材。(設176) / 2.儲存高壓氣體物料（二氧化碳），未設置禁止煙火標誌及滅火器。(營12) / 3.砂之堆積，未予以覆蓋。(營33.*.4)	3	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則；（管）：職業安全衛生管理辦法（機）：機械器具安全防護標準（危化）：危害性化學品標示及通識規則

## 106年3月
106年3月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/03/20	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：102中建字第705號）	中和區景德街9號	已完工。	0	0	否	無	無	已取得使用執照(106中使字042號)
2	106/03/22	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	1.對於地上1樓砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。（營33.*.4） / 2.地上1樓尾端突出之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。（營37.*.1）	2	0	否	無	無	認證查核 / （詳附註1）
3	106/03/24	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.A6東區E棟地下1樓使用不符規定之合梯（兩梯腳間無固定繫材扣牢）。（設230.1.3） / 2.A6東區E棟地上6樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接 / 觸之護罩，致勞工有感電之虞。（設242.*.1） / 3.A6東區E棟地上1樓以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7） / 4.A6東區地下1樓堆高機未設置後照鏡。（機78）	4	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則；（機）：機械器具安全防護標準

## 106年4月
106年4月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/04/21	泰誠發展營造股份有限公司	新北市青年住宅興建營運移轉案之興建工程（建照號碼：104重建字第058號）	三重區正義南路129號	已完工。	0	0	否	無	無	已取得使用執照 / （106重使字第154號）
2	106/04/17	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.A6東區H棟地下1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 2.A6東區F棟地下1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置滅火器材及警告標誌。（營12） / 3.A6東區H棟地下1樓袋裝材料（磁磚黏著劑）堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次 / 方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。（營36.*.1&2） / 4.A6東區E棟地上1樓以鋼筋作為起重支持架。（營129.*.7）	4	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準

## 106年5月
106年5月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/05/12	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩。 / （設242.*.1） / 2.鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 3.材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘。（營7） / 4.儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。（營12） / 5.袋裝材料堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊。（營36.*.1&2）	5	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則

## 106年6月
106年6月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/06/20	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.A6區L棟地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5） / 2.A6區S棟地下1樓材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘。（營7） / 3.工地所設之移動式圍籬未設置警告標示（如警示帶或警示圖樣）。（營8第2款） / 4.A6區L棟地上1樓袋裝材料（防火材料）堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向 / 堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。（營36.1.1&2）	4	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準

## 106年7月
106年7月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/07/26	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。（設108.*.5） / 2.地上1樓使用可燃性氣體（乙炔）及氧氣從事金屬熔接作業時，未留置專用板手於該氣體容 / 器閥柄上，致緊急時未能即時遮斷氣源。（設190.*.4） / 3.地下1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘。（營7） / 4.對於地上1樓砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋。（營33.*.4）	4	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則

## 106年8月
106年8月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/08/21	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。（設108.*.5） / 2.地下1樓袋裝材料（即填縫劑），未以至少每2層交錯一次方向堆疊。（營36.*.2） / 3.以車輛機械（即挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈。（營69.*.5）	3	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則

## 106年9月
106年9月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/09/11	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.工地所設之移動式圍籬未設置警告標示(如警示帶或警示圖樣)。（營8第2款） / 2.袋裝材料（水泥）未以至少每2層交錯一次方向堆疊。（營36.*.2） / 3.地上1樓尾端突出之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。（營37.*.1）	3	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準；（設）職業安全衛生設施規則

## 106年10月
106年10月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/10/24	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.工地所設之移動式圍籬未設置警告標示(如警示帶或警示圖樣)。（營8第2款） / 2.袋裝材料（複合泥）未以至少每2層交錯一次方向堆疊。（營36.*.2）	2	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準

## 106年11月
106年11月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/11/27	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.工地出入口未設置方便人員及車輛出入之拉開式大門。（營11.*.2） / 2.模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7） / 3.所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。（機95）	3	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（營）營造安全衛生設施標準 機：機械設備器具安全標準

## 106年12月
106年12月針對日勝生集團（含日勝生活科技股份有限公司及日翔租賃興業股份有限公司）於新北市轄內合宜及社會住宅工程之專案檢查結果統計表
項次	檢查日期 / （年/月/日）	事業單位名稱	工程名稱	工程地址	缺失項目	缺失 / 項次	停工 / 項次	是否 / 裁處	裁處 / 法條	裁罰金額 / （元）	備註
1	106/12/26	新亞建設開發股份有限公司	新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程（建照號碼：101板建字第300、301、302號）	板橋區大觀路2段265巷3弄53號	1.扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。（設83） / 2.出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。（營11.*.2） / 3.尾端突出之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架，且未依規格大小及長度分別排列。（營37.*.1&2） / 4.所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。（機95）	4	0	否	無	無	認證查核，且為非授權工地，屬勞動部職業安全衛生署權責（詳附註1、2）
附註： / 1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。 / 2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所 / 實施一般性的勞動檢查。 / 3. 違反法條簡語說明：（設）職業安全衛生設施規則 （營）營造安全衛生設施標準 （機）：機械設備器具安全標準

## 各年度統計表
新北市政府勞動檢查處針對轄內青年及合宜住宅工程專案勞動檢查暨查核結果彙整表
編號	檢查 / 年度	勞動檢查（2）					認證查核（3）
		檢查 / 場次	缺失 / 項次	停工 / 場次	裁罰		查核 / 場次	缺失 / 項次
					裁罰 / 次數	裁罰金額 / （萬元）
1	105年前	63	164	1	27	91	60	249
2	106年12月	0	0	0	0	0	1	4
3	106年 / 累計	4	9	0	3	13	13	45
合計（1+3）		67	173	1	30	104	73	294